## Construtora
Chamado | Pendência: | [10 empty] | Situação | Abertura | Prazo | Retorno | Responsável
12525 | Piso Garagem | [10 empty] | Em andamento | 2024-04-02 | 2025-08-20 | Informamos que no dia do reparo agendado para 10/06, verificamos o aumento dos pontos de desplacamento da pintura epóxi dos pisos da garagem, sendo necessária intercenção maior do que a programada para o dia, onde haviam poucos pontos a serem retrabalhados. Realizamos uma fina inspeção em todos os subsolos, a fim de desenvolver um laudo fotografico contendo todos os pontos da manifestação patológica. Tal laudo foi enviado para e empresa Atala, solicitando explicções e indicando a origem e causas prováveis do surgimento das manifestações descritas, tanto como o prazo de reparo para a análise da equipe técnica.- Pedimos a Atala o prazo para retorno até 27/06 - caso não obtvermos retorno, iremos notificar a empresa. Atualização - 26/08/2025 - Perdeu o prazo - Problemas com comunicados - Novo prazo 05/09/2025 para concluir tudo | Construtora
19852 | GreenHouse: Tratamento estrutura metálica | GreenHouse: Tratamento estrutura metálica | GreenHouse: Tratamento estrutura metálica | GreenHouse: Tratamento estrutura metálica | GreenHouse: Tratamento estrutura metálica | GreenHouse: Tratamento estrutura metálica | GreenHouse: Tratamento estrutura metálica | GreenHouse: Tratamento estrutura metálica | GreenHouse: Tratamento estrutura metálica | GreenHouse: Tratamento estrutura metálica | GreenHouse: Tratamento estrutura metálica | Em andamento | 2024-09-30 | 2025-09-20 | Solicitamos à ConstruCompany o cronograma revisado, que será enviado assim que recebido. Finalização da 1º etapa dia 04/07 | Construtora
19870 | Portas dos shafts danificadas por umidade | Portas dos shafts danificadas por umidade | Portas dos shafts danificadas por umidade | Portas dos shafts danificadas por umidade | Portas dos shafts danificadas por umidade | Portas dos shafts danificadas por umidade | Portas dos shafts danificadas por umidade | Portas dos shafts danificadas por umidade | Portas dos shafts danificadas por umidade | Portas dos shafts danificadas por umidade | Portas dos shafts danificadas por umidade | Em andamento | 2024-10-01 | 2025-09-05 | Foi enviado a ConstruCompany o mapeamento das portas danificidas e a indicação de um orçamento - Estamos no aguardo do retorno da ConstruCompany Previsão de resposta em 01/07 - Atualização 12/08/2025 Aguardando agendamento construtora caso nao aconteça ideas vai assumir atividade apos dia 15/08 - Atualização 26/08/2025 - Inicia dia 02/09/2025 - e finaliza dia 05/09 | Construtora
20510 | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | Em andamento | 2024-10-14 |  | No aguardo do envio do escopo de reparo pela ConstruCompany, para análise da equipe técnica - Atualização 12/08 Visita com a PROASSP ocorreu em 06/08 - previsão do envio do relatório até 15/08 - Atualização 26/08/2025 - Paulo vai receber o relatório até o dia 28/08/2025 | Construtora
21892 | 2° vidro Green lounge trincado | 2° vidro Green lounge trincado | 2° vidro Green lounge trincado | 2° vidro Green lounge trincado | 2° vidro Green lounge trincado | 2° vidro Green lounge trincado | 2° vidro Green lounge trincado | 2° vidro Green lounge trincado | 2° vidro Green lounge trincado | 2° vidro Green lounge trincado | 2° vidro Green lounge trincado | Em andamento | 2024-11-05 | 2025-09-20 | Orçamento enviado para análise Foi realizado um reembolso de R$2.063,30 em outubro de 2024, referente ao primeiro vidro trincado e, para o segundo, recebemos orçamento com o preço unitário de R$5.500. Corpo administrativo solicitou que a construtora faça a troca dos vidros, uma vez que tem expertise técnica para a contratação adequado do serviço Atualização 12/08/2025 - sera concluido até 20/09 | Construtora
22612 | Deck interno - entrada principal. Constam alguns furos, peças soltas e partes com manchas. | Deck interno - entrada principal. Constam alguns furos, peças soltas e partes com manchas. | Deck interno - entrada principal. Constam alguns furos, peças soltas e partes com manchas. | Deck interno - entrada principal. Constam alguns furos, peças soltas e partes com manchas. | Deck interno - entrada principal. Constam alguns furos, peças soltas e partes com manchas. | Deck interno - entrada principal. Constam alguns furos, peças soltas e partes com manchas. | Deck interno - entrada principal. Constam alguns furos, peças soltas e partes com manchas. | Deck interno - entrada principal. Constam alguns furos, peças soltas e partes com manchas. | Deck interno - entrada principal. Constam alguns furos, peças soltas e partes com manchas. | Deck interno - entrada principal. Constam alguns furos, peças soltas e partes com manchas. | Deck interno - entrada principal. Constam alguns furos, peças soltas e partes com manchas. | Em andamento | 2024-11-22 | 2025-09-20 | Troca prevista para julho de 2025 - Atuaização 12/08/2025 - Piso será entregue dia 20/09 | Construtora
23128 | A troca de algumas peças do Deck, com o peso das portas dos banheiros acabou marcando o piso | A troca de algumas peças do Deck, com o peso das portas dos banheiros acabou marcando o piso | A troca de algumas peças do Deck, com o peso das portas dos banheiros acabou marcando o piso | A troca de algumas peças do Deck, com o peso das portas dos banheiros acabou marcando o piso | A troca de algumas peças do Deck, com o peso das portas dos banheiros acabou marcando o piso | A troca de algumas peças do Deck, com o peso das portas dos banheiros acabou marcando o piso | A troca de algumas peças do Deck, com o peso das portas dos banheiros acabou marcando o piso | A troca de algumas peças do Deck, com o peso das portas dos banheiros acabou marcando o piso | A troca de algumas peças do Deck, com o peso das portas dos banheiros acabou marcando o piso | A troca de algumas peças do Deck, com o peso das portas dos banheiros acabou marcando o piso | A troca de algumas peças do Deck, com o peso das portas dos banheiros acabou marcando o piso | Em andamento | 2024-12-02 | 2025-09-20 | Troca prevista para julho de 2025 Atualização 12/08 - Nova data de entrega: 20/09 instalação em 05 dias | Construtora
23802 | Parede de marcenaria solta (empenada). E algumas portas estão com rebarbas | Parede de marcenaria solta (empenada). E algumas portas estão com rebarbas | Parede de marcenaria solta (empenada). E algumas portas estão com rebarbas | Parede de marcenaria solta (empenada). E algumas portas estão com rebarbas | Parede de marcenaria solta (empenada). E algumas portas estão com rebarbas | Parede de marcenaria solta (empenada). E algumas portas estão com rebarbas | Parede de marcenaria solta (empenada). E algumas portas estão com rebarbas | Parede de marcenaria solta (empenada). E algumas portas estão com rebarbas | Parede de marcenaria solta (empenada). E algumas portas estão com rebarbas | Parede de marcenaria solta (empenada). E algumas portas estão com rebarbas | Parede de marcenaria solta (empenada). E algumas portas estão com rebarbas | Em andamento | 2024-12-16 |  | Em orçamento pela ConstruCompany Indicado nas reuniões com o corpo diretivo e sindicância que serão feitas as recomposições necessárias no GreenHouse após o reparo do tratamento da estrutura metálica | Construtora
23911 | Ralos das garagens estão amassados | Ralos das garagens estão amassados | Ralos das garagens estão amassados | Ralos das garagens estão amassados | Ralos das garagens estão amassados | Ralos das garagens estão amassados | Ralos das garagens estão amassados | Ralos das garagens estão amassados | Ralos das garagens estão amassados | Ralos das garagens estão amassados | Ralos das garagens estão amassados | concluído | 2024-12-18 |  | Concluído - chamado será encerrado. | Construtora
24031 | Vazamento pelo forro da cozinha do GreenHouse | Vazamento pelo forro da cozinha do GreenHouse | Vazamento pelo forro da cozinha do GreenHouse | Vazamento pelo forro da cozinha do GreenHouse | Vazamento pelo forro da cozinha do GreenHouse | Vazamento pelo forro da cozinha do GreenHouse | Vazamento pelo forro da cozinha do GreenHouse | Vazamento pelo forro da cozinha do GreenHouse | Vazamento pelo forro da cozinha do GreenHouse | Vazamento pelo forro da cozinha do GreenHouse | Vazamento pelo forro da cozinha do GreenHouse | Em andamento | 2024-12-20 | 2025-09-20 | Indicado nas reuniões com o corpo diretivo e sindicância que serão feitas as recomposições necessárias no GreenHouse após o reparo do tratamento da estrutura metálica | Construtora
24225 | Portas dos banheiros da cobertura não fecham - desalinhadas | Portas dos banheiros da cobertura não fecham - desalinhadas | Portas dos banheiros da cobertura não fecham - desalinhadas | Portas dos banheiros da cobertura não fecham - desalinhadas | Portas dos banheiros da cobertura não fecham - desalinhadas | Portas dos banheiros da cobertura não fecham - desalinhadas | Portas dos banheiros da cobertura não fecham - desalinhadas | Portas dos banheiros da cobertura não fecham - desalinhadas | Portas dos banheiros da cobertura não fecham - desalinhadas | Portas dos banheiros da cobertura não fecham - desalinhadas | Portas dos banheiros da cobertura não fecham - desalinhadas | concluído | 2025-01-02 |  | A troca dos gonzos foi concluída, restando a pintura dos pontos soldados, previsto para 04/07 | Construtora
24264 | Pontos de infiltração no forro de madeira da academia | Pontos de infiltração no forro de madeira da academia | Pontos de infiltração no forro de madeira da academia | Pontos de infiltração no forro de madeira da academia | Pontos de infiltração no forro de madeira da academia | Pontos de infiltração no forro de madeira da academia | Pontos de infiltração no forro de madeira da academia | Pontos de infiltração no forro de madeira da academia | Pontos de infiltração no forro de madeira da academia | Pontos de infiltração no forro de madeira da academia | Pontos de infiltração no forro de madeira da academia | concluído | 2025-01-04 |  | ConstruCompany realizará o agendamento com a presença do técnico de segurança - Atualização 26/09/- aguardando laudo da piscina | Construtora
25378 | Novo ponto de infiltração na garagem do -1. Localização - em frente a lavanderia | Novo ponto de infiltração na garagem do -1. Localização - em frente a lavanderia | Novo ponto de infiltração na garagem do -1. Localização - em frente a lavanderia | Novo ponto de infiltração na garagem do -1. Localização - em frente a lavanderia | Novo ponto de infiltração na garagem do -1. Localização - em frente a lavanderia | Novo ponto de infiltração na garagem do -1. Localização - em frente a lavanderia | Novo ponto de infiltração na garagem do -1. Localização - em frente a lavanderia | Novo ponto de infiltração na garagem do -1. Localização - em frente a lavanderia | Novo ponto de infiltração na garagem do -1. Localização - em frente a lavanderia | Novo ponto de infiltração na garagem do -1. Localização - em frente a lavanderia | Novo ponto de infiltração na garagem do -1. Localização - em frente a lavanderia | concluído | 2025-01-29 |  | Serviço será inicado pela ConstruCompany na sexta-Feira 27/06 Enviaremos o cronograma do serviço - Atualização | Construtora
25626 | Infiltrações no forro de gesso da cozinha do GreenHouse | Infiltrações no forro de gesso da cozinha do GreenHouse | Infiltrações no forro de gesso da cozinha do GreenHouse | Infiltrações no forro de gesso da cozinha do GreenHouse | Infiltrações no forro de gesso da cozinha do GreenHouse | Infiltrações no forro de gesso da cozinha do GreenHouse | Infiltrações no forro de gesso da cozinha do GreenHouse | Infiltrações no forro de gesso da cozinha do GreenHouse | Infiltrações no forro de gesso da cozinha do GreenHouse | Infiltrações no forro de gesso da cozinha do GreenHouse | Infiltrações no forro de gesso da cozinha do GreenHouse | Em andamento | 2025-02-03 | 2025-09-20 | Indicado nas reuniões com o corpo diretivo e sindicância que serão feitas as recomposições necessárias no GreenHouse após o reparo do tratamento da estrutura metálica - Atualização 23/09/2025 - Novo prazo 31/10/2025 para Construtora - se não for atendido Ideas vai realizar - atualização 13/01/2026 aguardando conclusão do brise | Construtora
25652 | Porta da academia desnivelada | Porta da academia desnivelada | Porta da academia desnivelada | Porta da academia desnivelada | Porta da academia desnivelada | Porta da academia desnivelada | Porta da academia desnivelada | Porta da academia desnivelada | Porta da academia desnivelada | Porta da academia desnivelada | Porta da academia desnivelada | concluído | 2025-02-04 |  | Em análise pela ConstruCompany | Construtora
25793 | Os canos estão enferrujados e apresentam vazamentos. | Os canos estão enferrujados e apresenta vazamentos. | Os canos estão enferrujados e apresenta vazamentos. | Os canos estão enferrujados e apresenta vazamentos. | Os canos estão enferrujados e apresenta vazamentos. | Os canos estão enferrujados e apresenta vazamentos. | Os canos estão enferrujados e apresenta vazamentos. | Os canos estão enferrujados e apresenta vazamentos. | Os canos estão enferrujados e apresenta vazamentos. | Os canos estão enferrujados e apresenta vazamentos. | Os canos estão enferrujados e apresenta vazamentos. | Em andamento | 2025-02-06 |  | Item do relatório enviado à ConstruCompany Serviços serão iniciados dia 24/06 Enviaremos o cronograma de reparo. Corpo administrativo solicitou acesso ao laudo. Atualização 09/09/2025 - Atualização 23/09/2025 - Novo cronograma será enviado dia 07/10/2025 na proxima reunião - Atualização 13/01 - sem prazo Paulo esta fechando orçamentos - cronograma sera enciado dia 16/01/2026 | Construtora
25795 | A gaveta da portaria está entrando água quando chove. | A gaveta da portaria está entrando água quando chove. | A gaveta da portaria está entrando água quando chove. | A gaveta da portaria está entrando água quando chove. | A gaveta da portaria está entrando água quando chove. | A gaveta da portaria está entrando água quando chove. | A gaveta da portaria está entrando água quando chove. | A gaveta da portaria está entrando água quando chove. | A gaveta da portaria está entrando água quando chove. | A gaveta da portaria está entrando água quando chove. | A gaveta da portaria está entrando água quando chove. | concluído | 2025-02-06 |  | Meterial de vedação disponibilizado para a instalção no dia 09/06 não era adequado. Foi realizada nova compra e a instalação do veda frestas será realizada em 27/06. | Construtora
36763 | Ar na prumada dos aptos | Ar na prumada dos aptos | Ar na prumada dos aptos | Ar na prumada dos aptos | Ar na prumada dos aptos | Ar na prumada dos aptos | Ar na prumada dos aptos | Ar na prumada dos aptos | Ar na prumada dos aptos | Ar na prumada dos aptos | Ar na prumada dos aptos | Em andamento | 2025-02-12 | 2025-09-24 | Item do relatório enviado à ConstruCompany Serviços serão iniciados dia 24/06 Enviaremos o cronograma de reparo. Indicamos na reunião que indicaremos as paralisações com antecedência de até 48 hora. - Atualização 26/08/2025 - Ideas assumiu atividade e está orçando com novos fornecedores - cronograma até o dia 09/09/2025 - Atualização 09/09/2025 - uma ventosa na cobertura será instalada até o dia 16/09 - - Atualização 23/09/2025 - Sera instalada ventosa dia 24/09 - - atualização 13/01/2026 - ideas vai enviar cronograma até 16/01/2026 | Construtora
26205 | Falhas nos cooktops após vazamento | Falhas nos cooktops após vazamento | Falhas nos cooktops após vazamento | Falhas nos cooktops após vazamento | Falhas nos cooktops após vazamento | Falhas nos cooktops após vazamento | Falhas nos cooktops após vazamento | Falhas nos cooktops após vazamento | Falhas nos cooktops após vazamento | Falhas nos cooktops após vazamento | Falhas nos cooktops após vazamento | concluído | 2025-02-17 |  | Concluído - chamado será encerrado. | Construtora
27579 | Portas de vidro do Green House: molas apresentam problemas. | Portas de vidro do Green House: molas apresentam problemas. | Portas de vidro do Green House: molas apresentam problemas. | Portas de vidro do Green House: molas apresentam problemas. | Portas de vidro do Green House: molas apresentam problemas. | Portas de vidro do Green House: molas apresentam problemas. | Portas de vidro do Green House: molas apresentam problemas. | Portas de vidro do Green House: molas apresentam problemas. | Portas de vidro do Green House: molas apresentam problemas. | Portas de vidro do Green House: molas apresentam problemas. | Portas de vidro do Green House: molas apresentam problemas. | concluído | 2025-03-17 | 2025-08-22 | Será realizada a troca das molas - material já comprado. Indicado nas reuniões com o corpo diretivo e sindicância que serão feitas as recomposições necessárias no GreenHouse após o reparo do tratamento da estrutura metálica Atualização 12/08/2025 -Troca das molas em 22/08 - Atualização 23/0/2025 - nova data 01/10/2025 - Nova data de inicio - 15/01/2025 - 40 dias de obra - Paulo vai enviar cronograma na primeira semana | Construtora
27940 | Torre B: Comunicação visual fora do padrão no portão de entrada de pedestres. | Torre B: Comunicação visual fora do padrão no portão de entrada de pedestres. | Torre B: Comunicação visual fora do padrão no portão de entrada de pedestres. | Torre B: Comunicação visual fora do padrão no portão de entrada de pedestres. | Torre B: Comunicação visual fora do padrão no portão de entrada de pedestres. | Torre B: Comunicação visual fora do padrão no portão de entrada de pedestres. | Torre B: Comunicação visual fora do padrão no portão de entrada de pedestres. | Torre B: Comunicação visual fora do padrão no portão de entrada de pedestres. | Torre B: Comunicação visual fora do padrão no portão de entrada de pedestres. | Torre B: Comunicação visual fora do padrão no portão de entrada de pedestres. | Torre B: Comunicação visual fora do padrão no portão de entrada de pedestres. | Em andamento | 2025-03-25 |  | A IdeaZarvos enviará o parecer até 01/07, após a análise dos projetos de comunicação visual Atualização 12/08 27940 - Atualização 26/08/2025 - Aguardando projeto ainda sem prazo | Construtora
28194 | Os prestadores que estavam fazendo o serviço com cadeirinha, pisoteando no jardim e deixou falhas | Os prestadores que estavam fazendo o serviço com cadeirinha, pisoteando no jardim e deixou falhas | Os prestadores que estavam fazendo o serviço com cadeirinha, pisoteando no jardim e deixou falhas | Os prestadores que estavam fazendo o serviço com cadeirinha, pisoteando no jardim e deixou falhas | Os prestadores que estavam fazendo o serviço com cadeirinha, pisoteando no jardim e deixou falhas | Os prestadores que estavam fazendo o serviço com cadeirinha, pisoteando no jardim e deixou falhas | Os prestadores que estavam fazendo o serviço com cadeirinha, pisoteando no jardim e deixou falhas | Os prestadores que estavam fazendo o serviço com cadeirinha, pisoteando no jardim e deixou falhas | Os prestadores que estavam fazendo o serviço com cadeirinha, pisoteando no jardim e deixou falhas | Os prestadores que estavam fazendo o serviço com cadeirinha, pisoteando no jardim e deixou falhas | Os prestadores que estavam fazendo o serviço com cadeirinha, pisoteando no jardim e deixou falhas | Em andamento | 2025-04-01 |  | Ressaltamos que o jardim não foi pisoteado durante a execução do serviço de tratamento dos plissados. Os prestadores de serviço utilizaram o deck para acesso, que foi devidamente forrado, justamente para evitar qualquer dano ao jardim. O problema no jardim foi reportado quase um mês após a realização do serviço, não sendo possível, portanto, estabelecer uma relação direta entre as falhas nas vegetações e a atividade executada. Verificamos o acúmulo de água nas áreas indicadas. Na última reunião recebemos a infromação que aequipe de manutenção havia realizado o reparo na drenagem da área. Com isso, consideramos esta solicitação como improcedente. Este chamado será encerrado Contudo, por se tratar de uma área próxima das atividades de reparo do GreenHouse, informamos que as áreas afetadas serão recompostas | Construtora
28216 | medidores com vazamento | medidores com vazamento | medidores com vazamento | medidores com vazamento | medidores com vazamento | medidores com vazamento | medidores com vazamento | medidores com vazamento | medidores com vazamento | medidores com vazamento | medidores com vazamento | concluído | 2025-04-01 |  | Concluído pela ConstruCompany - Realizaremos uma vistoria e na data de 01/07, daremos o parecer sobre o encerramento do chamado | Construtora
28405 | Teto manchado, possivelmente devido ao cano que estava desencaixado. | Teto manchado, possivelmente devido ao cano que estava desencaixado. | Teto manchado, possivelmente devido ao cano que estava desencaixado. | Teto manchado, possivelmente devido ao cano que estava desencaixado. | Teto manchado, possivelmente devido ao cano que estava desencaixado. | Teto manchado, possivelmente devido ao cano que estava desencaixado. | Teto manchado, possivelmente devido ao cano que estava desencaixado. | Teto manchado, possivelmente devido ao cano que estava desencaixado. | Teto manchado, possivelmente devido ao cano que estava desencaixado. | Teto manchado, possivelmente devido ao cano que estava desencaixado. | Teto manchado, possivelmente devido ao cano que estava desencaixado. | Em andamento | 2025-04-03 |  | Atividade prevista para ser realizada pela ConstruCompany em 03/07 Corpo administrativo firmou que não admite arremate de pintura no forro do hall - deve ser pintado integralmente. Atualização 12/08 aguardando agendamento construtora | Construtora
28685 | Jardim apresenta falhas, problema de adaptação ou a planta não é adequada para o local | Jardim apresenta falhas, problema de adaptação ou a planta não é adequada para o local | Jardim apresenta falhas, problema de adaptação ou a planta não é adequada para o local | Jardim apresenta falhas, problema de adaptação ou a planta não é adequada para o local | Jardim apresenta falhas, problema de adaptação ou a planta não é adequada para o local | Jardim apresenta falhas, problema de adaptação ou a planta não é adequada para o local | Jardim apresenta falhas, problema de adaptação ou a planta não é adequada para o local | Jardim apresenta falhas, problema de adaptação ou a planta não é adequada para o local | Jardim apresenta falhas, problema de adaptação ou a planta não é adequada para o local | Jardim apresenta falhas, problema de adaptação ou a planta não é adequada para o local | Jardim apresenta falhas, problema de adaptação ou a planta não é adequada para o local | Em andamento | 2025-04-09 |  | Esta solicitação passará por análise da IdeaZarvos, uma vez que a a vegetação será recomposta pela ConstruCompany após o reparo do GreenHouse. | Construtora
28697 | Infiltração na parede da casa de bombas da piscina | Infiltração na parede da casa de bombas da piscina | Infiltração na parede da casa de bombas da piscina | Infiltração na parede da casa de bombas da piscina | Infiltração na parede da casa de bombas da piscina | Infiltração na parede da casa de bombas da piscina | Infiltração na parede da casa de bombas da piscina | Infiltração na parede da casa de bombas da piscina | Infiltração na parede da casa de bombas da piscina | Infiltração na parede da casa de bombas da piscina | Infiltração na parede da casa de bombas da piscina | concluído | 2025-04-09 |  | Concluído - chamado será encerrado. | Construtora
29352 | Vazamento na garagem do -1 | Vazamento na garagem do -1 | Vazamento na garagem do -1 | Vazamento na garagem do -1 | Vazamento na garagem do -1 | Vazamento na garagem do -1 | Vazamento na garagem do -1 | Vazamento na garagem do -1 | Vazamento na garagem do -1 | Vazamento na garagem do -1 | Vazamento na garagem do -1 | concluído | 2025-04-28 |  | Construcompany nos informou que o reparo foi concluído - realizaremos a vistoria de constatação em 24/06 | Construtora
29455 | Problemas no cabeamento área técnica -4 | Problemas no cabeamento área técnica -4 | Problemas no cabeamento área técnica -4 | Problemas no cabeamento área técnica -4 | Problemas no cabeamento área técnica -4 | Problemas no cabeamento área técnica -4 | Problemas no cabeamento área técnica -4 | Problemas no cabeamento área técnica -4 | Problemas no cabeamento área técnica -4 | Problemas no cabeamento área técnica -4 | Problemas no cabeamento área técnica -4 | Em andamento | 2025-04-29 |  | Em análise pela ConstruCompany | Construtora
30049 | Reservatório-Vazamento do cano de esgoto da loja dentro da sala do reservatório. | Reservatório-Vazamento do cano de esgoto da loja dentro da sala do reservatório. | Reservatório-Vazamento do cano de esgoto da loja dentro da sala do reservatório. | Reservatório-Vazamento do cano de esgoto da loja dentro da sala do reservatório. | Reservatório-Vazamento do cano de esgoto da loja dentro da sala do reservatório. | Reservatório-Vazamento do cano de esgoto da loja dentro da sala do reservatório. | Reservatório-Vazamento do cano de esgoto da loja dentro da sala do reservatório. | Reservatório-Vazamento do cano de esgoto da loja dentro da sala do reservatório. | Reservatório-Vazamento do cano de esgoto da loja dentro da sala do reservatório. | Reservatório-Vazamento do cano de esgoto da loja dentro da sala do reservatório. | Reservatório-Vazamento do cano de esgoto da loja dentro da sala do reservatório. | concluído | 2025-05-14 |  | Durante uma nova vistoria, acompanhada pelo encanador da construcompany, foi constatado que a tubulação que estava com vazamento na casa de bombas da loja, esta obstruída, e essa obstrução que levou a origem do vazamento. Conforme consta na página 37 do manual de área comum, a cada 1 ano deve realizada a verificação das tubulações de água potável e não potável, para detectar obstruções e corrosão, afim de garantir sua estanqueidade fixação e caso necessário reconstituir sus integridade aonde necessário. Iremos encerrar este chamado | Construtora
30015 | Falta de ventilação - ambiente insalubre lixeira | Falta de ventilação - ambiente insalubre | Falta de ventilação - ambiente insalubre | Falta de ventilação - ambiente insalubre | Falta de ventilação - ambiente insalubre | Falta de ventilação - ambiente insalubre | Falta de ventilação - ambiente insalubre | Falta de ventilação - ambiente insalubre | Falta de ventilação - ambiente insalubre | Falta de ventilação - ambiente insalubre | Falta de ventilação - ambiente insalubre | concluído | 2025-05-14 | 2025-08-22 | Em análise pela IdeaZarvos Enviaremos o parecer no dia 01/07 - atualização 12/08 Instalação dos elementos vazados prevista para o dia 22/08 - Atualização 26/08 - Perdeu o Prazo será feito até o dia 05/09/2025 | Construtora
30145 | Circulação não está trabalhando de acordo com o ar, fica ligado o dia todo mesmo sem utilizar o ar. | Circulação não está trabalhando de acordo com o ar, fica ligado o dia todo mesmo sem utilizar o ar. | Circulação não está trabalhando de acordo com o ar, fica ligado o dia todo mesmo sem utilizar o ar. | Circulação não está trabalhando de acordo com o ar, fica ligado o dia todo mesmo sem utilizar o ar. | Circulação não está trabalhando de acordo com o ar, fica ligado o dia todo mesmo sem utilizar o ar. | Circulação não está trabalhando de acordo com o ar, fica ligado o dia todo mesmo sem utilizar o ar. | Circulação não está trabalhando de acordo com o ar, fica ligado o dia todo mesmo sem utilizar o ar. | Circulação não está trabalhando de acordo com o ar, fica ligado o dia todo mesmo sem utilizar o ar. | Circulação não está trabalhando de acordo com o ar, fica ligado o dia todo mesmo sem utilizar o ar. | Circulação não está trabalhando de acordo com o ar, fica ligado o dia todo mesmo sem utilizar o ar. | Circulação não está trabalhando de acordo com o ar, fica ligado o dia todo mesmo sem utilizar o ar. | Em andamento | 2025-05-16 |  | Em análise pela Construcompany, após contestação de parecer. Projeto do GreenHouse indica que a ventilação deve estar interligada com a iluminação. O corpo administrativo indica que a ventilação da academia funciona sem parar, mesmo com a iluminação desligada. Retornaremos com o parecer até 01/07 - Atualizçaõa 12/08/- Se a construtora não fizer Ideas asume apos dia 15/08 | Construtora
30227 | Infra de Interfone | Infra de Interfone | Infra de Interfone | Infra de Interfone | Infra de Interfone | Infra de Interfone | Infra de Interfone | Infra de Interfone | Infra de Interfone | Infra de Interfone | Infra de Interfone | Improcedente | 2025-05-20 |  | Atualização 12/08 - Relatório até 15/08 - Atualização 28/08 - Perdeu o prazo relatório o Paulo vai receber até o dia 29/08 - Atualização 09/09/2025 - improcedente Ideas enviará o contra laudo | Construtora
30546 | infraestrutura necessária para a instalação do sistema de CFTV nos halls | infraestrutura necessária para a instalação do sistema de CFTV nos halls | infraestrutura necessária para a instalação do sistema de CFTV nos halls | infraestrutura necessária para a instalação do sistema de CFTV nos halls | infraestrutura necessária para a instalação do sistema de CFTV nos halls | infraestrutura necessária para a instalação do sistema de CFTV nos halls | infraestrutura necessária para a instalação do sistema de CFTV nos halls | infraestrutura necessária para a instalação do sistema de CFTV nos halls | infraestrutura necessária para a instalação do sistema de CFTV nos halls | infraestrutura necessária para a instalação do sistema de CFTV nos halls | infraestrutura necessária para a instalação do sistema de CFTV nos halls | Em andamento | 2025-05-27 |  | Em análise pela ConstruCompany Atualização 12/08 - No aguardo do relatório da ConstruCompany - demos o prazo até dia 15/08. dia 25/08/2025 - Paulo vai entregar o relatório - Atualização 26/08/2025 - Perdeu o Prazo - retorno ate dia 29/08/2025 - com entrega do relatório. Atualização 09/09/2025 - ainda sem retorno perdeu o prazo | Construtora
30921 | Os interfones dos pavimentos não possuem identificação de ramal ou número de discagem visível | Os interfones dos pavimentos não possuem identificação de ramal ou número de discagem visível | Os interfones dos pavimentos não possuem identificação de ramal ou número de discagem visível | Os interfones dos pavimentos não possuem identificação de ramal ou número de discagem visível | Os interfones dos pavimentos não possuem identificação de ramal ou número de discagem visível | Os interfones dos pavimentos não possuem identificação de ramal ou número de discagem visível | Os interfones dos pavimentos não possuem identificação de ramal ou número de discagem visível | Os interfones dos pavimentos não possuem identificação de ramal ou número de discagem visível | Os interfones dos pavimentos não possuem identificação de ramal ou número de discagem visível | Os interfones dos pavimentos não possuem identificação de ramal ou número de discagem visível | Os interfones dos pavimentos não possuem identificação de ramal ou número de discagem visível | Em andamento | 2025-06-03 |  | Será realizada uma análise pela equipe técnica após parecer negativo da construtora - Parecer será enviado em 01/07 - Ataualização 12/08/2025 Resposta da ConstruCompany ao laudo enviado ao condomínio até 15/08 | Construtora
30922 | Fissura na parede | Fissura na parede | Fissura na parede | Fissura na parede | Fissura na parede | Fissura na parede | Fissura na parede | Fissura na parede | Fissura na parede | Fissura na parede | Fissura na parede | Em andamento | 2025-06-03 |  | Será realizada uma análise pela equipe técnica após parecer negativo da construtora - Parecer será enviado em 01/07 | Construtora
30926 | Demarcação das Vagas | Demarcação das Vagas | Demarcação das Vagas | Demarcação das Vagas | Demarcação das Vagas | Demarcação das Vagas | Demarcação das Vagas | Demarcação das Vagas | Demarcação das Vagas | Demarcação das Vagas | Demarcação das Vagas | concluído | 2025-06-03 |  | Em análise pela equipe técnica Parecer será enviado em 01/07 - Atualização 12/08 - Aprovado na reunião do dia 29/08 - No aguardo do envio da proposta da Atala | Construtora
30925 | Fissura na parede interna da sala de pressurização. | Fissura na parede interna da sala de pressurização. | Fissura na parede interna da sala de pressurização. | Fissura na parede interna da sala de pressurização. | Fissura na parede interna da sala de pressurização. | Fissura na parede interna da sala de pressurização. | Fissura na parede interna da sala de pressurização. | Fissura na parede interna da sala de pressurização. | Fissura na parede interna da sala de pressurização. | Fissura na parede interna da sala de pressurização. | Fissura na parede interna da sala de pressurização. | Em andamento | 2025-06-03 |  | Será realizada uma análise pela equipe técnica após parecer negativo da construtora - Parecer será enviado em 01/07 | Construtora
30927 | Garagem -1 ausência de manômetro no cavalete onde estão instaladas as válvulas redutoras de pressão | Garagem -1 ausência de manômetro no cavalete onde estão instaladas as válvulas redutoras de pressão | Garagem -1 ausência de manômetro no cavalete onde estão instaladas as válvulas redutoras de pressão | Garagem -1 ausência de manômetro no cavalete onde estão instaladas as válvulas redutoras de pressão | Garagem -1 ausência de manômetro no cavalete onde estão instaladas as válvulas redutoras de pressão | Garagem -1 ausência de manômetro no cavalete onde estão instaladas as válvulas redutoras de pressão | Garagem -1 ausência de manômetro no cavalete onde estão instaladas as válvulas redutoras de pressão | Garagem -1 ausência de manômetro no cavalete onde estão instaladas as válvulas redutoras de pressão | Garagem -1 ausência de manômetro no cavalete onde estão instaladas as válvulas redutoras de pressão | Garagem -1 ausência de manômetro no cavalete onde estão instaladas as válvulas redutoras de pressão | Garagem -1 ausência de manômetro no cavalete onde estão instaladas as válvulas redutoras de pressão | Em andamento | 2025-06-03 |  | Item do relatório enviado à ConstruCompany Serviços serão iniciados dia 24/06 ideas enviará o cronograma de reparo. | Construtora
30928 | Garagem - Pavimento -1 -vazamento na tubulação | Garagem - Pavimento -1 -vazamento na tubulação | Garagem - Pavimento -1 -vazamento na tubulação | Garagem - Pavimento -1 -vazamento na tubulação | Garagem - Pavimento -1 -vazamento na tubulação | Garagem - Pavimento -1 -vazamento na tubulação | Garagem - Pavimento -1 -vazamento na tubulação | Garagem - Pavimento -1 -vazamento na tubulação | Garagem - Pavimento -1 -vazamento na tubulação | Garagem - Pavimento -1 -vazamento na tubulação | Garagem - Pavimento -1 -vazamento na tubulação | concluído | 2025-06-03 |  | Concluído - chamado será encerrado | Construtora
30931 | Prumada de esgoto torre B - moradores relataram mau cheiro vindo dos ralos | Prumada de esgoto torre B - moradores relataram mau cheiro vindo dos ralos | Prumada de esgoto torre B - moradores relataram mau cheiro vindo dos ralos | Prumada de esgoto torre B - moradores relataram mau cheiro vindo dos ralos | Prumada de esgoto torre B - moradores relataram mau cheiro vindo dos ralos | Prumada de esgoto torre B - moradores relataram mau cheiro vindo dos ralos | Prumada de esgoto torre B - moradores relataram mau cheiro vindo dos ralos | Prumada de esgoto torre B - moradores relataram mau cheiro vindo dos ralos | Prumada de esgoto torre B - moradores relataram mau cheiro vindo dos ralos | Prumada de esgoto torre B - moradores relataram mau cheiro vindo dos ralos | Prumada de esgoto torre B - moradores relataram mau cheiro vindo dos ralos | Em andamento | 2025-06-03 |  | Em análise ConstruCompany Corpo administrativo solicita um estudo das instalações de ventilação, uma vez que há mau cheiro deccorente das tubulações de esgoto nas unidades 241, 242, 231, 191, 211, e 142 Solicitamos ao condomínio que peçam a todas as unidades privativas com problemas de mau cheiro, que realizaem a abertura de chamado pelo canal oficial da IdeaZarvos. | Construtora
31384 | Lounge Bar - Porta do banheiro raspando, e soltando um pó de madeira | Lounge Bar - Porta do banheiro raspando, e soltando um pó de madeira | Lounge Bar - Porta do banheiro raspando, e soltando um pó de madeira | Lounge Bar - Porta do banheiro raspando, e soltando um pó de madeira | Lounge Bar - Porta do banheiro raspando, e soltando um pó de madeira | Lounge Bar - Porta do banheiro raspando, e soltando um pó de madeira | Lounge Bar - Porta do banheiro raspando, e soltando um pó de madeira | Lounge Bar - Porta do banheiro raspando, e soltando um pó de madeira | Lounge Bar - Porta do banheiro raspando, e soltando um pó de madeira | Lounge Bar - Porta do banheiro raspando, e soltando um pó de madeira | Lounge Bar - Porta do banheiro raspando, e soltando um pó de madeira | Em andamento | 2025-06-12 |  | Em análise ConstruCompany | Construtora
32029 | Infiltração Abas de concreto | Infiltração Abas de concreto | Infiltração Abas de concreto | Infiltração Abas de concreto | Infiltração Abas de concreto | Infiltração Abas de concreto | Infiltração Abas de concreto | Infiltração Abas de concreto | Infiltração Abas de concreto | Infiltração Abas de concreto | Infiltração Abas de concreto | Em andamento | 2025-06-27 | 2026-01-22 | No aguardo do envio do escopo de reparo pela ConstruCompany, para análise da equipe técnica - Ataualização 12/08/2025 - Enviaremos o agendamento até 15/08 - Atualização 26/08 - Ainda nao definido data do teste nas abas - aguardando entrega de material para teste sem prazo , Paulo vai cobrar construcompany novamente e passar atualização o mais breve possivel até 01/09 - Atualização 09/09/2025 prazo de 19/09/2025 para o teste . - Atualização - 23/09/2025 - Material chega dia 30/10/2025 uma semana de teste do produto Paulo vai enviar cronograma - Atualização 13/01/2026 - Parte conclui dia 22/01 - o restante está em avaliação pela Ideazarvos. | Construtora
32030 | Acústica academia | Acústica academia | Acústica academia | Acústica academia | Acústica academia | Acústica academia | Acústica academia | Acústica academia | Acústica academia | Acústica academia | Acústica academia | Concluído | 2025-02-04 | 2025-09-04 | Enviado para aprovação da IdeaZarvos Enviaremos ao corpo administrativo - Atualização 12/08 A Aubicon entregará a nova proposta com o a paginação oficial em 14/08. Após a aprovação, o prazo de entrega do material é de 30 dias e o prazo para a instalação é de 02 dias - Atualização - dia 15/09 entraga e até dia 19/09 - Atualização - 23/09/2025 problemas com aprovações - previsto para Dezembro primeira semana - Item finalizado | Construtora
32031 | Tratamento estruturas metálicas da fachada | Tratamento estruturas metálicas da fachada | Tratamento estruturas metálicas da fachada | Tratamento estruturas metálicas da fachada | Tratamento estruturas metálicas da fachada | Tratamento estruturas metálicas da fachada | Tratamento estruturas metálicas da fachada | Tratamento estruturas metálicas da fachada | Tratamento estruturas metálicas da fachada | Tratamento estruturas metálicas da fachada | Tratamento estruturas metálicas da fachada | Em andamento | 2025-08-01 |  | No aguardo do envio do escopo de reparo pela ConstruCompany, para análise da equipe técnica Atualização 12/08/2025 Sem retorno ainda não aprovado - Retorno esperado 26/08/2025 (PAULO) - Atualização 26/08/2025 - Ideas vai assumir a atividade - vai agendar com moradores para poder avaliar a estrutura com especialistas que apoiaram no projeto original -Paulo deve formalizar até dia 01/09/2025 e iniciar as vistorias - Atualização 09/09/2025 - visita ocorreu e ideas está aguardando o relatório para verificar o tipo de tratamento que vai ser feito Paulo deve ter a resposta até a proxima semana - Atualização 23/09/2025 - Ideas ainda nao recebeu o laudo proposto pela empresa - data do laudo 26/09/2025 apos isso sera apresentado a construcompany. - Atualização 13/01/2026 Item notificado pelo condomínio - aguardando retorno IDEAS | Construtora
Sem chamado | Sinaleiros do quadro de pressurização estão acesos - Motor ligado e falha abrir chamado pare empresa | [10 empty] | Em andamento |  |  |  | Construtora
33192 | Garagem: Desplacamento do piso epóxi da garagem. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-31 | 2025-08-20 | Em execução: prazo de entrega em 20/08 Atualização 13/09/2025 - Falta 1 subsolo prazo 20/09 | Construtora
33268 | GreenHouse: Bancada manchada após reforma em garantia do Espaço Gourmet | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-01 | 2025-09-20 | Programação para a consluão de todos os itens do GreenHouse é até 20/09 | Construtora
31994 | Loja - Parede da área externa estufando | [10 empty] | Em andamento | 2025-06-27 | 2025-09-12 | Atualização 12/08 - Aguardando agendamento ConstruCompany - se a construtora nao responder ideas Atualização 09/09/2025 - novo prazo até dia 19/09/2025 | Construtora
32155 | Uma espreguiçadeira que recentemente substituíram soltou a tela, acredito que esteja em garantia | [10 empty] | Em andamento | 2025-07-02 | 2025-08-25 | Atualização 23/09/2025 - Leva para fabrica dia 30/09 e volta dia 07/10 | Construtora
33683. | Acustica bomba piscina | [10 empty] | concluído | 2025-08-12 |  | Atualização 12/08 - Aguardando agendamento ConstruCompany - Atualização 26/08/2025 - Em orçamentos porém vão realizar (sem prazo) - Atualização 09/09/2025 - Sem prazo - Atualização 23/09/2025 - orçamento foi aprovado mas sem data para reparo | Construtora
Sem numero | Portas de shaft halls | [10 empty] | Em andamento |  | 2025-09-19 | Atualização 23/09/2025 - Conclusão 23/09/2025 | Construtora
36263 | fixação/estrutura dos portões não está adequada | [10 empty] | Em andamento | 2026-10-20 | 2026-01-16 |  | Construtora
35494 | Grade próximo ao Green House, grade solta, não tem solda na parte de cima | [10 empty] | Em andamento | 2025-09-23 |  | Atualização 13/01/2026 - Previsão de cronograma 23/01 | Construtora
20510 | Piscina Adulto: Vazamento da borda e eflorescências | [10 empty] | Em andamento | 14/10/2024 |  | Atualização 13/01/2026 - limpeza inicia dia 26/01 - e mediçoes de nivel para acompanhamento e reparo | Construtora
23128 | Deck arkos: troca de peças danificadas - térreo e cobertura | [10 empty] | Em andamento | 02/12/2024 | 2026-02-10 | Diversas reprogramações | Construtora
34875 | A porta de madeira do depósito do -4 não está fechando corretamente, pois está sendo mantida com uma | [10 empty] | Em andamento | 09/09/2025 |  | Atualização 13/01/2026 - falta guarnição - retorno da ideas até 16/01 | Construtora
36263 | fixação/estrutura dos portões não está adequada | [10 empty] | Em andamento | 20/10/2025 |  | Atualização 13/01/2026 - retorno até 16/01 pela Ideas | Construtora
36265 | Porta do lixeira | [10 empty] | Em andamento | 20/10/2025 |  | Atualização 13/01/2026 - retorno até 16/01 pela Ideas | Construtora
36268 | Escada marinheiro está fora de padrão | [10 empty] | Em andamento | 20/10/2025 |  | Atualização 13/01/2026 - retorno até 16/01 pela Ideas | Construtora
36862 | cadeiras da piscina soltou a tela | [10 empty] | Em andamento | 10/11/2025 |  | Atualização 13/01/2026 - aguardando prazo da ideas | Construtora
36958 | - Recomposição do jardim entorno GreenHouse. | [10 empty] | Em andamento | 12/11/2025 |  | Atualzação 13/01 Aguardando retorno so apos terminio brise | Construtora
36964 | - Instalação dos brises do Green House. | [10 empty] | Em andamento | 12/11/2025 | 2026-03-13 | Inicio dia 26/01 sem data de conclusão previsão são 45 dias | Construtora
37274 | Torre B Parede do corredor com pontos de infiltração (amarelando) | [10 empty] | Em andamento | 26/11/2025 |  | Atualização 13/01/2026 - Paulo vai fazer a vistoria e retornor | Construtora
38095 | infiltração no teto do 1° subsolo. | [10 empty] | Em andamento | 22/12/2025 | 2026-02-28 | Inicia dia 16/01 | Construtora
24226 | Uma das baterias da cadeira especial da piscina não está carregando. | Uma das baterias da cadeira especial da piscina não está carregando. | Uma das baterias da cadeira especial da piscina não está carregando. | Uma das baterias da cadeira especial da piscina não está carregando. | Uma das baterias da cadeira especial da piscina não está carregando. | Uma das baterias da cadeira especial da piscina não está carregando. | Uma das baterias da cadeira especial da piscina não está carregando. | Uma das baterias da cadeira especial da piscina não está carregando. | Uma das baterias da cadeira especial da piscina não está carregando. | Uma das baterias da cadeira especial da piscina não está carregando. | Uma das baterias da cadeira especial da piscina não está carregando. | Improcedente | 2025-01-02 |  | A garantia para equipamentos é de 12 meses - fora de garantia. | Condomínio
26485 | O forro (teto) da área da piscina apresenta irregularidades, manchado e trincado. | O forro (teto) da área da piscina apresenta irregularidades, manchado e trincado. | O forro (teto) da área da piscina apresenta irregularidades, manchado e trincado. | O forro (teto) da área da piscina apresenta irregularidades, manchado e trincado. | O forro (teto) da área da piscina apresenta irregularidades, manchado e trincado. | O forro (teto) da área da piscina apresenta irregularidades, manchado e trincado. | O forro (teto) da área da piscina apresenta irregularidades, manchado e trincado. | O forro (teto) da área da piscina apresenta irregularidades, manchado e trincado. | O forro (teto) da área da piscina apresenta irregularidades, manchado e trincado. | O forro (teto) da área da piscina apresenta irregularidades, manchado e trincado. | O forro (teto) da área da piscina apresenta irregularidades, manchado e trincado. | Improcedente | 2025-02-20 |  | Solicitamos reanálise da ConstruCompany - Faremos nova vistoria e enviaremos o parecer no dia 01/07 Em relação as trincas, analisaremos os métodos executivos e boas práticas, para o envio do parecer. Em relação as infiltrações verificaremos o parecer da construtora que indicou falta de manutenção das vedações dos rufos e elementos metálicos. | Condomínio
28694 | Infiltração no teto do banheiro da área da piscina | Infiltração no teto do banheiro da área da piscina | Infiltração no teto do banheiro da área da piscina | Infiltração no teto do banheiro da área da piscina | Infiltração no teto do banheiro da área da piscina | Infiltração no teto do banheiro da área da piscina | Infiltração no teto do banheiro da área da piscina | Infiltração no teto do banheiro da área da piscina | Infiltração no teto do banheiro da área da piscina | Infiltração no teto do banheiro da área da piscina | Infiltração no teto do banheiro da área da piscina | Improcedente | 2025-04-09 |  | Solicitamos reanálise da ConstruCompany - Faremos nova vistoria e enviaremos o parecer no dia 01/07 Em relação as infiltrações verificaremos o parecer da construtora que indicou falta de manutenção das vedações dos rufos e elementos metálicos. | Condomínio
30233 | Torre B - hall dos andares 5° e 6° - Infiltração teto | Torre B - hall dos andares 5° e 6° - Infiltração teto | Torre B - hall dos andares 5° e 6° - Infiltração teto | Torre B - hall dos andares 5° e 6° - Infiltração teto | Torre B - hall dos andares 5° e 6° - Infiltração teto | Torre B - hall dos andares 5° e 6° - Infiltração teto | Torre B - hall dos andares 5° e 6° - Infiltração teto | Torre B - hall dos andares 5° e 6° - Infiltração teto | Torre B - hall dos andares 5° e 6° - Infiltração teto | Torre B - hall dos andares 5° e 6° - Infiltração teto | Torre B - hall dos andares 5° e 6° - Infiltração teto | Improcedente | 2025-05-20 |  | Será realizada nova vistoria da ConstruCompany em conjunto com a IdeaZarvos - Ideas alega falta de manutenção | Condomínio
30665 | Alimentação da recepção da Torre A está no quadro de energia da Torre B | Alimentação da recepção da Torre A está no quadro de energia da Torre B | Alimentação da recepção da Torre A está no quadro de energia da Torre B | Alimentação da recepção da Torre A está no quadro de energia da Torre B | Alimentação da recepção da Torre A está no quadro de energia da Torre B | Alimentação da recepção da Torre A está no quadro de energia da Torre B | Alimentação da recepção da Torre A está no quadro de energia da Torre B | Alimentação da recepção da Torre A está no quadro de energia da Torre B | Alimentação da recepção da Torre A está no quadro de energia da Torre B | Alimentação da recepção da Torre A está no quadro de energia da Torre B | Alimentação da recepção da Torre A está no quadro de energia da Torre B | Improcedente | 2025-05-29 |  | Em análise pela equipe técnica Parecer será enviado em 01/07 | Condomínio
Sem chamado | Troca de infra bomba de incêndio - esta oxidada | [10 empty] | Concluido | 2025-08-05 |  |  | Condomínio
Sem chamado | Troca de lampadas casa de maquinas pressurização | [10 empty] | Concluido | 2025-08-05 |  |  | Condomínio
Sem chamado | Mesa redonda de madeira precisa de tratamento | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-05 |  |  | Condomínio