## Planilha1
Chamado | Local | Pendência: | Situação | Abertura | Prazo | Reprogramação | Retorno
540063 |  | Instalação de valvulas Sistema de reuso | Concluído |  | 2025-07-21 |  | Sistema sem válvula redutora de pressão. Redutoras serão entregues e em 10 dias úteis YOU envia conograma – previsão: 18/06/2025. - Atualização 02/07 - Item foi concluido dia 22/07
531684 |  | Internet e TV nas áreas comuns | Em andamento |  | Sem prazo |  | O primeiro fornecedor declinou. Cronograma será enviado em 10 dias úteis – até 18/06/2025 - Atualização dia 02/07/2025 - Isabela ainda nao conseguiu aprovação da diretoria dia 9/07 daraá retorno sobre o assunto - Atualização 23/07/2025 Isabela nao teve aprovação da diretoria e solicitou até o dia 15/08 para retorno de cronograma - Atualização 27/08/2025 - nova data 30/09/2025 - Atualização 15/10/2025 - You conseguiu aprovação Vão iniciar 10 dias depois da conclusão do piso da academia. Atualização 17/12/2025 - You está sem liberação de contratação e entende- se que item para empresa não é prioritário
547033 |  | Fachada | Concluído |  | 2025-07-22
583362 |  | Prumada entupida | Em andamento |  | Sem prazo |  | Cronograma será enviado em 10 dias úteis – até 18/06/2025 - Atualização 02/07/2025 aguardando aprovação do custo pela diretora - Isabela da You dará retorno sobre até di a09/07 - Atualização 23/07/2025 Isabela nao teve aprovação da diretoria e solicitou até o dia 15/08 para retorno de cronograma - Atualização 27/08/2025 - nova data 30/09/2025 Atualização 15/10/2025 - You conseguiu aprovação Vão iniciar 10 dias depois da conclusão do piso da academia. Atualização 17/12/2025 - You está sem liberação de contratação e entende- se que item para empresa não é prioritário - previsão de Atualização 17/12/2025 - You está sem liberação de contratação e entende- se que item para empresa não é prioritário - You retornará com a demanda em 2026
603510 |  | Infiltração na academia | Concluído |  | 2025-07-23 |  | Obra com início em 23/06/2025, com previsão de 15 dias úteis de trabalho. Isabela enviará o cronograma - Concluido dia 16/06/2025
583673 |  | Vazamento no reservatório inferior | Concluído |  | Sem prazo
583682 |  | Caimento piso varandas da academia | Concluído |  | 2025-07-24 |  | Obra com início em 23/06/2025, com previsão de 15 dias úteis de trabalho. Isabela enviará o cronograma - atualização dia 02/07/2025 Construtora pediu par reagendar era 12/07 - Atualização 23/07/2025 - You perdeu o prazo pois nao encontrou o piso correto, solicitou novo inicio 21/08/2025 - Atualização 27/08/2025 prazo de conclusão - Atualização 24/09/
588076 |  | Churrasqueiras superaquecendo | Em andamento |  | Sem prazo |  | Instalação da grelha para ventilação prevista para 24/06/2025 - You teve problemas com fornecedor e perdeu a DATA era 24/06/2025 agora sobre retorno de prazo dia 09/07 / Atualização 23/07/2025 Isabela nao teve aprovação da diretoria e solicitou até o dia 15/08 para retorno de cronograma - atividade fica para 15/09/2025 - Atualização 24/09/2025 - prazo 03/10/2025 - Atualização 15/10/2025 - No residencial foi instalado a grelha e está em acompanhamento - falta o NR e a movimentação das tomadas . Atualização 17/12/2025 - Item ficará pendente até 2026 - Verificar com Eli se foi adquirida uma nova
698640 |  | Pintura de hall / limpeza de rodapé e granito elevador | Concluído | 2025-06-04 | 2025-07-25 |  | Trabalho concluído 18/07/2025
698643 |  | Botão de emergência piscina | Concluído | 2025-06-04 | Sem prazo |  | Atualização 02/07
0 |  | Identificação de ramais | Improcedente | 2025-06-04 | 2025-07-26 |  | Atualização 02/07 - You não entrega seria uma melhoria do condomínio segundo eles
698649 |  | Sistema de abastecimento de água da piscina | Concluído | 2025-06-04 | Sem prazo |  | Atualização 23/07/2025 Perdeu o prazo23/07/2025 - foi solicitado mais 30 dias atualização 13/08/2025 - data de inicio 29/08 - termino 05/09 - - Atualização 24/09/2025 - Perdeu o prazo - proxima quarta construtora vai enviar nova data - Atualização 15/10/2025 - Adulto foi resolvida - a infantil falta valvula solenoide -
638651 |  | Infiltração pia salão de festas | Concluído | 2025-06-04 | 2025-07-27 |  | Concluido dia 14/07/2025
698653 |  | Porta salão de festas desnivelada | Concluído | 2025-06-04 | Sem prazo |  | Concluido dia 14/07/2025
698661 |  | Registros casa de bombas piscina | Concluído | 2025-06-04 | 2025-07-28 |  | Atualização 02/07 - You alegou mau uso
634892 |  | Bomba de pressurização - instalação de vaso de expanção | Concluído | 2025-06-04 | Sem prazo |  | Concluido 02/07/2025
639633 |  | Vazamento de água proximo a tubo de gás - 1 | Concluído | 2025-06-04 | 2025-07-29 |  | Concluido dia 24/06/2025
710977 |  | Maçanetas portas de entrada NR e R | Improcedente | 2025-07-02 | Sem prazo |  | Garantia perdida por modificação de porta e fora de prazo de garantia
710981 |  | Infiltração dentro do bicicletário Residencial | Concluído | 2025-07-02 | 2025-07-30
710980 |  | Fissura em parede e forro em frente a parede do AP 2301 | Concluído | 2025-07-02 | Sem prazo |  | Vistoria vai acontecer dia 29/07/2025 ai vão programar atividade
711299 |  | Troca de valvula de retenção - Falta de água | Concluído | 2025-07-02 | 2025-07-31 |  | Atualização 27/08/2025 - falta uma apenas data para conclusão 30/09/2025
724841 |  | Painel metálico da fachada oxidando | Improcedente | 2025-08-06 | Sem prazo |  | vistoria foi agendada para terça-feira, 26/08/2025, no período da tarde, entre 13:00 e 15:30 Atualização - 27/08 - Vistoria realizada YOU aguardando retorno da construtora - Atualização 24/09/2025 - You vai retornar por email
724847 |  | Led do spa queimado | Em andamento | 2025-08-06 | 2025-08-01 |  | Item fora de garantia atualização 24/09/2025 - You vai reavaliar e retornar Atualização 15/10/2025 - Como o item não foi You vai arcar com o material - Atualização 17/12/2025 - YOU vai dar a negativa
724846 |  | Bomba vazando pelo selo - Sala aquecedores 24 andar. | Improcedente | 2025-08-06 | Sem prazo |  | Agendada visita técnica na data 19/08 terça-feira no período da tarde. 27/08 - Vistoria realizada YOU aguardando retorno da construtora
724852 |  | Instalar tampa elétrocalha - QUADRO QGBT 24PV.NE | Concluído | 2025-08-06 | 2025-08-02 |  | 10 uteis dias para esse chamado chamado chegar para construtora - Atualização 24/09/2025 -
724851 |  | Piso soltando - Academia | Em andamento | 2025-08-06 | Sem prazo |  | Solicitado pelo time técnico da construtora a interdição do local do dia 23/09/25 a 12/10/25 para viabilizar a execução da manutenção necessária. Atualização 24/09/2025 - previsão de termino - 13/10/2025 - Atualização 15/10/2025 - Atualização 17/12/2025 - termino 23/12/2025
724855 |  | Infiltração academia próximo a barra de alongamento | Concluído | 2025-08-06 | 2025-08-03
724895 |  | Cocho piscina infantil sempre está vazia | Em andamento | 2025-08-06 | Sem prazo |  | 10 uteis dias para esse chamado chamado chegar para construtora - Atualização 24/09/2025 - Sem prazo de atendimento na proxima semana teremos segundo a YOU - Atualização 15/10/2025 - novo prazo 15/10/2025 Prazo: 03/11/2025 – conforme a You, com folga e possibilidade de entrega - antecipada. Serviços executados na academia até o momento Instalação de ralos lineares nas sacadas, evitando a entrada de água. Remoção dos pisos existentes, que estavam muito encharcados. O serviço aguardava o tempo de secagem do contrapiso antes da continuidade. Serviços pendentes Remoção da cola residual e avaliação da necessidade de aplicação de massa autonivelante. Em 15/10, um especialista em pisos enviado pela You realizará essa avaliação. Instalação do novo piso após a conclusão da etapa acima. - Atualização 17/12/2025 - Item sem retorno You retornará apenas em 2026
724900 |  | Fissura beiral 24 andar | Concluído | 2025-08-06 | 2025-08-04 |  | Agendada visita técnica na data 26/08 terça-feira no período da tarde.
724899 |  | Ausência de luminária, o pessoal da construtora quebrou 24 andar Jardim | Em andamento | 2025-08-06 | Sem prazo |  | 10 uteis dias para esse chamado chamado chegar para construtora - Atualização 24/09/2025 - Ainda sem prazo de atendimento - Atualização 15/10/2025 - Nova data 15/12/2025 - Atualização 17/12/2025 - Item sem retorno
728294 |  | Grade do poço do elevador com risco enorme de soltar podendo causar algum acidente grave - Área técnica poço do elevador | Concluído | 2025-08-14 | 2025-08-05 |  | Agendado vistoria técnica para 27/08/25 no período da tarde.
728297 |  | Ralo com restos de obras - Varanda 9° andar - Salão de Festas | Concluído | 2025-08-14 | Sem prazo
728296 |  | Máquina com retorno de água devido linha de dreno mal instalada - Salão de festas 9° andar | Em andamento | 2025-08-14 | 2025-08-06 |  | Atualização 24/09/2025 - Feito o capeamento da tubulação porem falta fazer um novo dreno da maquina - ainda sem prazo para conclusão - Atualização 15/10/2025 - Retorno do cronograma em 20 dias 14/11/2025 - Atualização 17/12/2025 - Item sem retorno
732124 |  | Piscina adulto baixando nível | Concluído | 2025-08-20 | Sem prazo |  | Agendamento para o dia 27/08/2025, no período da manhã. Atualização 27/08/2025 - Identificado problema em tubulação com trinca abaixo do deck
732123 |  | Recompor piso - Sacada reservatório 9°andar | Concluído | 2025-08-20 | 2025-08-07 |  | Recomposição de piso agendada para dia 12/09. -
732144 |  | Após manutenção na bomba empresa não fez a limpeza - Reservatório inferior 1°andar | Concluído | 2025-08-20 | Sem prazo |  | Agendamento para o dia 27/08/2025, no período da manhã.
732143 |  | Ponto de vazamento - Em frente a copa 2°andar | Improcedente | 2025-08-20 | 2025-08-08 |  | Em retorno ao chamado de número 732143, o vazamento identificado no 2º andar está diretamente relacionado às alterações realizadas pelo proprietário das unidades 318 e 319. Durante a reforma, foram feitas intervenções nas instalações hidráulicas, incluindo a criação de novos pontos de esgoto, furação de laje e alterações na tubulação original. Essas modificações resultaram no vazamento atualmente constatado. Ressaltamos que uma vez que o vazamento tem origem da obra de terceiros, eventuais danos decorrentes são de responsabilidade do proprietário.
739393 |  | No dia 02/09, durante a troca de válvulas realizada pela construtora na Unidade Brook You, houve, no retorno da abertura dos registros, entrada de ar e pressão negativa na rede. Esse fenômeno provocou a deformação (amassamento por implosão parcial, sem furo) do boiler da unidade. | Improcedente | 2025-09-10 | Sem prazo |  | Atualização 24/09/2025 - ainda sem prazo mas You esta avaliando Atualização 15/10/2025 - Construtora relatou que empresa não tem responsabilidade sobre o ocorrido - Condomínio acionar Chama para verificações
739398 |  | Em vistoria abaixo do deck identifique fora as ja relatadas no passado outras madeiras apodrecendo. | Em andamento | 2025-09-10 | 2025-08-09 |  | Atualização 24/09/2025 - You esta avaliando para correção necessária - Atualização 15/10/2025 - Construtora está preparando um relatório envia em 30/10/2025 - Atualziação 17/12/2025 - Construtora vai enviar um laudo sobre o caso em janeiro 2026
739399 |  | Vazamento valvula aquecedores boiler | Concluído | 2025-09-10 | Sem prazo
739448 |  | Deck danificado - 24° Pavimento (Piscina) | Concluído | 2025-09-11 | 2025-08-10 |  | Agendamento para terça-feira (16/09) no período da tarde. - Atualização 15/10/2025 - Construtora trocou o fornecedor - Vão retornar sobre o inicio dos reparos até 22/10/2025 -
741889 |  | Vazamento tubulação de esgoto - Vaga 28 - 2° Pavimento | Concluído | 2025-09-17 | Sem prazo |  | Agendamento para o dia 24/09 no período da manhã
741888 |  | Avaliar ruído de bomba do SPA, moradora do apartamento 2106 fez diversas reclamações | Concluído | 2025-09-17 | 2025-08-11 |  | Agendamento para terça-feira (30/09) no período da tarde.
744040 |  | Exaustão/troca de ar lavanderia/cooworking NR - Brook You | Em andamento | 2025-09-24 | Sem prazo |  | Atualização 15/10/2025 - Construtora retorna em até 30 dias com o que será feito - Atualização 17/12/2025 - Item será tratado pela YOu retorno 07/01/2026
749185 |  | Fissura parede - Hall Gourmet - 9° Pavimento | Concluído | 2025-10-10 | 2025-08-12
749191 |  | Parede estufada - Gourmet - 9° Pavimento | Improcedente | 2025-10-10 | Sem prazo |  | Atualização - 17/12/2025 - Danificado devido limpeza de área segundo YOU
749190 |  | Rejunte solto - Piscina infantil - 24° Pavimento | Improcedente | 2025-10-10 | 2025-08-13
724894 |  | Coxo piscina infantil | Em andamento | 2025-08-06 | Sem prazo |  | Atualização 15/10/2025 - Falta valvula solenoide
751078 |  | Bomba da piscina - reserva | Em andamento | 2025-02-10 | 2025-08-14 |  | Atualização 15/10/2025 - Bomba em bancada - entrega até 20/12/2025
751132 |  | Bomba 2 funcionando apenas,reservatório inferior problemas com o quadro | Concluído | 2025-10-15 | Sem prazo
751141 |  | Troca de boias por alta vazão reservatório 1 andar | Improcedente | 2025-10-15 | 2025-08-15
754019 |  | Caixa de tomada soltando, ao lado da botoeira de emergência - Piscina Residencial - 24° Pavimento | Improcedente | 2025-10-22 | Sem prazo
754020 |  | Piso tátil soltando, em frente ao elevador - 9° Pavimento | Improcedente | 2025-10-22 | 2025-08-16
754023 |  | Rodapé soltando, em frente a Sala de Jogos - 9° Pavimento | Improcedente | 2025-10-22 | Sem prazo
754025 |  | Disjuntores desarmando - Garagem - 1° e 2° Pavimento | Concluído | 2025-10-22 | 2025-08-17
756064 |  | Infiltração na parede - 6° Pavimento | Concluído | 2025-10-28 | Sem prazo
758314 |  | Porta não fecha - Salão de Jogos | Improcedente | 2025-11-03 | 2025-08-18
768868 |  | Piscinas baixando nível - Piscina | Concluído | 2025-12-01 | Sem prazo
768870 |  | Botão da hidro não desliga a mesma - Hidromassagem | Improcedente | 2025-12-01 | 2025-08-19
768911 |  | Piso do Deck danificado - Piscina Residencial | Concluído | 2025-12-01 | Sem prazo
769180 |  | Churrasqueira danificada e oxidada (a área era descoberta, atualmente foi realizado a cobertura do local, porém a churrasqueira está danificada por pegar chuva) - Churrasqueira | Aguardando vistoria | 2025-12-01 | 2025-08-20 |  | Atualização 17/12/2025 - Item sera respondido pela YOU apenas em 2026
770285 |  | Empoçamento de água em pelo menos 3 pontos - Garagem - 2° Pavimento | Em andamento | 1900-01-01 | Sem prazo
770293 |  | Inversor não funciona bomba 1 - atende bombas de recalque Residencial - Casa de Bombas - 1° Pavimento | Concluído | 2025-12-03 | 2025-08-21
770298 |  | Ausência de válvula de abastecimento do cocho - Piscina Infantil | Em andamento | 2025-12-03 | Sem prazo
770297 |  | O Quadro aciona duas bombas de uma vez, e para desligar é necessário acionar os dois botões de desligamento simultaneamente - Spa | Em andamento | 2025-12-03 | 2025-08-22
770296 |  | Sistema de abastecimento de água pela solenóide não funciona - Piscina Adulta | Concluído | 2025-12-03 | Sem prazo
770301 |  | Automação não funciona e perde configuração quando a energia falha - Programação bombas SPA | Em andamento | 2025-12-03 | 2025-08-23
773027 |  | Vazamento na tubulação de águas pluviais - 2° Sobresolo | Aguardando vistoria | 2025-12-11 | Sem prazo
773033 |  | Vazamento no shaft, vários registros - 6° Pavimento | Concluído | 2025-12-11 | 2025-08-24
773139 |  | Superaquecimento sala gerador, erro de projeto - Gerador - | Em andamento | 2025-12-11 | Sem prazo |  | Atualização 17/12/2025 -- em avaliação de projeto