## Planilha1
Chamado | Local | Pendência: | [10 empty] | Situação | Abertura | Prazo | Reprogramação | Retorno
36446 |  | Gotejamento Sala do Gerador | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27 |  |  | Assitência informou que o fornecedor responsável pela impermeabilização já foi devidamente acionado para atendimento da ocorrência.
36449 |  | Em dias de chuva, água entra pela recepção - Recepção Comercial | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27
36448 |  | Solicito instalação de ralo, para escoamento da água - Circulação | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27
36451 |  | Manchas e danos nas paredes - Salas 3° SS | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27
36450 |  | Exaustor de fumaça com vazamentos nas junções de saída | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27
36648 |  | Infiltração na rampa do 1°SS para o 2° SS | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-31 |  |  | Assistência informou que o fornecedor responsável pela impermeabilização já foi devidamente acionado para atendimento. Os pisos necessários para execução dos reparos encontra-se em fase de orçamento. Assim que tiverem previsão de entrega do material, entrão em contato
36659 |  | Vazamento no 1° SS, próximo ao cubículo de média tensão | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-03
36768 |  | Vazamento pela infra de elétrica - 1° SS, próximo da vaga de carga e descarga | [10 empty] | Concluído | 2025-11-05 |  |  | Assistência informou que os reparos já se encontram em andamento, com previsão de finalização em 26/12
36770 |  | Vazamento de água no gerador do térreo | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-05 |  |  | Agendado vistoria para 07/11 a partir das 9:45
Sem devuloção do chamado |  | Válvula anti fluxo do sistema de água pluvial, não funciona. A água está retornando - 4° SS | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-05
36887 |  | Infiltração na parede, próximo aos reservatórios - 4° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-11-11
36956 |  | Refazer acabamento abaixo da escada e sanar problema de infiltração de água - Escada de ferro de acesso entre térreo e 1°SS | [10 empty] | Concluído | 2025-11-12 |  |  | Assitência informou que os reparos terão início na próxima semana, na segunda-feira, dia 22/12, com previsão de finalização em 09/01.
36957 |  | Piso manchado, decorrente da infiltração da escada - Área Externa 1° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-11-12 |  |  | Assistência informou que os reparos terão início em 22/12, com previsão de finalização em 09/01/26
37269 |  | Em caso de queda de energia, quando retorna à concessionária, a cabine primária não está retornando, o disjuntor de entrada precisa ser rearmado manualmente - Gerador | [10 empty] | Improcedente | 2025-11-25 |  |  | Agendado vistoria para 28/11 a partir das 10:30
Sem numero |  | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-17 |  |  | Vistoria 28/11/2025
Sem numero |  | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | Infiltração e Vazamento proveniente de chuva | Em andamento | 2025-11-17 |  |  | Vistoria 28/11/2025
Sem numero |  | Imperfeições na parede de acesso de veiculos | Imperfeições na parede de acesso de veiculos | Imperfeições na parede de acesso de veiculos | Imperfeições na parede de acesso de veiculos | Imperfeições na parede de acesso de veiculos | Imperfeições na parede de acesso de veiculos | Imperfeições na parede de acesso de veiculos | Imperfeições na parede de acesso de veiculos | Imperfeições na parede de acesso de veiculos | Imperfeições na parede de acesso de veiculos | Imperfeições na parede de acesso de veiculos | Em andamento | 2025-11-18 |  |  | Vistoria 28/11/2025
Sem numero |  | Falha na drenagem e escoamento do ralo no local | Falha na drenagem e escoamento do ralo no local | Falha na drenagem e escoamento do ralo no local | Falha na drenagem e escoamento do ralo no local | Falha na drenagem e escoamento do ralo no local | Falha na drenagem e escoamento do ralo no local | Falha na drenagem e escoamento do ralo no local | Falha na drenagem e escoamento do ralo no local | Falha na drenagem e escoamento do ralo no local | Falha na drenagem e escoamento do ralo no local | Falha na drenagem e escoamento do ralo no local | Em andamento | 2025-11-18 |  |  | Vistoria 28/11/2025
Sem numero |  | Durante a vistoria da manutenção foi observado o aumento de ruídos da cabine primária e após inspeção visual, foi notada a variação de temperatura entre os trafos, conforme imagens em anexo | Durante a vistoria da manutenção foi observado o aumento de ruídos da cabine primária e após inspeção visual, foi notada a variação de temperatura entre os trafos, conforme imagens em anexo | Durante a vistoria da manutenção foi observado o aumento de ruídos da cabine primária e após inspeção visual, foi notada a variação de temperatura entre os trafos, conforme imagens em anexo | Durante a vistoria da manutenção foi observado o aumento de ruídos da cabine primária e após inspeção visual, foi notada a variação de temperatura entre os trafos, conforme imagens em anexo | Durante a vistoria da manutenção foi observado o aumento de ruídos da cabine primária e após inspeção visual, foi notada a variação de temperatura entre os trafos, conforme imagens em anexo | Durante a vistoria da manutenção foi observado o aumento de ruídos da cabine primária e após inspeção visual, foi notada a variação de temperatura entre os trafos, conforme imagens em anexo | Durante a vistoria da manutenção foi observado o aumento de ruídos da cabine primária e após inspeção visual, foi notada a variação de temperatura entre os trafos, conforme imagens em anexo | Durante a vistoria da manutenção foi observado o aumento de ruídos da cabine primária e após inspeção visual, foi notada a variação de temperatura entre os trafos, conforme imagens em anexo | Durante a vistoria da manutenção foi observado o aumento de ruídos da cabine primária e após inspeção visual, foi notada a variação de temperatura entre os trafos, conforme imagens em anexo | Durante a vistoria da manutenção foi observado o aumento de ruídos da cabine primária e após inspeção visual, foi notada a variação de temperatura entre os trafos, conforme imagens em anexo | Durante a vistoria da manutenção foi observado o aumento de ruídos da cabine primária e após inspeção visual, foi notada a variação de temperatura entre os trafos, conforme imagens em anexo | Em andamento | 2025-11-19 |  |  | Vistoria 28/11/2025
Sem numero |  | Definir programação para hidrofugagem dos pisos, conforme definido em reunião entre moradores. | Definir programação para hidrofugagem dos pisos, conforme definido em reunião entre moradores. | Definir programação para hidrofugagem dos pisos, conforme definido em reunião entre moradores. | Definir programação para hidrofugagem dos pisos, conforme definido em reunião entre moradores. | Definir programação para hidrofugagem dos pisos, conforme definido em reunião entre moradores. | Definir programação para hidrofugagem dos pisos, conforme definido em reunião entre moradores. | Definir programação para hidrofugagem dos pisos, conforme definido em reunião entre moradores. | Definir programação para hidrofugagem dos pisos, conforme definido em reunião entre moradores. | Definir programação para hidrofugagem dos pisos, conforme definido em reunião entre moradores. | Definir programação para hidrofugagem dos pisos, conforme definido em reunião entre moradores. | Definir programação para hidrofugagem dos pisos, conforme definido em reunião entre moradores. | Em andamento | 2025-11-19 |  |  | Vistoria 28/11/2025
Sem numero |  | Definir programação para tratamento das paredes, conforme definido em reunião entre moradores | Definir programação para tratamento das paredes, conforme definido em reunião entre moradores | Definir programação para tratamento das paredes, conforme definido em reunião entre moradores | Definir programação para tratamento das paredes, conforme definido em reunião entre moradores | Definir programação para tratamento das paredes, conforme definido em reunião entre moradores | Definir programação para tratamento das paredes, conforme definido em reunião entre moradores | Definir programação para tratamento das paredes, conforme definido em reunião entre moradores | Definir programação para tratamento das paredes, conforme definido em reunião entre moradores | Definir programação para tratamento das paredes, conforme definido em reunião entre moradores | Definir programação para tratamento das paredes, conforme definido em reunião entre moradores | Definir programação para tratamento das paredes, conforme definido em reunião entre moradores | Em andamento | 2025-11-19 |  |  | Vistoria 28/11/2025
Sem numero |  | ​B​omba de pressurização apresentou problemas na manhã desta segunda-feira (24/11) e alarme de segurança, porém, a mesma não rearma após os procedimentos indicados. | ​B​omba de pressurização apresentou problemas na manhã desta segunda-feira (24/11) e alarme de segurança, porém, a mesma não rearma após os procedimentos indicados. | ​B​omba de pressurização apresentou problemas na manhã desta segunda-feira (24/11) e alarme de segurança, porém, a mesma não rearma após os procedimentos indicados. | ​B​omba de pressurização apresentou problemas na manhã desta segunda-feira (24/11) e alarme de segurança, porém, a mesma não rearma após os procedimentos indicados. | ​B​omba de pressurização apresentou problemas na manhã desta segunda-feira (24/11) e alarme de segurança, porém, a mesma não rearma após os procedimentos indicados. | ​B​omba de pressurização apresentou problemas na manhã desta segunda-feira (24/11) e alarme de segurança, porém, a mesma não rearma após os procedimentos indicados. | ​B​omba de pressurização apresentou problemas na manhã desta segunda-feira (24/11) e alarme de segurança, porém, a mesma não rearma após os procedimentos indicados. | ​B​omba de pressurização apresentou problemas na manhã desta segunda-feira (24/11) e alarme de segurança, porém, a mesma não rearma após os procedimentos indicados. | ​B​omba de pressurização apresentou problemas na manhã desta segunda-feira (24/11) e alarme de segurança, porém, a mesma não rearma após os procedimentos indicados. | ​B​omba de pressurização apresentou problemas na manhã desta segunda-feira (24/11) e alarme de segurança, porém, a mesma não rearma após os procedimentos indicados. | ​B​omba de pressurização apresentou problemas na manhã desta segunda-feira (24/11) e alarme de segurança, porém, a mesma não rearma após os procedimentos indicados. | Em andamento | 2025-11-24 |  |  | Vistoria 28/11/2025
Sem numero |  | Notado a existência de falha no assentamento dos pisos elevados, causando risco aos usuários que circularem pela área externa do 26º pavimento. | Notado a existência de falha no assentamento dos pisos elevados, causando risco aos usuários que circularem pela área externa do 26º pavimento. | Notado a existência de falha no assentamento dos pisos elevados, causando risco aos usuários que circularem pela área externa do 26º pavimento. | Notado a existência de falha no assentamento dos pisos elevados, causando risco aos usuários que circularem pela área externa do 26º pavimento. | Notado a existência de falha no assentamento dos pisos elevados, causando risco aos usuários que circularem pela área externa do 26º pavimento. | Notado a existência de falha no assentamento dos pisos elevados, causando risco aos usuários que circularem pela área externa do 26º pavimento. | Notado a existência de falha no assentamento dos pisos elevados, causando risco aos usuários que circularem pela área externa do 26º pavimento. | Notado a existência de falha no assentamento dos pisos elevados, causando risco aos usuários que circularem pela área externa do 26º pavimento. | Notado a existência de falha no assentamento dos pisos elevados, causando risco aos usuários que circularem pela área externa do 26º pavimento. | Notado a existência de falha no assentamento dos pisos elevados, causando risco aos usuários que circularem pela área externa do 26º pavimento. | Notado a existência de falha no assentamento dos pisos elevados, causando risco aos usuários que circularem pela área externa do 26º pavimento. | Em andamento | 2025-11-25 |  |  | Vistoria 28/11/2025
Sem numero |  | Rompimento de tubulação do sistema de irrigação dentro de vaso da varanda, conforme foto anexo. | Rompimento de tubulação do sistema de irrigação dentro de vaso da varanda, conforme foto anexo. | Rompimento de tubulação do sistema de irrigação dentro de vaso da varanda, conforme foto anexo. | Rompimento de tubulação do sistema de irrigação dentro de vaso da varanda, conforme foto anexo. | Rompimento de tubulação do sistema de irrigação dentro de vaso da varanda, conforme foto anexo. | Rompimento de tubulação do sistema de irrigação dentro de vaso da varanda, conforme foto anexo. | Rompimento de tubulação do sistema de irrigação dentro de vaso da varanda, conforme foto anexo. | Rompimento de tubulação do sistema de irrigação dentro de vaso da varanda, conforme foto anexo. | Rompimento de tubulação do sistema de irrigação dentro de vaso da varanda, conforme foto anexo. | Rompimento de tubulação do sistema de irrigação dentro de vaso da varanda, conforme foto anexo. | Rompimento de tubulação do sistema de irrigação dentro de vaso da varanda, conforme foto anexo. | Em andamento | 2025-12-03 |  |  | Vistoria 05/12/2025
Sem numero |  | Notado a falta de uma das fases na rede elétrica do apartamento, após condômino instalar o medidor da concessionária e em visita técnica da arquiteta responsável pela reforma, foi percebido a falta de uma das fases. | Notado a falta de uma das fases na rede elétrica do apartamento, após condômino instalar o medidor da concessionária e em visita técnica da arquiteta responsável pela reforma, foi percebido a falta de uma das fases. | Notado a falta de uma das fases na rede elétrica do apartamento, após condômino instalar o medidor da concessionária e em visita técnica da arquiteta responsável pela reforma, foi percebido a falta de uma das fases. | Notado a falta de uma das fases na rede elétrica do apartamento, após condômino instalar o medidor da concessionária e em visita técnica da arquiteta responsável pela reforma, foi percebido a falta de uma das fases. | Notado a falta de uma das fases na rede elétrica do apartamento, após condômino instalar o medidor da concessionária e em visita técnica da arquiteta responsável pela reforma, foi percebido a falta de uma das fases. | Notado a falta de uma das fases na rede elétrica do apartamento, após condômino instalar o medidor da concessionária e em visita técnica da arquiteta responsável pela reforma, foi percebido a falta de uma das fases. | Notado a falta de uma das fases na rede elétrica do apartamento, após condômino instalar o medidor da concessionária e em visita técnica da arquiteta responsável pela reforma, foi percebido a falta de uma das fases. | Notado a falta de uma das fases na rede elétrica do apartamento, após condômino instalar o medidor da concessionária e em visita técnica da arquiteta responsável pela reforma, foi percebido a falta de uma das fases. | Notado a falta de uma das fases na rede elétrica do apartamento, após condômino instalar o medidor da concessionária e em visita técnica da arquiteta responsável pela reforma, foi percebido a falta de uma das fases. | Notado a falta de uma das fases na rede elétrica do apartamento, após condômino instalar o medidor da concessionária e em visita técnica da arquiteta responsável pela reforma, foi percebido a falta de uma das fases. | Notado a falta de uma das fases na rede elétrica do apartamento, após condômino instalar o medidor da concessionária e em visita técnica da arquiteta responsável pela reforma, foi percebido a falta de uma das fases. | Em andamento | 2025-12-03 |  |  | Vistoria 05/12/2025
Sem numero |  | Durante a visita técnica de empresa contratada pelo proprietário, notou que a bitola da rede de ar condicionado para o dormitório e para a sala são iguais, segundo o fornecedor, impossibilitaria a instalação de um aparelho adquirido pelo morador, após conferência no manual do proprietário. | Durante a visita técnica de empresa contratada pelo proprietário, notou que a bitola da rede de ar condicionado para o dormitório e para a sala são iguais, segundo o fornecedor, impossibilitaria a instalação de um aparelho adquirido pelo morador, após conferência no manual do proprietário. | Durante a visita técnica de empresa contratada pelo proprietário, notou que a bitola da rede de ar condicionado para o dormitório e para a sala são iguais, segundo o fornecedor, impossibilitaria a instalação de um aparelho adquirido pelo morador, após conferência no manual do proprietário. | Durante a visita técnica de empresa contratada pelo proprietário, notou que a bitola da rede de ar condicionado para o dormitório e para a sala são iguais, segundo o fornecedor, impossibilitaria a instalação de um aparelho adquirido pelo morador, após conferência no manual do proprietário. | Durante a visita técnica de empresa contratada pelo proprietário, notou que a bitola da rede de ar condicionado para o dormitório e para a sala são iguais, segundo o fornecedor, impossibilitaria a instalação de um aparelho adquirido pelo morador, após conferência no manual do proprietário. | Durante a visita técnica de empresa contratada pelo proprietário, notou que a bitola da rede de ar condicionado para o dormitório e para a sala são iguais, segundo o fornecedor, impossibilitaria a instalação de um aparelho adquirido pelo morador, após conferência no manual do proprietário. | Durante a visita técnica de empresa contratada pelo proprietário, notou que a bitola da rede de ar condicionado para o dormitório e para a sala são iguais, segundo o fornecedor, impossibilitaria a instalação de um aparelho adquirido pelo morador, após conferência no manual do proprietário. | Durante a visita técnica de empresa contratada pelo proprietário, notou que a bitola da rede de ar condicionado para o dormitório e para a sala são iguais, segundo o fornecedor, impossibilitaria a instalação de um aparelho adquirido pelo morador, após conferência no manual do proprietário. | Durante a visita técnica de empresa contratada pelo proprietário, notou que a bitola da rede de ar condicionado para o dormitório e para a sala são iguais, segundo o fornecedor, impossibilitaria a instalação de um aparelho adquirido pelo morador, após conferência no manual do proprietário. | Durante a visita técnica de empresa contratada pelo proprietário, notou que a bitola da rede de ar condicionado para o dormitório e para a sala são iguais, segundo o fornecedor, impossibilitaria a instalação de um aparelho adquirido pelo morador, após conferência no manual do proprietário. | Durante a visita técnica de empresa contratada pelo proprietário, notou que a bitola da rede de ar condicionado para o dormitório e para a sala são iguais, segundo o fornecedor, impossibilitaria a instalação de um aparelho adquirido pelo morador, após conferência no manual do proprietário. | Em andamento | 2025-12-03 |  |  | Vistoria 05/12/2025
Sem numero |  | Durante inspeção visual do manutencista, foi observado pequeno vazamento na junção da bomba de irrigação | Durante inspeção visual do manutencista, foi observado pequeno vazamento na junção da bomba de irrigação | Durante inspeção visual do manutencista, foi observado pequeno vazamento na junção da bomba de irrigação | Durante inspeção visual do manutencista, foi observado pequeno vazamento na junção da bomba de irrigação | Durante inspeção visual do manutencista, foi observado pequeno vazamento na junção da bomba de irrigação | Durante inspeção visual do manutencista, foi observado pequeno vazamento na junção da bomba de irrigação | Durante inspeção visual do manutencista, foi observado pequeno vazamento na junção da bomba de irrigação | Durante inspeção visual do manutencista, foi observado pequeno vazamento na junção da bomba de irrigação | Durante inspeção visual do manutencista, foi observado pequeno vazamento na junção da bomba de irrigação | Durante inspeção visual do manutencista, foi observado pequeno vazamento na junção da bomba de irrigação | Durante inspeção visual do manutencista, foi observado pequeno vazamento na junção da bomba de irrigação | Em andamento | 2025-12-09
Sem numero |  | SALA DE PAINÉIS / SUBESTAÇÃO (1° SUBSOLO) - CAPOTE 210 | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-12-09
Sem devuloção do chamado |  | Bomba Jockey inoperante, no quadro acusa funcionamento, mas não funciona - Casa de Bomba de Incêndio Comercial | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-12
Sem devuloção do chamado |  | Uma das bombas não está funcionando - Reservatório Inferior | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-12
Sem devuloção do chamado |  | Gerador não está registrando a leitura das fases da concessionária - Gerador Residencial | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-12
Sem devuloção do chamado |  | Durante a extravasão o ralo transbordou, ocasionando infiltração e danos no pavimento inferior - Casa de Bombas Reservatório Superior | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-12
Sem devuloção do chamado |  | Devido à ausência de válvula de retenção, a água do reservatório está retornando. Como consequência, a bomba aciona repetidamente, ocasionando extravasão no reservatório superior. Recomenda-se acionar o manutencista Fábio para verificação e correção - Casa de Bombas Reservatório Inferior | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-12