## GPD ÁREA COMUM
Chamado | Local | Pendência: |  | Situação | Abertura | Prazo | Retorno
92115 |  | Mau cheiro vindo do ralo do hall social - Entrada do hall social. |  | Concluído | 2025-07-28 | 2025-09-28 | Prazo da construtora é até 60 dias porém estão concluindo antes - Atualização 19/09/2025 - mau cheiro continua não é todo dia mas sempre acontece
92400 |  | Vazamento decorrente da unidade 13, infiltrando na escadaria - Escadaria |  | Concluído | 2025-08-01 | 2025-10-01
92733 |  | Limpeza de brise e pintura de todo muro Pet place |  | F. indevido | 2025-08-08 | 2025-10-08 | Fechado indevido - foram feitos alguns reparos na obra e danificaram outros falta limpeza do brise e pintura da parede
92744 |  | Foi identificada a presença de água no banheiro em frente à brinquedoteca, mau cheiro. Não foi identificado a fonte do vazamento. |  | Concluído | 2025-08-08 | 2025-10-08
93202 |  | Houve vazamento no banheiro novamente, porém foi para o salão infantil e na brinquedoteca. Os móveis estão estudando do salão - Festa Infantil |  | Concluído | 2025-08-18 | 2025-10-18
93204 |  | Luminária queimada - Térreo |  | Concluído | 2025-08-18 | 2025-10-18
93206 |  | Ripados se soltando e alguns sujos de massa - Área Externa |  | Concluído | 2025-08-18 | 2025-10-18
93207 |  | Sauna seca com presença de mofo |  | Concluído | 2025-08-18 | 2025-10-18
93208 |  | Led soltando - Sauna seca |  | Concluído | 2025-08-18 | 2025-10-18
93478 |  | Fiação exposta - Wc PCD térreo. Em frente ao lobby |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93479 |  | Lâmpadas queimadas - Garagem, em frente as vagas 39 e 63 |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93480 |  | Acabamento mal executado - Elevador final 1 e 2 - Átrio |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93481 |  | Painel do elevador danificado - Elevador de serviço - Átrio |  | Improcedente | 2025-08-22 | 2025-10-22
93482 |  | Bancada manchada - Salão de Festas - Átrio |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93484 |  | Após instalação do novo ar o forro foi danificado - Salão de jogos - Átrio |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22 | Atualização 19/09/2025 - Prazo de atendimento 26/09/2025
93485 |  | Feito retoque de pintura com a tinta errada ao lado do portão - Vip Space |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93486 |  | Acabamento mal executado na lateral da porta - Porta de acesso piscina descoberta |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93487 |  | Plantio morto - Em frente ao Vip Space |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93488 |  | Retoque de pintura feita com a tinta errada - Piscina coberta |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93490 |  | Botoeiras de emergência inoperantes - Piscina descoberta adulta e infantil |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22 | Novo chamado aberto para piscina infantil
93491 |  | Forro está trincando e manchando - Brinquedoteca |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93492 |  | Falta de pingadeira está manchando a parede - Rampa PCD piscina coberta |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93493 |  | Botoeira de emergência inoperante - Piscina coberta |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93494 |  | Esquadria do teto com diversos parafusos - Piscina coberta |  | Improcedente | 2025-08-22 | 2025-10-22
93496 |  | A plataforma utilizada para trabalho nos brises danificou os intertravados - Calçada lateral e em frente ao portão de acesso térreo veículos |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93500 |  | Após nivelamento realizado por obra o painel de madeira foi danificado - abaixo do espelho - Academia |  | Em Andamento | 2025-08-22 | 2025-10-22
93503 |  | Após troca das luminárias fita de led algumas estão soltando e sujas de cimento queimado - Academia |  | Em Andamento | 2025-08-22 | 2025-10-22
93505 |  | Fita de borda está rachando - Academia |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93506 |  | Após reinstalação de projetor e roteador, pessoal de obras danificou o forro preto - Cinema térreo |  | Em Andamento | 2025-08-22 | 2025-10-22
93508 |  | Prateleira está desalinhando e perdendo calafetação - Cinema |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93509 |  | Porta da geladeira está amassada - Churrasqueira |  | Improcedente | 2025-08-22 | 2025-10-22 | Item estava OK no recebimento
93537 |  | Porta da entrada desalinhada - Hall Social |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93544 |  | Foi substituído o suporte, mas não substituíram o granito - Calçada Painel Griffe |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93545 |  | Parede com infiltração - Wc guarita. Térreo |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93547 |  | Os móveis estão estufando devido ao vazamento do wc - Festa Infantil |  | Concluído | 2025-08-22 | 2025-10-22
93908 |  | Fissura próximo ao elevador de serviço e final 3,4 |  | Concluído | 2025-08-29 | 2025-10-22
93909 |  | Bebedouro de frente a piscina não sai água |  | Concluído | 2025-08-29 | 2025-10-22
94046 |  | Revisão de bombas - casa de bombas piscina |  | Concluído | 2025-09-01
94048 |  | No átrio, próximo ao acesso de cadeirantes, a área voltou a acumular água, proveniente do apartamento 13. |  | Concluído | 2025-09-02
94082 |  | Retirada do fio - Banheiro da portaria |  | Concluído | 2025-09-02
94225 |  | Luminárias danificadas - 2° Subsolo |  | Concluído | 2025-09-04
94271 |  | Luminária danificada (queimada) - 10° Pavimento |  | Concluído | 2025-09-05
94461 |  | Luminária queimada - Átrio |  | Concluído | 2025-09-09
94462 |  | Luminária queimada - Portaria |  | Concluído | 2025-09-09
94532 |  | Teto do banheiro sem pintura - Wc próximo a sala de jogos |  | Concluído | 2025-09-10
94533 |  | Luminária queimada - 1° Subsolo |  | Concluído | 2025-09-10
94617 |  | Infiltração - Sala Segurança - Térreo |  | Concluído | 2025-09-11
94618 |  | Vaga 199 com tinta escorrida - 2° Sobressolo |  | Concluído | 2025-09-11
94619 |  | Cortina vazando - Garagem - Térreo |  | Concluído | 2025-09-11
94620 |  | Solicito instalação de alçapão ao lado de todos os ar-condicionados - Todas as áreas sociais |  | Concluído | 2025-09-11 | 2025-09-26
94702 |  | Luminária queimada - Hall, 16° Pavimento |  | Concluído | 2025-09-13
94703 |  | Fechadura danificada - Entrada Social |  | Improcedente | 2025-09-13
94704 |  | Luminária queimada - 7° Pavimento |  | Concluído | 2025-09-13
94705 |  | Degrau danificado - Escadaria 8° Pavimento |  | Improcedente | 2025-09-13
94723 |  | Porta danificada - Entrada Social |  | Improcedente | 2025-09-15
94776 |  | Bomba de água vazando no selo mecânico. Está acionando diversas vezes - Bomba de recalque |  | Concluído | 2025-09-15 |  | Bomba retirada para reparo
94980 |  | Luminária solta - Entrada Social |  | Concluído | 2025-09-18
94985 |  | Caixa de esgoto com mau cheiro - Térreo |  | Concluído | 2025-09-18 |  | rede da sabesp entupida ja tem protocolo aberto previsão 19/09/2025 - até as 17:00
95006 |  | Porta emperrando - Vip Space |  | Concluído | 2025-09-18
95007 |  | Luz de emergência solta - Hall próximo a Sala de Jogos |  | Concluído | 2025-09-18
95008 |  | Luminária queimada - Sala de Segurança |  | Concluído | 2025-09-18
95029 |  | Ausência de botoeira de emergência ABNT NBR 10818:2016 - Piscina Infantil |  | Concluído | 2025-09-19
95030 |  | Plantio morto - Área Externa Piscina |  | Concluído | 2025-09-19
95031 |  | Portas de acesso não atendem a norma de acessibilidade (ABNT NBR-9050), estão com 70 cm de largura - Piscina Coberta e Descoberta |  | Em Andamento | 2025-09-19
95032 |  | Limpeza do gerador - Gerador |  | Concluído | 2025-09-19
95033 |  | Plantio morto - Churrasqueira |  | Concluído | 2025-09-19
95034 |  | Plantio morto - Playground |  | Concluído | 2025-09-19
95037 |  | Ausência de placas de sinalização extintor e incêndio - Hall de Serviço, 25° Pavimento |  | Concluído | 2025-09-19
95038 |  | Realizar a retirada dos materiais e fazer a limpeza - Reservatório Inferior |  | Concluído | 2025-09-19
95061 |  | Ausência de ponto de água para máquina de lavar - Espaço Pet |  | Concluído | 2025-09-19
95112 |  | Iluminação inoperante, disjuntores desarmando - Corredor Àreas externa Espaço Vip |  | Concluído | 2025-09-22
95113 |  | Luminária queimada - Entrada Social - 3° Subsolo |  | Concluído | 2025-09-22
95114 |  | Ausência de fixação dos componentes do portão - Portão de Acesso |  | Concluído | 2025-09-22
95115 |  | Ausência de acabamento ao redor da luminária - Próximo aos elevadores - Entrada Social - 3° Subsolo |  | Concluído | 2025-09-22
95116 |  | Porta corta fogo emperrando - Acesso à Garagem, 3° Subsolo |  | Aguardando Vistoria | 2025-09-22
95117 |  | Ausência de acabamento forro - Em frente ao elevador, finais 3 e 4 - 3° Subsolo |  | Aguardando Vistoria | 2025-09-22
95118 |  | Vidro se soltou e quebrou - Portão de Acesso, Piscina |  | F. indevido | 2025-09-22
95119 |  | Luminárias mal fixadas, se soltando - Piscina |  | Concluído | 2025-09-22
95121 |  | Árvores mal fixadas, se soltando do chão - Piscina |  | Concluído | 2025-09-22
95122 |  | Ausência de acabamento adequado, guarda-corpo - Piscina |  | F. indevido | 2025-09-22
95124 |  | Ausência de fixação adequada, esquadria - Academia |  | Concluído | 2025-09-22
95125 |  | Solicito investigação de infiltração, vazamento ativo, registro do local está fechado - Lavanderia |  | Improcedente | 2025-09-22 |  | Informamos que as solicitações relacionadas a unidade privativas ( unidade ou depósito), deve ser realizadas pelo próprio proprietário com login e senha no Portal do Cliente Dubai ( CPF login e CPF na senha), caso o proprietário tiver dificuldade no acesso, ele deve entrar em contato com o Relacionamento com Cliente. Sendo assim, essa ocorrência está sendo cancelada.
95179 |  | Ralo entupido - Ralo da garagem, no portão 2 |  | Concluído | 2025-09-22
95262 |  | Retoque na pintura ( cimento queimado) - 3° Subsolo, próximo aos elevadores |  | Improcedente | 2025-09-23
95264 |  | Em dias de chuva, sempre há acúmulo de água - Academia |  | Concluído | 2025-09-23
95265 |  | Devido à chuva, salão encheu de água - Salão de Festas |  | Concluído | 2025-09-23
95390 |  | Luminária danificada (queimada) - Hall, em frente a Sala de Jogos - Átrio |  | Concluído | 2025-09-24
95391 |  | Luminárias danificadas (queimadas e quebradas) - Área da Piscina - Àtrio |  | Concluído | 2025-09-24
95392 |  | Luminária danificada (quebrada) - Área da Piscina - Átrio |  | Concluído | 2025-09-24
95569 |  | Trocaram o rodapé, mas está diferente dos demais - Sala de Segurança |  | F. indevido | 2025-09-26 |  | Esse reodapé foi instalado pela propria ass tecnica
95570 |  | Pia está perdendo a fixação - WC Portaria |  | Concluído | 2025-09-26
95571 |  | Luminária danificada - Hall 21° Pavimento |  | Concluído | 2025-09-26
95572 |  | Luminária queimada - Hall 20° Pavimento |  | Concluído | 2025-09-26
95573 |  | Luminária queimada - Hall 6° Pavimento |  | Concluído | 2025-09-26
95574 |  | As bombas estão desligando sozinhas - Casa de Bombas Piscina Descoberta |  | Em Andamento | 2025-09-26
95604 |  | Ar-condicionado visualmente "desligado", porém está gelando - Salão de Festas |  | Concluído | 2025-09-28
95605 |  | Mau cheiro vindo do ralo - Entrada Hall Social |  | Concluído | 2025-09-28
95893 |  | Ar condicionado está visivelmente "desligado", porém está gelando - Salão de Festas |  | Concluído | 2025-10-02
95894 |  | Mau cheiro vindo do ralo - Entrada Hall Social |  | Concluído | 2025-10-02
95895 |  | Bebedouro está vazando água por baixo - Piscina |  | Concluído | 2025-10-02
95896 |  | Cheiro de esgoto vindo da pia - Copa do salão de festas |  | Concluído | 2025-10-02
95897 |  | Mau cheiro vindo do tanque - DML |  | Concluído | 2025-10-02
95898 |  | Construtora realizou a troca das plantas, porém faltaram algumas |  | Concluído | 2025-10-02
95899 |  | Luminária não está no lugar correto. Precisa ficar no forro ( não visível) - Entrada social |  | Improcedente | 2025-10-02
95922 |  | Solicito inspeção no quadro elétrico referente ao Átrio (não está funcionando) - Hall, próximo ao salão de jogos. |  | Concluído | 2025-10-02
95991 |  | 2 lâmpadas queimadas e uma piscando - Hall 2° SS |  | Concluído | 2025-10-03
95992 |  | Quadro Sinótico não está operando corretamente, há bomba ligada e não aponta no quadro - Guarita |  | F. indevido | 2025-10-03
95993 |  | Fissura nas paredes - Bicicletário |  | Concluído | 2025-10-03
95996 |  | Retirada de restos de material - Barrilete |  | Concluído | 2025-10-03
95997 |  | Ausência de identificação alarme e botoeira de incêndio - Hall Serviço 25° Pavimento |  | Concluído | 2025-10-03
96008 |  | Registros de limpeza caixas inferiores dando passagem - 3° SS |  | Concluído | 2025-10-03
96018 |  | Descarga danificada - Wc Hall 3° Subsolo |  | Concluído | 2025-10-03
96061 |  | Ausência de válvula de retenção no filtro - Casa de Bombas Piscina |  | Concluído | 2025-10-06
96062 |  | Pressão interna do filtro está acima e vazando água - Casa de Bomba Piscina |  | Concluído | 2025-10-06
96063 |  | Ausência de rejunte - Piscina descoberta |  | Improcedente | 2025-10-06
96066 |  | Realizar revisão quadro que atende Vip Space, está desarmando |  | Concluído | 2025-10-06
96068 |  | Acabamento mal executado, vão entre parede e guarnição - Espaço Instagramável |  | F. indevido | 2025-10-06
96069 |  | Vidro e perfil mal fixados (Esquadria) - Coworking |  | Concluído | 2025-10-06
96070 |  | Pintura mal executada (Entre parede e forro) - Coworking |  | Concluído | 2025-10-06
96072 |  | Erro no ar condicionado (Erro ED e A51) - Portaria |  | Concluído | 2025-10-06
96085 |  | Luminárias queimadas - Barrilete |  | Concluído | 2025-10-06
96087 |  | Luminária queimada e luz emergência quebrada - Hall social 24° andar |  | Concluído | 2025-10-06
96088 |  | As boias do automático, estão somente em cima, não estão ligadas - Reservatório de Fora |  | Concluído | 2025-10-06
96089 |  | Entorno do ralo danificado (trincado) - Quadra |  | Concluído | 2025-10-06
96090 |  | Porta danificada (quebrada) - Próximo a churrasqueira, no átrio |  | Concluído | 2025-10-06
96091 |  | Vidro mal fixado - Academia |  | Aguardando Vistoria | 2025-10-06
96092 |  | Ausência de acessibilidade do portão - Piscina |  | Aguardando Vistoria | 2025-10-06
96093 |  | Luminária solta - 2° Subsolo |  | Concluído | 2025-10-06
96094 |  | Tonalidade diferente - Janela 3° SS |  | Improcedente | 2025-10-06
96130 |  | Luminárias queimadas - 1° SS - próximo ao elevador |  | Concluído | 2025-10-06
96131 |  | Pintura mal executada - Escadaria entre 0 e 1° SS |  | F. indevido | 2025-10-06
96132 |  | Quina com fissuras e oca - Recepção 3° SS |  | Improcedente | 2025-10-06
96133 |  | Esquadria com vários pontos danificados, ausência de acabamento - Recepção 3°SS |  | Improcedente | 2025-10-06
96347 |  | Ausência de acabamento - Próximo a rampa, Átrio |  | Improcedente | 2025-10-08
96348 |  | Piso solto, desnivelado - Átrio próximo da piscina |  | Concluído | 2025-10-08
96362 |  | Tonalidade de cor diferente - Escadaria do Átrio, 21° para 20° Pavimento |  | Improcedente | 2025-10-09
96410 |  | Porta desalinhada, necessário regulagem - Lixeira |  | Concluído | 2025-10-09
96438 |  | Infiltração no teto - Hall do elevador - 3 ° SS |  | Concluído | 2025-10-10
96440 |  | Acabamento mal executado - Espaço Instagramável |  | Improcedente | 2025-10-10
96441 |  | Acabamento mal executado - Sala de música |  | Improcedente | 2025-10-10
96442 |  | Acabamento mal executado - Cinema |  | Improcedente | 2025-10-10
96454 |  | Ausência de energia, quadro está em curto - Hall, 3° SS |  | F. indevido | 2025-10-10
97037 |  | Ausência de acabamento, bancada de mármore - Salão de Festas |  | Improcedente | 2025-10-20
97038 |  | Luminária danificada - Salão de Festas |  | Concluído | 2025-10-20
97039 |  | Fio solto no teto - 23° Pavimento, hall social |  | Improcedente | 2025-10-20
97040 |  | Led soltando no teto e acabamento em madeira com furos - Salão de Festas |  | Concluído | 2025-10-20
97041 |  | Após reparo na parede da escada, acabaram quebrando a parede interna - Brinquedoteca |  | Concluído | 2025-10-20
97042 |  | Fixação mal realizada, luminária se soltou novamente - Átrio, próximo a piscina |  | Concluído | 2025-10-20
97043 |  | Soleira com trinca - Átrio, próximo a piscina |  | Improcedente | 2025-10-20
97044 |  | Ausência de acabamento nos Leds - Salão de Jogos |  | Improcedente | 2025-10-20
97045 |  | Ausência de luz de emergência - Hall de Serviço - 1° Pavimento |  | Improcedente | 2025-10-20
97046 |  | Acabamento mal executado (ao redor da luminária de emergência) - 6° Pavimento |  | Improcedente | 2025-10-20
97047 |  | Ausência de acabamento ao redor da tubulação da pia (está entrando ratos por ele) - Copa dos Colaboradores - 2° SS |  | Improcedente | 2025-10-20
97048 |  | Ausência de pintura ao redor do alçapão - Ambientes que realizaram a abertura para alçapão |  | Concluído | 2025-10-20
97049 |  | Luminária queimando - Acesso Piscina Descoberta |  | Concluído | 2025-10-20
97071 |  | Acabamento mal executado, rodapé, abaixo bancada de madeira - Cinema |  | Improcedente | 2025-10-20
97072 |  | Porta desalinhada, com dificuldade para fechar - Lazer Externo |  | Concluído | 2025-10-20
97073 |  | Lona enrroscando para subir, equipamento para no processo - Cinema |  | Concluído | 2025-10-20
97077 |  | Acabamento mal executado, ao redor do Ventokit - Wc Masculino, em frente ao Salão de Festas |  | Improcedente | 2025-10-20
97078 |  | Diversos pontos com a pintura danificada (Parede, rodapé), acabamento rodapé torto - Cinema |  | Improcedente | 2025-10-20
97469 |  | Revisão da fixação de todos os extintores, estão soltando |  | Concluído | 2025-10-23
97470 |  | Luminária queimada - Hall - 19° Pavimento |  | Concluído | 2025-10-23
97529 |  | Luminária de emergência solta - Escadaria 1° Pavimento |  | Improcedente | 2025-10-24
97579 |  | Manchas de escorrimento por todo o muro |  | Concluído | 2025-10-27
97581 |  | Pia perdendo a fixação - Wc 3° SS |  | Improcedente | 2025-10-27
97582 |  | Instalado lâmpada branca, o certo seria amarela - Quadra |  | F. indevido | 2025-10-27
97583 |  | Ausência de luminária no trilho - Vip Space |  | Improcedente | 2025-10-27 |  | Prezados, Informamos que o trilho e as luminárias instalados encontram-se em conformidade com o projeto luminotécnico do empreendimento.
97586 |  | Lâmpada queimada - Corredor ao lado da sala de lutas |  | Concluído | 2025-10-27
97587 |  | Lâmpada queimada - Ao lado do Espaço Vip |  | Concluído | 2025-10-27
97588 |  | Pintura danificada teto - Garage Band |  | Improcedente | 2025-10-27
97589 |  | Lâmpada queimada - Jardim - Lado Externo, em frente a vidraça |  | Concluído | 2025-10-27
97757 |  | Registro foi instalado atrás do forno, o que impede o acesso rápido em caso de emergência - Copa do salão de festas |  | Concluído | 2025-10-28
97881 |  | Fixar extintor - 1° Pavimento |  | Improcedente | 2025-10-30
97885 |  | Luminária queimada - Ao lado do bebedouro |  | Concluído | 2025-10-30
97886 |  | Duas luminárias arandelas de parede queimada - Corredor rampa e Corredor vip |  | Concluído | 2025-10-30
97887 |  | 3 luminárias de poste queimados - Área da piscina |  | Concluído | 2025-10-30
97994 |  | Realizar a troca da lâmpada branca para lâmpada amarela, cor de lâmpada padrão para todo o condomínio |  | Aguardando Vistoria | 2025-11-03
98009 |  | Ausência de rejunte na pia - WC 3° SS |  | Concluído | 2025-11-03
98147 |  | Luminária queimada - Car Point |  | Concluído | 2025-11-05
98148 |  | Patinete quebrado (nunca foi utilizado) - Bicicletário |  | Improcedente | 2025-11-05
98149 |  | Fissura na parede - Bicicletário |  | Concluído | 2025-11-05
98150 |  | Iluminação colorida não acende (Controle com pilhas) - Piscina Descoberta Adulta |  | Concluído | 2025-11-05
98151 |  | Grade cedendo (URGENTE) - Rampa de entrada de veículos - Térreo para o 1° Sobresolo |  | Concluído | 2025-11-05
98152 |  | Placa descolando da PCF - Átrio |  | Improcedente | 2025-11-05
98349 |  | Luminária queimada - 10° Pavimento |  | Concluído | 2025-11-06
98401 |  | Cheiro forte de esgoto - Copa Funcionários |  | Concluído | 2025-11-07
98403 |  | Controle não acendeu as luzes submersas - Vip Space |  | Em andamento | 2025-11-07
98412 |  | Ausência de rejunte dentro da piscina - Piscina descoberta |  | Improcedente | 2025-11-07 |  | O aspecto escurecido ou com pontos de falha visual observados não se trata de ausência de rejunte, mas sim de acúmulo de sujeira, fungos e resíduos naturais decorrentes do uso e da exposição constante à água e produtos químicos.
98413 |  | Mangueira de Led não está funcionando - Sauna Úmida |  | Concluído | 2025-11-07
98506 |  | Os elevadores não possuem interfone e os alarmes não reproduzem barulho |  | Concluído | 2025-11-10
98548 |  | Solicito instalação de cabeamento para interfones dos elevadores - Todos os elevadores |  | Concluído | 2025-11-10
98556 |  | Cooktop não acende - Espaço Gourmet |  | Improcedente | 2025-11-11 |  | Informamos que este componente possui garantia direta com o fornecedor/fabricante, conforme indicado na nota fiscal em anexo. Dessa forma, orientamos que o condomínio entre em contato diretamente com o fornecedor responsável, utilizando os dados e canais informados na nota, para solicitar o atendimento em garantia. Ressaltamos que esse procedimento está previsto nas condições de entrega e no Manual de Áreas Comuns, garantindo o acionamento correto do suporte técnico durante o período de cobertura do fabricante. A Assistência Técnica não possui intervenção nessa ocorrência.
98557 |  | Porta desalinhada - Banho Pet |  | Concluído | 2025-11-11
98576 |  | Vazamento - Garagem - 3° SS |  | Concluído | 2025-11-11
98609 |  | Retocar teto com fissura - Brinquedoteca |  | Concluído | 2025-11-11
98631 |  | Forro com ondulações - Salão de Festas |  | Improcedente | 2025-11-12
98632 |  | Lâmpada queimando - Saída para Área Externa - Átrio |  | Concluído | 2025-11-12
98664 |  | Portão não acessível para cadeira de rodas - Portão de acesso Piscina |  | Aguardando Vistoria | 2025-11-12
98665 |  | Sifão danificado (Voltando cheiro muito forte de esgoto) - Churrasqueira 2 |  | Concluído | 2025-11-12
98670 |  | Grelha desnivelada - Entrada de Veículos - P2 |  | Concluído | 2025-11-12
98722 |  | Dj - Pressurização desarmando |  | Concluído | 2025-11-13
98721 |  | Marcas de entrada de água pela esquadria - Salão de Beleza |  | Concluído | 2025-11-13
98761 |  | Mal cheiro vindo do ar-condicionado - Portaria |  | Improcedente | 2025-11-14
98987 |  | Interfone mudo - Hall de Serviço |  | Concluído | 2025-11-21
98996 |  | Duas luminárias queimadas - Postes na entrada do Condomínio |  | Concluído | 2025-11-21
99006 |  | Torneira quebrada - Wc - 3° SS |  | Concluído | 2025-11-21
99128 |  | Exaustor das churrasqueira de alguns apartamentos da prumadara (1) estão funcionando, outros não. |  | Improcedente | 2025-11-24 |  | O condomínio possui login e senha exclusivamente para chamados de áreas comuns, enquanto as unidades privativas devem utilizar seus próprios acessos para abertura de solicitações referentes aos itens internos. Pedimos, por gentileza, que orientem os proprietários afetados a abrirem o chamado diretamente pelo Portal do Cliente.
99129 |  | Luminaria poste queimada da rua lateral - Térreo |  | Concluído | 2025-11-24
99130 |  | Luminária de chão queimada - Próximo ao Portão 1 |  | Concluído | 2025-11-24
99145 |  | Lâmpadas queimadas - Espaço Pet |  | Concluído | 2025-11-25
99147 |  | Realizar acabamento na porta - Espaço Pet |  | F. Indevido | 2025-11-25
99148 |  | Refazer acabamento, está mal executado - Wc 3° SS |  | Improcedente | 2025-11-25
99149 |  | Lâmpada queimada - Área Externa |  | Concluído | 2025-11-25
99188 |  | Vidraça mal calafetada, quando se joga água, ela entra para portaria - Portaria |  | Concluído | 2025-11-25
99301 |  | Realizar instalação da lixeira - Espaço Pet |  | Aguardando Vistoria | 2025-11-27
99302 |  | Realizar a instalação de interruptor no Espaço Pet, atualmente só é disponível acender as luzes na portaria |  | Concluído | 2025-11-27
99303 |  | Realizar a individualização dos pontos de energia, quando liga as luzes do espaço pet, ligam também as luzes dos postes da rua |  | Concluído | 2025-11-27
99304 |  | Led solto - Sala de Massagem |  | Concluído | 2025-11-27
99305 |  | Infiltação na parede - Academia |  | Concluído | 2025-11-27
99306 |  | Acabamento mal executado - Academia |  | F. indevido | 2025-11-27
99307 |  | Antena não funciona - Academia |  | Aguardando Vistoria | 2025-11-27
99486 |  | Banco infantil solto - Brinquedoteca |  | Concluído | 2025-12-01
99487 |  | Fissura vertical na parede - Garage Band |  | Concluído | 2025-12-01
99488 |  | Fissura vertical na parede - Brinquedoteca |  | Concluído | 2025-12-01
99489 |  | Acabamento fora de padrão - Brinquedoteca |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-01
99490 |  | Acabamento da plataforma mal executado (fora de padrão) - Brinquedoteca |  | Concluído | 2025-12-01
99491 |  | Plataforma quebrando - Brinquedoteca |  | Improcedente | 2025-12-01 |  | Referente ao chamado aberto sobre a suposta ocorrência de "plataforma cedendo" na brinquedoteca, informamos que foi realizada vistoria técnica no local. Constatamos que não há qualquer indício de rebaixamento, deformação ou problema de instalação na plataforma.
99492 |  | Tabela torta - Quadra |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-01
99493 |  | Fissura no chão - Quadra |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-01
99495 |  | Pintura danificada (se apagando) - Quadra |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-01
99496 |  | Voltando cheiro de esgoto - Quadra |  | Concluído | 2025-12-01
99497 |  | Infiltração na parede - Jogos Adulto |  | Concluído | 2025-12-01
99498 |  | Solicito a retirada da luminária, as crianças estão se pendurando - Brinquedoteca |  | Improcedente | 2025-12-01 |  | Referente à solicitação sobre a retirada da luminária da brinquedoteca, informamos que este tipo de intervenção não se enquadra no escopo de Assistência Técnica da Construtora. A situação descrita está relacionada à manutenção e adequações das áreas comuns, cuja responsabilidade é exclusivamente do condomínio, conforme previsto no Manual do Proprietário e nas normas de uso e manutenção. Caso o condomínio entenda que a retirada ou alteração da luminária é pertinente para a segurança ou melhor funcionamento do ambiente, orientamos que providenciem a execução por meio de profissional contratado pelo próprio condomínio.
99649 |  | Vazamento na tubulação acima das vagas 156 e 157 - Garagem |  | Concluído | 2025-12-03
99650 |  | Lâmpada queimada - Entrada de Serviço |  | Concluído | 2025-12-03
99651 |  | Equipamento (esteira) inoperante - Academia |  | Improcedente | 2025-12-03 |  | Referente à solicitação sobre a esteira da academia, informamos que os equipamentos instalados nas áreas comuns possuem garantia diretamente com o fornecedor, conforme nota fiscal em anexo.
99693 |  | Disjuntor da cascata desarmando - Casa de Bombas |  | Concluído | 2025-12-03
99694 |  | Lâmpada queimada - 1° SS |  | Concluído | 2025-12-03
99700 |  | Led solto - Academia |  | Concluído | 2025-12-03
99701 |  | Cerâmica danificada - Piscina Adulto Descoberta |  | Concluído | 2025-12-03
99748 |  | Piso tátil danificado - Elevador - 3° SS |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-04
99752 |  | Duas lâmpadas queimando - Hall - Garagem - 2° SS |  | Concluído | 2025-12-04
99798 |  | Após reparo do registro (OC: 97757) na Copa do Salão de Festas, foi constatato que foi realizado de forma erronea, no momento está vazando gás no Salão Gourmet. |  | Concluído | 2025-12-04
99877 |  | Mesa quebrada (nunca foi utilizada) - Coworking |  | Improcedente | 2025-12-05 |  | Referente ao chamado sobre a mesa danificada no espaço de coworking, informamos que, após análise das informações encaminhadas, foi constatado que o dano apresentado se caracteriza como mau uso, além de se tratar de vício aparente, de fácil identificação no momento da entrega das áreas comuns. Conforme previsto no Manual do Proprietário e na ABNT NBR 14037 (Manuais de Uso, Operação e Manutenção), itens aparentes e danos decorrentes de utilização inadequada não possuem cobertura pela Assistência Técnica.
99878 |  | Rodapé solto - Entrada Coworking |  | Improcedente | 2025-12-05 |  | Referente ao chamado sobre o rodapé solto no espaço de coworking, informamos que, após análise das fotos e informações encaminhadas, foi constatado que se trata de dano decorrente de mau uso, além de ser classificado como vício aparente, ou seja, de fácil identificação desde a entrega das áreas comuns. Conforme previsto no Manual do Proprietário e na ABNT NBR 14037 (Manuais de Uso, Operação e Manutenção), ocorrências aparentes ou resultantes de utilização inadequada não possuem cobertura pela Assistência Técnica.
99923 |  | Fechadura danificada - Brinquedoteca |  | Improcedente | 2025-12-08 |  | Referente à ocorrência aberta sobre a fechadura da brinquedoteca, informamos que, após análise da evidência encaminhada, o dano apresentado é caracterizado como mau uso. Não foi identificado qualquer problema funcional na fechadura, apenas dano físico decorrente de queda ou manuseio inadequado.
99924 |  | Bancada de mármore solta - Vip Space |  | Concluído | 2025-12-08
99925 |  | Massa que foi utilizado para correção do trinco da mármore está descascando - Vip Space |  | Concluído | 2025-12-08
99926 |  | Sistema de exaustão insuficiente, fumaça está voltando - Vip Space |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-08
99927 |  | Sistema de exaustão insuficiente, fumaça está voltando - Churrasqueira 1 e 2 |  | Em Andamento | 2025-12-08
99986 |  | Suporte da tomada solto - Academia |  | Improcedente | 2025-12-08 |  | Referente à ocorrência aberta sobre o espelho (tampa) da tomada de piso da academia, informamos que o item se encontra solto, configurando vício aparente, ou seja, um aspecto que deveria ter sido identificado no ato da entrega das áreas comuns. Conforme estabelecido no Manual de Áreas Comuns, cabe ao condomínio manter um plano de manutenção preventiva e corretiva, incluindo ajustes simples como o reaperto ou fixação de espelhos e tampas de tomadas. Esse tipo de serviço deve ser executado pelo manutencista ou profissional contratado pelo condomínio.
100232 |  | Realizar a instalação de interruptores para acionar os jatos da hidromassagem - Hidromassagem |  | Improcedente | 2025-12-11
100233 |  | Ar-condicionados não estão funcionando - Todos |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-11
100234 |  | Botoeira danificada, acionando sozinha - 24° Pavimento |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-11
100236 |  | Realizar a regulagem da porta - Churrasqueira |  | Concluído | 2025-12-11
100237 |  | Infiltração na parede - Salão de Festas |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-11
100239 |  | Devido a chuva, entrou água para o local - Salão de Festas |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-11
100240 |  | Realizar a instalação de registro de gás individual, hoje se acaso precisar de manutenção, é necessário fechar de todo o condomínio - Gourmet |  | Concluído | 2025-12-11
100264 |  | Solicito revisão e retirada da planta (venenosa para animais) - Espaço Pet |  | Concluído | 2025-12-11
100399 |  | Porta desnivelada - Hall de Serviço |  | Concluído | 2025-12-12
100400 |  | Lâmpada queimada - Hall de Serviço |  | Concluído | 2025-12-12
100401 |  | Luminária queimada, próximo ao bicicletário - Hall de Serviço |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-12
100402 |  | Água com gosto de barro - Próximo a Piscina |  | Improcedente | 2025-12-12
100403 |  | Bombas estão desarmando, não religam - Casa de Bombas Piscina |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-12
100444 |  | Acabamento da mesa está descolando - Salão de Festas |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-15
100445 |  | Luminária sem fixação - 19° Pavimento |  | Concluído | 2025-12-15
100447 |  | Luminária coifa solta - Vip Space |  | Concluído | 2025-12-15
100517 |  | Forro com a pintura manchada - Cinema |  | Improcedente | 2025-12-16
100525 |  | Parede manchada com tinta branca - Cinema |  | Improcedente | 2025-12-16
100648 |  | Luminárias queimadas - 16° Pavimento |  | Concluído | 2025-12-17
100649 |  | Parede ficou verde, devido a infiltração - Academia |  | Concluído | 2025-12-17
100650 |  | Led queimado - Sauna Úmida |  | Concluído | 2025-12-17
100651 |  | Leds se soltando - Sauna Seca |  | Concluído | 2025-12-17
100652 |  | Quadro com cheiro forte de queimado - Casa de Bombas |  | Concluído | 2025-12-17
100653 |  | Luz de emergência queimada - 1° SS |  | Concluído | 2025-12-17
100791 |  | Lâmpada queimada - Hall - Em frente ao Salão de Jogos |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-19
100792 |  | Solicito instalação de válvula de retenção, cano de vazão insuficiente, Água entra nos canos de elétrica - Casa de Bombas Piscina Coberta |  | Concluído | 2025-12-19
100793 |  | Acabamento estourando - Car Point |  | Imprcedente | 2025-12-19
100794 |  | Refazer acabamento no teto, mal executado - Car Point |  | Improcedente | 2025-12-19
100837 |  | Lâmpada queimada - 17° Pavimento |  | Concluído | 2025-12-19
100980 |  | Bombas das bicicletas estão vazando - Bicicletário |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-22
100981 |  | Torneira vazando - Car Wash |  | Concluído | 2025-12-22
100982 |  | Luminária queimada - Em frente a Sala de Segurança |  | Concluído | 2025-12-22
100983 |  | Ausência de fixação - Sauna Úmida |  | Concluído | 2025-12-22
100984 |  | Lâmpada queimada da churrasqueira - Vip Space |  | Concluído | 2025-12-22
100985 |  | Ausência de luminária no trilho - Vip Space |  | Concluído | 2025-12-22
100986 |  | Local onde vai o parafuso na caixinha esta quebrado - Vip Space |  | Improcedente | 2025-12-22
100987 |  | Árvores mortas - Ao lado da Churrasqueira |  | Improcedente | 2025-12-22
100988 |  | Diversos vazamentos - Casa de Bombas Piscina Descoberta |  | Concluído | 2025-12-22
100989 |  | Lâmpada queimada e luminária de emergência mal fixada - Área de Serviço |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-22
100990 |  | Porta desalinhada - Acesso de Serviço Pedestres |  | Aguardando Vistoria | 2025-12-22
101133 |  | Quadro sinótico sinalizando falha na bomba - Portaria |  | Em andamento | 2025-12-26
101134 |  | Brinquedo descascando - Playground |  | F. Indevido | 2025-12-26
101135 |  | Acabamento mal executado - Beauty Care |  | Concluído | 2025-12-26
101136 |  | Realizar o acabamento, foi instalado o alçapão e não foi refeito o acabamento - Beauty Care |  | Concluído | 2025-12-26
101137 |  |  | Infiltração na parede - Academia | Aguardando Vistoria | 2025-12-26
101167 |  | Realizar a abertura do acrílico, para a exautão do calor da condensadora - 1° SS |  | Em andamento | 2025-12-28
101168 |  | Revestimento torto, ausência de rejunte - Piscina Coberta |  | F. indevido | 2025-12-28 |  | Fechado indevidamente por Dubai
101408 |  | Infiltração na parede - Wc Piscina |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-02
101409 |  | Luzes de emergência não funcionam - Salão de Festa Infantil |  | Concluído | 2026-01-02
101410 |  | Luzes de emergência não funcionam - Hall - Átrio |  | Concluído | 2026-01-02
101411 |  | Concentração excessiva de calor na área de instalação das unidades condensadoras (centrais de ar). O fluxo de ar atual junto à veneziana é insuficiente para a dissipação térmica das máquinas, resultando em superaquecimento do ambiente - Garagem - 1° SS |  | Concluído | 2026-01-02
101412 |  | Instabilidade na rede elétrica com queda constante do dispositivo DR na copa e desarmamento dos aparelhos de ar-condicionado do térreo. Identificada sobrecarga no circuito e possível irregularidade no dimensionamento de disjuntores e fiação, evidenciada pelo desligamento de equipamentos de cozinha (forno) interferindo na proteção elétrica de outros ambientes - Salão de Festas |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-02
101413 |  | Realizar término do paisagismo (foi retirada a planta venenosa, porém não foi plantado outra no local) - Pet Place |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-02
101503 |  | Luminária e sensor queimados - 6° Pavimento |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-03
101712 |  | Alarme disparado, no pavimento em questão, está tudo em ordem, foi realizado teste no 24° Pavimento e desde então não para de disparar no Átrio |  | Em andamento | 2026-01-07
101784 |  | Vazamento, água entrou nas tomadas - Espaço Beleza |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-07
101879 |  | Lâmpada da luminária queimada - Ao lado da Churrasqueira 1 |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-09
101880 |  | Lâmpada da luminária queimada - Corredor, em frente a Academia |  | Concluído | 2026-01-09
101881 |  | Lâmpada da luminária queimada - Atrás da Churrasqueira 1 |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-09
101882 |  | Lâmpada da luminária queimada - Árvore ao lado da Churrasqueira 1 |  | Concluído | 2026-01-09
101910 |  | Luminária queimada - 17° Pavimento |  | Concluído | 2026-01-09
101936 |  | Após reparos realizados, a pintura ficou manchada, com diferença de tonalidade, mureta ficou manchada - Quadra |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-09
102039 |  | Solicito regulagem nas PCFs (solicitado pelo bombeiro) - Todas Portas Corta Fogo |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-12
102040 |  | Refazer detalhes da porta de madeira da academia, em decorrência da água da chuva que entrou, estufou (ainda entra água pela esquadria) - Academia |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-12
102041 |  | Teto estufando - Churrasqueira |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-12
102147 |  | Solicito organização dos materiais - Barrilete |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-14
102148 |  | Retoque de pintura nas paredes, pessoal pega os materiais e acabam sujando - 25° Pavimento (Acesso ao Barrilete) |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-14
102221 |  | Piso quebrado - Em frente a Academia |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-14
102308 |  | Revestimento danificado - Parede externa - Academia |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-15
102309 |  | Chapéu da chaminé solto - Cobertura |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-15
102314 |  | Água proveniente de uma trinca - Acima da vaga 28 - Garagem |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-16
102315 |  | Led se soltando - Spa |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-16
102316 |  | Led se soltando - Sauna Seca |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-16
102317 |  | Infiltração no teto - Acima da vaga 143 - Garagem |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-16
102318 |  | Quadro desarmando - Casa de Bombas Piscina Coberta |  | Aguardando Vistoria | 2026-01-16