## CHAMADOS
Chamado | Local | Pendência: | [10 empty] | Situação | Abertura | Prazo | Retorno
699496 |  | Garagem alagada | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699498 |  | Luz do banheiro PCD | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699501 |  | Mola da porta de entrada | Mola da porta de entrada | Mola da porta de entrada | Mola da porta de entrada | Mola da porta de entrada | Mola da porta de entrada | Mola da porta de entrada | Mola da porta de entrada | Mola da porta de entrada | Mola da porta de entrada | Mola da porta de entrada | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699502 |  | Eletroímã da porta do hall | Eletroímã da porta do hall | Eletroímã da porta do hall | Eletroímã da porta do hall | Eletroímã da porta do hall | Eletroímã da porta do hall | Eletroímã da porta do hall | Eletroímã da porta do hall | Eletroímã da porta do hall | Eletroímã da porta do hall | Eletroímã da porta do hall | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699513 |  | Falta de acabamento nas paredes da portaria | Falta de acabamento nas paredes da portaria | Falta de acabamento nas paredes da portaria | Falta de acabamento nas paredes da portaria | Falta de acabamento nas paredes da portaria | Falta de acabamento nas paredes da portaria | Falta de acabamento nas paredes da portaria | Falta de acabamento nas paredes da portaria | Falta de acabamento nas paredes da portaria | Falta de acabamento nas paredes da portaria | Falta de acabamento nas paredes da portaria | Obras | 2025-06-06 |  | Item apontado em relatório de constatação
699512 |  | Fio exposto no teto do delivery | Fio exposto no teto do delivery | Fio exposto no teto do delivery | Fio exposto no teto do delivery | Fio exposto no teto do delivery | Fio exposto no teto do delivery | Fio exposto no teto do delivery | Fio exposto no teto do delivery | Fio exposto no teto do delivery | Fio exposto no teto do delivery | Fio exposto no teto do delivery | Obras | 2025-06-06 |  | Item apontado em relatório de constatação
699517 |  | Falta de acabamento na porta do hall do residencial | Falta de acabamento na porta do hall do residencial | Falta de acabamento na porta do hall do residencial | Falta de acabamento na porta do hall do residencial | Falta de acabamento na porta do hall do residencial | Falta de acabamento na porta do hall do residencial | Falta de acabamento na porta do hall do residencial | Falta de acabamento na porta do hall do residencial | Falta de acabamento na porta do hall do residencial | Falta de acabamento na porta do hall do residencial | Falta de acabamento na porta do hall do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699520 |  | Falta de acabamento da parte elétrica do portão de acesso de veículos | Falta de acabamento da parte elétrica do portão de acesso de veículos | Falta de acabamento da parte elétrica do portão de acesso de veículos | Falta de acabamento da parte elétrica do portão de acesso de veículos | Falta de acabamento da parte elétrica do portão de acesso de veículos | Falta de acabamento da parte elétrica do portão de acesso de veículos | Falta de acabamento da parte elétrica do portão de acesso de veículos | Falta de acabamento da parte elétrica do portão de acesso de veículos | Falta de acabamento da parte elétrica do portão de acesso de veículos | Falta de acabamento da parte elétrica do portão de acesso de veículos | Falta de acabamento da parte elétrica do portão de acesso de veículos | Obras | 2025-06-06 |  | Item apontado em relatório de constatação
699521 |  | Fio exposto no bicicletário | Fio exposto no bicicletário | Fio exposto no bicicletário | Fio exposto no bicicletário | Fio exposto no bicicletário | Fio exposto no bicicletário | Fio exposto no bicicletário | Fio exposto no bicicletário | Fio exposto no bicicletário | Fio exposto no bicicletário | Fio exposto no bicicletário | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699526 |  | Fio exposto no armário do delivery | Fio exposto no armário do delivery | Fio exposto no armário do delivery | Fio exposto no armário do delivery | Fio exposto no armário do delivery | Fio exposto no armário do delivery | Fio exposto no armário do delivery | Fio exposto no armário do delivery | Fio exposto no armário do delivery | Fio exposto no armário do delivery | Fio exposto no armário do delivery | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699524 |  | Falta de espelho de tomada no térreo - próximo a porta corta fogo | Falta de espelho de tomada no térreo - próximo a porta corta fogo | Falta de espelho de tomada no térreo - próximo a porta corta fogo | Falta de espelho de tomada no térreo - próximo a porta corta fogo | Falta de espelho de tomada no térreo - próximo a porta corta fogo | Falta de espelho de tomada no térreo - próximo a porta corta fogo | Falta de espelho de tomada no térreo - próximo a porta corta fogo | Falta de espelho de tomada no térreo - próximo a porta corta fogo | Falta de espelho de tomada no térreo - próximo a porta corta fogo | Falta de espelho de tomada no térreo - próximo a porta corta fogo | Falta de espelho de tomada no térreo - próximo a porta corta fogo | Obras | 2025-06-06 |  | Item apontado em relatório de constatação
699525 |  | Falta de acabamento do batente na porta do delivery | Falta de acabamento do batente na porta do delivery | Falta de acabamento do batente na porta do delivery | Falta de acabamento do batente na porta do delivery | Falta de acabamento do batente na porta do delivery | Falta de acabamento do batente na porta do delivery | Falta de acabamento do batente na porta do delivery | Falta de acabamento do batente na porta do delivery | Falta de acabamento do batente na porta do delivery | Falta de acabamento do batente na porta do delivery | Falta de acabamento do batente na porta do delivery | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699530 |  | Falta de espelho na escada do 24º andar | Falta de espelho na escada do 24º andar | Falta de espelho na escada do 24º andar | Falta de espelho na escada do 24º andar | Falta de espelho na escada do 24º andar | Falta de espelho na escada do 24º andar | Falta de espelho na escada do 24º andar | Falta de espelho na escada do 24º andar | Falta de espelho na escada do 24º andar | Falta de espelho na escada do 24º andar | Falta de espelho na escada do 24º andar | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699529 |  | Porta corta fogo não abre no 23º andar. | Porta corta fogo não abre no 23º andar. | Porta corta fogo não abre no 23º andar. | Porta corta fogo não abre no 23º andar. | Porta corta fogo não abre no 23º andar. | Porta corta fogo não abre no 23º andar. | Porta corta fogo não abre no 23º andar. | Porta corta fogo não abre no 23º andar. | Porta corta fogo não abre no 23º andar. | Porta corta fogo não abre no 23º andar. | Porta corta fogo não abre no 23º andar. | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699534 |  | Falta de interfone no 21º andar das escadas do residencial | Falta de interfone no 21º andar das escadas do residencial | Falta de interfone no 21º andar das escadas do residencial | Falta de interfone no 21º andar das escadas do residencial | Falta de interfone no 21º andar das escadas do residencial | Falta de interfone no 21º andar das escadas do residencial | Falta de interfone no 21º andar das escadas do residencial | Falta de interfone no 21º andar das escadas do residencial | Falta de interfone no 21º andar das escadas do residencial | Falta de interfone no 21º andar das escadas do residencial | Falta de interfone no 21º andar das escadas do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699537 |  | Falta de interfone no 19º andar | Falta de interfone no 19º andar | Falta de interfone no 19º andar | Falta de interfone no 19º andar | Falta de interfone no 19º andar | Falta de interfone no 19º andar | Falta de interfone no 19º andar | Falta de interfone no 19º andar | Falta de interfone no 19º andar | Falta de interfone no 19º andar | Falta de interfone no 19º andar | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699536 |  | Falta de interfone no 18º andar | Falta de interfone no 18º andar | Falta de interfone no 18º andar | Falta de interfone no 18º andar | Falta de interfone no 18º andar | Falta de interfone no 18º andar | Falta de interfone no 18º andar | Falta de interfone no 18º andar | Falta de interfone no 18º andar | Falta de interfone no 18º andar | Falta de interfone no 18º andar | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699540 |  | Consertar o suporte do extintor no corredor do 17º andar do residencial | Consertar o suporte do extintor no corredor do 17º andar do residencial | Consertar o suporte do extintor no corredor do 17º andar do residencial | Consertar o suporte do extintor no corredor do 17º andar do residencial | Consertar o suporte do extintor no corredor do 17º andar do residencial | Consertar o suporte do extintor no corredor do 17º andar do residencial | Consertar o suporte do extintor no corredor do 17º andar do residencial | Consertar o suporte do extintor no corredor do 17º andar do residencial | Consertar o suporte do extintor no corredor do 17º andar do residencial | Consertar o suporte do extintor no corredor do 17º andar do residencial | Consertar o suporte do extintor no corredor do 17º andar do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699541 |  | Falta de espelho de tomada na escada do 15º andar | Falta de espelho de tomada na escada do 15º andar | Falta de espelho de tomada na escada do 15º andar | Falta de espelho de tomada na escada do 15º andar | Falta de espelho de tomada na escada do 15º andar | Falta de espelho de tomada na escada do 15º andar | Falta de espelho de tomada na escada do 15º andar | Falta de espelho de tomada na escada do 15º andar | Falta de espelho de tomada na escada do 15º andar | Falta de espelho de tomada na escada do 15º andar | Falta de espelho de tomada na escada do 15º andar | Obras | 2025-06-06 |  | Item apontado em relatório de constatação
699542 |  | Buraco na parede do 12º andar - apto 1202 do residencial | Buraco na parede do 12º andar - apto 1202 do residencial | Buraco na parede do 12º andar - apto 1202 do residencial | Buraco na parede do 12º andar - apto 1202 do residencial | Buraco na parede do 12º andar - apto 1202 do residencial | Buraco na parede do 12º andar - apto 1202 do residencial | Buraco na parede do 12º andar - apto 1202 do residencial | Buraco na parede do 12º andar - apto 1202 do residencial | Buraco na parede do 12º andar - apto 1202 do residencial | Buraco na parede do 12º andar - apto 1202 do residencial | Buraco na parede do 12º andar - apto 1202 do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699545 |  | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Obras | 2025-06-06 |  | Item apontado em relatório de constatação
699549 |  | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Porta corta fogo do 11º andar com defeito | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699548 |  | Porta corta fogo do 10º andar que não abre | Porta corta fogo do 10º andar que não abre | Porta corta fogo do 10º andar que não abre | Porta corta fogo do 10º andar que não abre | Porta corta fogo do 10º andar que não abre | Porta corta fogo do 10º andar que não abre | Porta corta fogo do 10º andar que não abre | Porta corta fogo do 10º andar que não abre | Porta corta fogo do 10º andar que não abre | Porta corta fogo do 10º andar que não abre | Porta corta fogo do 10º andar que não abre | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699551 |  | Mancha no teto da copa do salão de festas do residencial - 7º andar | Mancha no teto da copa do salão de festas do residencial - 7º andar | Mancha no teto da copa do salão de festas do residencial - 7º andar | Mancha no teto da copa do salão de festas do residencial - 7º andar | Mancha no teto da copa do salão de festas do residencial - 7º andar | Mancha no teto da copa do salão de festas do residencial - 7º andar | Mancha no teto da copa do salão de festas do residencial - 7º andar | Mancha no teto da copa do salão de festas do residencial - 7º andar | Mancha no teto da copa do salão de festas do residencial - 7º andar | Mancha no teto da copa do salão de festas do residencial - 7º andar | Mancha no teto da copa do salão de festas do residencial - 7º andar | Obras | 2025-06-06 |  | Item apontado em relatório de constatação
699553 |  | Falha no sensor do 4º andar da escada do residencial | Falha no sensor do 4º andar da escada do residencial | Falha no sensor do 4º andar da escada do residencial | Falha no sensor do 4º andar da escada do residencial | Falha no sensor do 4º andar da escada do residencial | Falha no sensor do 4º andar da escada do residencial | Falha no sensor do 4º andar da escada do residencial | Falha no sensor do 4º andar da escada do residencial | Falha no sensor do 4º andar da escada do residencial | Falha no sensor do 4º andar da escada do residencial | Falha no sensor do 4º andar da escada do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699555 |  | Falta de interfone no 2º andar da escada do residencial | Falta de interfone no 2º andar da escada do residencial | Falta de interfone no 2º andar da escada do residencial | Falta de interfone no 2º andar da escada do residencial | Falta de interfone no 2º andar da escada do residencial | Falta de interfone no 2º andar da escada do residencial | Falta de interfone no 2º andar da escada do residencial | Falta de interfone no 2º andar da escada do residencial | Falta de interfone no 2º andar da escada do residencial | Falta de interfone no 2º andar da escada do residencial | Falta de interfone no 2º andar da escada do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699603 |  | Peça quebrada da porta corta fogo 2º andar da escada do residencial | Peça quebrada da porta corta fogo 2º andar da escada do residencial | Peça quebrada da porta corta fogo 2º andar da escada do residencial | Peça quebrada da porta corta fogo 2º andar da escada do residencial | Peça quebrada da porta corta fogo 2º andar da escada do residencial | Peça quebrada da porta corta fogo 2º andar da escada do residencial | Peça quebrada da porta corta fogo 2º andar da escada do residencial | Peça quebrada da porta corta fogo 2º andar da escada do residencial | Peça quebrada da porta corta fogo 2º andar da escada do residencial | Peça quebrada da porta corta fogo 2º andar da escada do residencial | Peça quebrada da porta corta fogo 2º andar da escada do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699631 |  | buraco na parede do 2º andar próximo ao apto 202 do residencial | buraco na parede do 2º andar próximo ao apto 202 do residencial | buraco na parede do 2º andar próximo ao apto 202 do residencial | buraco na parede do 2º andar próximo ao apto 202 do residencial | buraco na parede do 2º andar próximo ao apto 202 do residencial | buraco na parede do 2º andar próximo ao apto 202 do residencial | buraco na parede do 2º andar próximo ao apto 202 do residencial | buraco na parede do 2º andar próximo ao apto 202 do residencial | buraco na parede do 2º andar próximo ao apto 202 do residencial | buraco na parede do 2º andar próximo ao apto 202 do residencial | buraco na parede do 2º andar próximo ao apto 202 do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699633 |  | Falta de espelho no 2º andar da escadaria do residencial | Falta de espelho no 2º andar da escadaria do residencial | Falta de espelho no 2º andar da escadaria do residencial | Falta de espelho no 2º andar da escadaria do residencial | Falta de espelho no 2º andar da escadaria do residencial | Falta de espelho no 2º andar da escadaria do residencial | Falta de espelho no 2º andar da escadaria do residencial | Falta de espelho no 2º andar da escadaria do residencial | Falta de espelho no 2º andar da escadaria do residencial | Falta de espelho no 2º andar da escadaria do residencial | Falta de espelho no 2º andar da escadaria do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699634 |  | Falta de acabamento no 1º andar da escada do residencial | Falta de acabamento no 1º andar da escada do residencial | Falta de acabamento no 1º andar da escada do residencial | Falta de acabamento no 1º andar da escada do residencial | Falta de acabamento no 1º andar da escada do residencial | Falta de acabamento no 1º andar da escada do residencial | Falta de acabamento no 1º andar da escada do residencial | Falta de acabamento no 1º andar da escada do residencial | Falta de acabamento no 1º andar da escada do residencial | Falta de acabamento no 1º andar da escada do residencial | Falta de acabamento no 1º andar da escada do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699637 |  | Buraco na parede do hall próximo ao apto 102 do residencial | Buraco na parede do hall próximo ao apto 102 do residencial | Buraco na parede do hall próximo ao apto 102 do residencial | Buraco na parede do hall próximo ao apto 102 do residencial | Buraco na parede do hall próximo ao apto 102 do residencial | Buraco na parede do hall próximo ao apto 102 do residencial | Buraco na parede do hall próximo ao apto 102 do residencial | Buraco na parede do hall próximo ao apto 102 do residencial | Buraco na parede do hall próximo ao apto 102 do residencial | Buraco na parede do hall próximo ao apto 102 do residencial | Buraco na parede do hall próximo ao apto 102 do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699640 |  | Barra da porta corta-fogo está quebrada no acesso ao térreo do residencial | Barra da porta corta-fogo está quebrada no acesso ao térreo do residencial | Barra da porta corta-fogo está quebrada no acesso ao térreo do residencial | Barra da porta corta-fogo está quebrada no acesso ao térreo do residencial | Barra da porta corta-fogo está quebrada no acesso ao térreo do residencial | Barra da porta corta-fogo está quebrada no acesso ao térreo do residencial | Barra da porta corta-fogo está quebrada no acesso ao térreo do residencial | Barra da porta corta-fogo está quebrada no acesso ao térreo do residencial | Barra da porta corta-fogo está quebrada no acesso ao térreo do residencial | Barra da porta corta-fogo está quebrada no acesso ao térreo do residencial | Barra da porta corta-fogo está quebrada no acesso ao térreo do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699644 |  | Falta de acabamento da parede da portaria do condomínio | Falta de acabamento da parede da portaria do condomínio | Falta de acabamento da parede da portaria do condomínio | Falta de acabamento da parede da portaria do condomínio | Falta de acabamento da parede da portaria do condomínio | Falta de acabamento da parede da portaria do condomínio | Falta de acabamento da parede da portaria do condomínio | Falta de acabamento da parede da portaria do condomínio | Falta de acabamento da parede da portaria do condomínio | Falta de acabamento da parede da portaria do condomínio | Falta de acabamento da parede da portaria do condomínio | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699655 |  | Infiltração no teto do espaço gourmet do studio | Infiltração no teto do espaço gourmet do studio | Infiltração no teto do espaço gourmet do studio | Infiltração no teto do espaço gourmet do studio | Infiltração no teto do espaço gourmet do studio | Infiltração no teto do espaço gourmet do studio | Infiltração no teto do espaço gourmet do studio | Infiltração no teto do espaço gourmet do studio | Infiltração no teto do espaço gourmet do studio | Infiltração no teto do espaço gourmet do studio | Infiltração no teto do espaço gourmet do studio | Obras | 2025-06-06 |  | Item apontado em relatório de constatação
699656 |  | Sistema de alarme de incêndio apresentando falhas e sirene tocando direto | Sistema de alarme de incêndio apresentando falhas e sirene tocando direto | Sistema de alarme de incêndio apresentando falhas e sirene tocando direto | Sistema de alarme de incêndio apresentando falhas e sirene tocando direto | Sistema de alarme de incêndio apresentando falhas e sirene tocando direto | Sistema de alarme de incêndio apresentando falhas e sirene tocando direto | Sistema de alarme de incêndio apresentando falhas e sirene tocando direto | Sistema de alarme de incêndio apresentando falhas e sirene tocando direto | Sistema de alarme de incêndio apresentando falhas e sirene tocando direto | Sistema de alarme de incêndio apresentando falhas e sirene tocando direto | Sistema de alarme de incêndio apresentando falhas e sirene tocando direto | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699658 |  | Problema no abastecimento de água | Problema no abastecimento de água | Problema no abastecimento de água | Problema no abastecimento de água | Problema no abastecimento de água | Problema no abastecimento de água | Problema no abastecimento de água | Problema no abastecimento de água | Problema no abastecimento de água | Problema no abastecimento de água | Problema no abastecimento de água | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699657 |  | Piso da calçada quebrado | Piso da calçada quebrado | Piso da calçada quebrado | Piso da calçada quebrado | Piso da calçada quebrado | Piso da calçada quebrado | Piso da calçada quebrado | Piso da calçada quebrado | Piso da calçada quebrado | Piso da calçada quebrado | Piso da calçada quebrado | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
699660 |  | Porta de acesso ao jardim no 1º subsolo não fecha e tem fio exposto | Porta de acesso ao jardim no 1º subsolo não fecha e tem fio exposto | Porta de acesso ao jardim no 1º subsolo não fecha e tem fio exposto | Porta de acesso ao jardim no 1º subsolo não fecha e tem fio exposto | Porta de acesso ao jardim no 1º subsolo não fecha e tem fio exposto | Porta de acesso ao jardim no 1º subsolo não fecha e tem fio exposto | Porta de acesso ao jardim no 1º subsolo não fecha e tem fio exposto | Porta de acesso ao jardim no 1º subsolo não fecha e tem fio exposto | Porta de acesso ao jardim no 1º subsolo não fecha e tem fio exposto | Porta de acesso ao jardim no 1º subsolo não fecha e tem fio exposto | Porta de acesso ao jardim no 1º subsolo não fecha e tem fio exposto | Aguardando Vistoria | 2025-06-06
700778 |  | Quadro de força do NR precisa trocar o disjuntor | Quadro de força do NR precisa trocar o disjuntor | Quadro de força do NR precisa trocar o disjuntor | Quadro de força do NR precisa trocar o disjuntor | Quadro de força do NR precisa trocar o disjuntor | Quadro de força do NR precisa trocar o disjuntor | Quadro de força do NR precisa trocar o disjuntor | Quadro de força do NR precisa trocar o disjuntor | Quadro de força do NR precisa trocar o disjuntor | Quadro de força do NR precisa trocar o disjuntor | Quadro de força do NR precisa trocar o disjuntor | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700784 |  | Porta do coworking do NR com fio exposto e ajuste na tomada | Porta do coworking do NR com fio exposto e ajuste na tomada | Porta do coworking do NR com fio exposto e ajuste na tomada | Porta do coworking do NR com fio exposto e ajuste na tomada | Porta do coworking do NR com fio exposto e ajuste na tomada | Porta do coworking do NR com fio exposto e ajuste na tomada | Porta do coworking do NR com fio exposto e ajuste na tomada | Porta do coworking do NR com fio exposto e ajuste na tomada | Porta do coworking do NR com fio exposto e ajuste na tomada | Porta do coworking do NR com fio exposto e ajuste na tomada | Porta do coworking do NR com fio exposto e ajuste na tomada | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700791 |  | Tomada no banheiro do térreo no residencial soltando | Tomada no banheiro do térreo no residencial soltando | Tomada no banheiro do térreo no residencial soltando | Tomada no banheiro do térreo no residencial soltando | Tomada no banheiro do térreo no residencial soltando | Tomada no banheiro do térreo no residencial soltando | Tomada no banheiro do térreo no residencial soltando | Tomada no banheiro do térreo no residencial soltando | Tomada no banheiro do térreo no residencial soltando | Tomada no banheiro do térreo no residencial soltando | Tomada no banheiro do térreo no residencial soltando | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700792 |  | Botões do alarme dos banheiros PCD estão soltando da parede | Botões do alarme dos banheiros PCD estão soltando da parede | Botões do alarme dos banheiros PCD estão soltando da parede | Botões do alarme dos banheiros PCD estão soltando da parede | Botões do alarme dos banheiros PCD estão soltando da parede | Botões do alarme dos banheiros PCD estão soltando da parede | Botões do alarme dos banheiros PCD estão soltando da parede | Botões do alarme dos banheiros PCD estão soltando da parede | Botões do alarme dos banheiros PCD estão soltando da parede | Botões do alarme dos banheiros PCD estão soltando da parede | Botões do alarme dos banheiros PCD estão soltando da parede | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700790 |  | Portas corta fogo precisam de regulagem e reparos | Portas corta fogo precisam de regulagem e reparos | Portas corta fogo precisam de regulagem e reparos | Portas corta fogo precisam de regulagem e reparos | Portas corta fogo precisam de regulagem e reparos | Portas corta fogo precisam de regulagem e reparos | Portas corta fogo precisam de regulagem e reparos | Portas corta fogo precisam de regulagem e reparos | Portas corta fogo precisam de regulagem e reparos | Portas corta fogo precisam de regulagem e reparos | Portas corta fogo precisam de regulagem e reparos | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700798 |  | Infiltração no teto do 1º subsolo em cima da vaga 54 | Infiltração no teto do 1º subsolo em cima da vaga 54 | Infiltração no teto do 1º subsolo em cima da vaga 54 | Infiltração no teto do 1º subsolo em cima da vaga 54 | Infiltração no teto do 1º subsolo em cima da vaga 54 | Infiltração no teto do 1º subsolo em cima da vaga 54 | Infiltração no teto do 1º subsolo em cima da vaga 54 | Infiltração no teto do 1º subsolo em cima da vaga 54 | Infiltração no teto do 1º subsolo em cima da vaga 54 | Infiltração no teto do 1º subsolo em cima da vaga 54 | Infiltração no teto do 1º subsolo em cima da vaga 54 | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700801 |  | Infiltração no teto do 2º subsolo - vaga 20 | Infiltração no teto do 2º subsolo - vaga 20 | Infiltração no teto do 2º subsolo - vaga 20 | Infiltração no teto do 2º subsolo - vaga 20 | Infiltração no teto do 2º subsolo - vaga 20 | Infiltração no teto do 2º subsolo - vaga 20 | Infiltração no teto do 2º subsolo - vaga 20 | Infiltração no teto do 2º subsolo - vaga 20 | Infiltração no teto do 2º subsolo - vaga 20 | Infiltração no teto do 2º subsolo - vaga 20 | Infiltração no teto do 2º subsolo - vaga 20 | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700816 |  | Falta de acabamento no salão de festas do residencial | Falta de acabamento no salão de festas do residencial | Falta de acabamento no salão de festas do residencial | Falta de acabamento no salão de festas do residencial | Falta de acabamento no salão de festas do residencial | Falta de acabamento no salão de festas do residencial | Falta de acabamento no salão de festas do residencial | Falta de acabamento no salão de festas do residencial | Falta de acabamento no salão de festas do residencial | Falta de acabamento no salão de festas do residencial | Falta de acabamento no salão de festas do residencial | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700820 |  | Pintura da tampa da Comgás na cor amarela | Pintura da tampa da Comgás na cor amarela | Pintura da tampa da Comgás na cor amarela | Pintura da tampa da Comgás na cor amarela | Pintura da tampa da Comgás na cor amarela | Pintura da tampa da Comgás na cor amarela | Pintura da tampa da Comgás na cor amarela | Pintura da tampa da Comgás na cor amarela | Pintura da tampa da Comgás na cor amarela | Pintura da tampa da Comgás na cor amarela | Pintura da tampa da Comgás na cor amarela | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700834 |  | Conserto da porta da academia do residencial | Conserto da porta da academia do residencial | Conserto da porta da academia do residencial | Conserto da porta da academia do residencial | Conserto da porta da academia do residencial | Conserto da porta da academia do residencial | Conserto da porta da academia do residencial | Conserto da porta da academia do residencial | Conserto da porta da academia do residencial | Conserto da porta da academia do residencial | Conserto da porta da academia do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700837 |  | Conserto da mangueira do filtro da academia do residencial | Conserto da mangueira do filtro da academia do residencial | Conserto da mangueira do filtro da academia do residencial | Conserto da mangueira do filtro da academia do residencial | Conserto da mangueira do filtro da academia do residencial | Conserto da mangueira do filtro da academia do residencial | Conserto da mangueira do filtro da academia do residencial | Conserto da mangueira do filtro da academia do residencial | Conserto da mangueira do filtro da academia do residencial | Conserto da mangueira do filtro da academia do residencial | Conserto da mangueira do filtro da academia do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700864 |  | Manchas na porta do elevador de serviço do NR e limpeza pós obra | Manchas na porta do elevador de serviço do NR e limpeza pós obra | Manchas na porta do elevador de serviço do NR e limpeza pós obra | Manchas na porta do elevador de serviço do NR e limpeza pós obra | Manchas na porta do elevador de serviço do NR e limpeza pós obra | Manchas na porta do elevador de serviço do NR e limpeza pós obra | Manchas na porta do elevador de serviço do NR e limpeza pós obra | Manchas na porta do elevador de serviço do NR e limpeza pós obra | Manchas na porta do elevador de serviço do NR e limpeza pós obra | Manchas na porta do elevador de serviço do NR e limpeza pós obra | Manchas na porta do elevador de serviço do NR e limpeza pós obra | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700867 |  | Porta do hall do residencial sem batente | Porta do hall do residencial sem batente | Porta do hall do residencial sem batente | Porta do hall do residencial sem batente | Porta do hall do residencial sem batente | Porta do hall do residencial sem batente | Porta do hall do residencial sem batente | Porta do hall do residencial sem batente | Porta do hall do residencial sem batente | Porta do hall do residencial sem batente | Porta do hall do residencial sem batente | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700871 |  | Botoeira da porta de acesso de pedestre do hall do residencial não funciona | Botoeira da porta de acesso de pedestre do hall do residencial não funciona | Botoeira da porta de acesso de pedestre do hall do residencial não funciona | Botoeira da porta de acesso de pedestre do hall do residencial não funciona | Botoeira da porta de acesso de pedestre do hall do residencial não funciona | Botoeira da porta de acesso de pedestre do hall do residencial não funciona | Botoeira da porta de acesso de pedestre do hall do residencial não funciona | Botoeira da porta de acesso de pedestre do hall do residencial não funciona | Botoeira da porta de acesso de pedestre do hall do residencial não funciona | Botoeira da porta de acesso de pedestre do hall do residencial não funciona | Botoeira da porta de acesso de pedestre do hall do residencial não funciona | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700872 |  | Piso na entrada da lavanderia do residencial quebrado. | Piso na entrada da lavanderia do residencial quebrado. | Piso na entrada da lavanderia do residencial quebrado. | Piso na entrada da lavanderia do residencial quebrado. | Piso na entrada da lavanderia do residencial quebrado. | Piso na entrada da lavanderia do residencial quebrado. | Piso na entrada da lavanderia do residencial quebrado. | Piso na entrada da lavanderia do residencial quebrado. | Piso na entrada da lavanderia do residencial quebrado. | Piso na entrada da lavanderia do residencial quebrado. | Piso na entrada da lavanderia do residencial quebrado. | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700874 |  | Disjuntor desarmando no quadro de força do térreo | Disjuntor desarmando no quadro de força do térreo | Disjuntor desarmando no quadro de força do térreo | Disjuntor desarmando no quadro de força do térreo | Disjuntor desarmando no quadro de força do térreo | Disjuntor desarmando no quadro de força do térreo | Disjuntor desarmando no quadro de força do térreo | Disjuntor desarmando no quadro de força do térreo | Disjuntor desarmando no quadro de força do térreo | Disjuntor desarmando no quadro de força do térreo | Disjuntor desarmando no quadro de força do térreo | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700873 |  | Infiltração no teto do hall do residencial próximo ao delivery | Infiltração no teto do hall do residencial próximo ao delivery | Infiltração no teto do hall do residencial próximo ao delivery | Infiltração no teto do hall do residencial próximo ao delivery | Infiltração no teto do hall do residencial próximo ao delivery | Infiltração no teto do hall do residencial próximo ao delivery | Infiltração no teto do hall do residencial próximo ao delivery | Infiltração no teto do hall do residencial próximo ao delivery | Infiltração no teto do hall do residencial próximo ao delivery | Infiltração no teto do hall do residencial próximo ao delivery | Infiltração no teto do hall do residencial próximo ao delivery | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700877 |  | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700876 |  | Sistema de irrigação dos vasos do 24º andar não funciona | Sistema de irrigação dos vasos do 24º andar não funciona | Sistema de irrigação dos vasos do 24º andar não funciona | Sistema de irrigação dos vasos do 24º andar não funciona | Sistema de irrigação dos vasos do 24º andar não funciona | Sistema de irrigação dos vasos do 24º andar não funciona | Sistema de irrigação dos vasos do 24º andar não funciona | Sistema de irrigação dos vasos do 24º andar não funciona | Sistema de irrigação dos vasos do 24º andar não funciona | Sistema de irrigação dos vasos do 24º andar não funciona | Sistema de irrigação dos vasos do 24º andar não funciona | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700875 |  | Sistema de alarme de incêndio disparando direto | Sistema de alarme de incêndio disparando direto | Sistema de alarme de incêndio disparando direto | Sistema de alarme de incêndio disparando direto | Sistema de alarme de incêndio disparando direto | Sistema de alarme de incêndio disparando direto | Sistema de alarme de incêndio disparando direto | Sistema de alarme de incêndio disparando direto | Sistema de alarme de incêndio disparando direto | Sistema de alarme de incêndio disparando direto | Sistema de alarme de incêndio disparando direto | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700880 |  | Brises soltos fazendo barulho | Brises soltos fazendo barulho | Brises soltos fazendo barulho | Brises soltos fazendo barulho | Brises soltos fazendo barulho | Brises soltos fazendo barulho | Brises soltos fazendo barulho | Brises soltos fazendo barulho | Brises soltos fazendo barulho | Brises soltos fazendo barulho | Brises soltos fazendo barulho | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700879 |  | Sistema SPDA não concluído | Sistema SPDA não concluído | Sistema SPDA não concluído | Sistema SPDA não concluído | Sistema SPDA não concluído | Sistema SPDA não concluído | Sistema SPDA não concluído | Sistema SPDA não concluído | Sistema SPDA não concluído | Sistema SPDA não concluído | Sistema SPDA não concluído | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700878 |  | Vazamento caixa d´água potável | Vazamento caixa d´água potável | Vazamento caixa d´água potável | Vazamento caixa d´água potável | Vazamento caixa d´água potável | Vazamento caixa d´água potável | Vazamento caixa d´água potável | Vazamento caixa d´água potável | Vazamento caixa d´água potável | Vazamento caixa d´água potável | Vazamento caixa d´água potável | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700881 |  | Baixa vazão de água nos andares superiores e no 7º andar | Baixa vazão de água nos andares superiores e no 7º andar | Baixa vazão de água nos andares superiores e no 7º andar | Baixa vazão de água nos andares superiores e no 7º andar | Baixa vazão de água nos andares superiores e no 7º andar | Baixa vazão de água nos andares superiores e no 7º andar | Baixa vazão de água nos andares superiores e no 7º andar | Baixa vazão de água nos andares superiores e no 7º andar | Baixa vazão de água nos andares superiores e no 7º andar | Baixa vazão de água nos andares superiores e no 7º andar | Baixa vazão de água nos andares superiores e no 7º andar | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700882 |  | Limpeza elevadores - retirar plásticos das portas | Limpeza elevadores - retirar plásticos das portas | Limpeza elevadores - retirar plásticos das portas | Limpeza elevadores - retirar plásticos das portas | Limpeza elevadores - retirar plásticos das portas | Limpeza elevadores - retirar plásticos das portas | Limpeza elevadores - retirar plásticos das portas | Limpeza elevadores - retirar plásticos das portas | Limpeza elevadores - retirar plásticos das portas | Limpeza elevadores - retirar plásticos das portas | Limpeza elevadores - retirar plásticos das portas | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
700886 |  | Portas do térreo abrem para dentro e deveriam abrir para fora - rota de fuga | Portas do térreo abrem para dentro e deveriam abrir para fora - rota de fuga | Portas do térreo abrem para dentro e deveriam abrir para fora - rota de fuga | Portas do térreo abrem para dentro e deveriam abrir para fora - rota de fuga | Portas do térreo abrem para dentro e deveriam abrir para fora - rota de fuga | Portas do térreo abrem para dentro e deveriam abrir para fora - rota de fuga | Portas do térreo abrem para dentro e deveriam abrir para fora - rota de fuga | Portas do térreo abrem para dentro e deveriam abrir para fora - rota de fuga | Portas do térreo abrem para dentro e deveriam abrir para fora - rota de fuga | Portas do térreo abrem para dentro e deveriam abrir para fora - rota de fuga | Portas do térreo abrem para dentro e deveriam abrir para fora - rota de fuga | Aguardando Vistoria | 2025-06-11
700885 |  | Inexistência de bóia elétrica da caixa d´água | Inexistência de bóia elétrica da caixa d´água | Inexistência de bóia elétrica da caixa d´água | Inexistência de bóia elétrica da caixa d´água | Inexistência de bóia elétrica da caixa d´água | Inexistência de bóia elétrica da caixa d´água | Inexistência de bóia elétrica da caixa d´água | Inexistência de bóia elétrica da caixa d´água | Inexistência de bóia elétrica da caixa d´água | Inexistência de bóia elétrica da caixa d´água | Inexistência de bóia elétrica da caixa d´água | Obras | 2025-06-11 |  | Item apontado em relatório de constatação
706122 |  | Casa de bombas da piscina do residencial está sem iluminação e fio exposto | Casa de bombas da piscina do residencial está sem iluminação e fio exposto | Casa de bombas da piscina do residencial está sem iluminação e fio exposto | Casa de bombas da piscina do residencial está sem iluminação e fio exposto | Casa de bombas da piscina do residencial está sem iluminação e fio exposto | Casa de bombas da piscina do residencial está sem iluminação e fio exposto | Casa de bombas da piscina do residencial está sem iluminação e fio exposto | Casa de bombas da piscina do residencial está sem iluminação e fio exposto | Casa de bombas da piscina do residencial está sem iluminação e fio exposto | Casa de bombas da piscina do residencial está sem iluminação e fio exposto | Casa de bombas da piscina do residencial está sem iluminação e fio exposto | Obras | 2025-06-18 |  | Item apontado em relatório de constatação
706121 |  | Falta de tampa próximo da casa de bombas - 24º andar | Falta de tampa próximo da casa de bombas - 24º andar | Falta de tampa próximo da casa de bombas - 24º andar | Falta de tampa próximo da casa de bombas - 24º andar | Falta de tampa próximo da casa de bombas - 24º andar | Falta de tampa próximo da casa de bombas - 24º andar | Falta de tampa próximo da casa de bombas - 24º andar | Falta de tampa próximo da casa de bombas - 24º andar | Falta de tampa próximo da casa de bombas - 24º andar | Falta de tampa próximo da casa de bombas - 24º andar | Falta de tampa próximo da casa de bombas - 24º andar | Aguardando Vistoria | 2025-06-18
706134 |  | Bomba e quadro de força do SPA do NR não estão funcionando | Bomba e quadro de força do SPA do NR não estão funcionando | Bomba e quadro de força do SPA do NR não estão funcionando | Bomba e quadro de força do SPA do NR não estão funcionando | Bomba e quadro de força do SPA do NR não estão funcionando | Bomba e quadro de força do SPA do NR não estão funcionando | Bomba e quadro de força do SPA do NR não estão funcionando | Bomba e quadro de força do SPA do NR não estão funcionando | Bomba e quadro de força do SPA do NR não estão funcionando | Bomba e quadro de força do SPA do NR não estão funcionando | Bomba e quadro de força do SPA do NR não estão funcionando | Aguardando Vistoria | 2025-06-18
706138 |  | Problemas na academia do NR | Problemas na academia do NR | Problemas na academia do NR | Problemas na academia do NR | Problemas na academia do NR | Problemas na academia do NR | Problemas na academia do NR | Problemas na academia do NR | Problemas na academia do NR | Problemas na academia do NR | Problemas na academia do NR | Obras | 2025-06-18 |  | Item apontado em relatório de constatação
706139 |  | Luz de emergência do teto e tomada da academia do NR estão soltando | Luz de emergência do teto e tomada da academia do NR estão soltando | Luz de emergência do teto e tomada da academia do NR estão soltando | Luz de emergência do teto e tomada da academia do NR estão soltando | Luz de emergência do teto e tomada da academia do NR estão soltando | Luz de emergência do teto e tomada da academia do NR estão soltando | Luz de emergência do teto e tomada da academia do NR estão soltando | Luz de emergência do teto e tomada da academia do NR estão soltando | Luz de emergência do teto e tomada da academia do NR estão soltando | Luz de emergência do teto e tomada da academia do NR estão soltando | Luz de emergência do teto e tomada da academia do NR estão soltando | Aguardando Vistoria | 2025-06-18
706142 |  | Tomada solta no bicicletário | Tomada solta no bicicletário | Tomada solta no bicicletário | Tomada solta no bicicletário | Tomada solta no bicicletário | Tomada solta no bicicletário | Tomada solta no bicicletário | Tomada solta no bicicletário | Tomada solta no bicicletário | Tomada solta no bicicletário | Tomada solta no bicicletário | Obras | 2025-06-18 |  | Item apontado em relatório de constatação
706151 |  | Ducha da piscina está sem registro e sem o chuveiro - 24º andar. | Ducha da piscina está sem registro e sem o chuveiro - 24º andar. | Ducha da piscina está sem registro e sem o chuveiro - 24º andar. | Ducha da piscina está sem registro e sem o chuveiro - 24º andar. | Ducha da piscina está sem registro e sem o chuveiro - 24º andar. | Ducha da piscina está sem registro e sem o chuveiro - 24º andar. | Ducha da piscina está sem registro e sem o chuveiro - 24º andar. | Ducha da piscina está sem registro e sem o chuveiro - 24º andar. | Ducha da piscina está sem registro e sem o chuveiro - 24º andar. | Ducha da piscina está sem registro e sem o chuveiro - 24º andar. | Ducha da piscina está sem registro e sem o chuveiro - 24º andar. | Obras | 2025-06-18 |  | Item apontado em relatório de constatação
706149 |  | Sensor pendurado no teto do hall do 24º andar | Sensor pendurado no teto do hall do 24º andar | Sensor pendurado no teto do hall do 24º andar | Sensor pendurado no teto do hall do 24º andar | Sensor pendurado no teto do hall do 24º andar | Sensor pendurado no teto do hall do 24º andar | Sensor pendurado no teto do hall do 24º andar | Sensor pendurado no teto do hall do 24º andar | Sensor pendurado no teto do hall do 24º andar | Sensor pendurado no teto do hall do 24º andar | Sensor pendurado no teto do hall do 24º andar | Obras | 2025-06-18 |  | Item apontado em relatório de constatação
706150 |  | Tomada exposta no 1º subsolo (garagem do residencial) | Tomada exposta no 1º subsolo (garagem do residencial) | Tomada exposta no 1º subsolo (garagem do residencial) | Tomada exposta no 1º subsolo (garagem do residencial) | Tomada exposta no 1º subsolo (garagem do residencial) | Tomada exposta no 1º subsolo (garagem do residencial) | Tomada exposta no 1º subsolo (garagem do residencial) | Tomada exposta no 1º subsolo (garagem do residencial) | Tomada exposta no 1º subsolo (garagem do residencial) | Tomada exposta no 1º subsolo (garagem do residencial) | Tomada exposta no 1º subsolo (garagem do residencial) | Obras | 2025-06-18 |  | Item apontado em relatório de constatação
706154 |  | Luminária da mesa de sinuca do 24º andar soltou da parede | Luminária da mesa de sinuca do 24º andar soltou da parede | Luminária da mesa de sinuca do 24º andar soltou da parede | Luminária da mesa de sinuca do 24º andar soltou da parede | Luminária da mesa de sinuca do 24º andar soltou da parede | Luminária da mesa de sinuca do 24º andar soltou da parede | Luminária da mesa de sinuca do 24º andar soltou da parede | Luminária da mesa de sinuca do 24º andar soltou da parede | Luminária da mesa de sinuca do 24º andar soltou da parede | Luminária da mesa de sinuca do 24º andar soltou da parede | Luminária da mesa de sinuca do 24º andar soltou da parede | Aguardando Vistoria | 2025-06-18
706155 |  | Água não está jateando no SPA do NR | Água não está jateando no SPA do NR | Água não está jateando no SPA do NR | Água não está jateando no SPA do NR | Água não está jateando no SPA do NR | Água não está jateando no SPA do NR | Água não está jateando no SPA do NR | Água não está jateando no SPA do NR | Água não está jateando no SPA do NR | Água não está jateando no SPA do NR | Água não está jateando no SPA do NR | Obras | 2025-06-18 |  | Item apontado em relatório de constatação
706156 |  | Infiltração na rampa da garagem do residencial | Infiltração na rampa da garagem do residencial | Infiltração na rampa da garagem do residencial | Infiltração na rampa da garagem do residencial | Infiltração na rampa da garagem do residencial | Infiltração na rampa da garagem do residencial | Infiltração na rampa da garagem do residencial | Infiltração na rampa da garagem do residencial | Infiltração na rampa da garagem do residencial | Infiltração na rampa da garagem do residencial | Infiltração na rampa da garagem do residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-18
706159 |  | Luz queimada na entrada do condomínio residencial | Luz queimada na entrada do condomínio residencial | Luz queimada na entrada do condomínio residencial | Luz queimada na entrada do condomínio residencial | Luz queimada na entrada do condomínio residencial | Luz queimada na entrada do condomínio residencial | Luz queimada na entrada do condomínio residencial | Luz queimada na entrada do condomínio residencial | Luz queimada na entrada do condomínio residencial | Luz queimada na entrada do condomínio residencial | Luz queimada na entrada do condomínio residencial | Aguardando Vistoria | 2025-06-18
707895 |  | Floreiras dos andares com infiltrações. Guarda corpo enferrujado | Floreiras dos andares com infiltrações. Guarda corpo enferrujado | Floreiras dos andares com infiltrações. Guarda corpo enferrujado | Floreiras dos andares com infiltrações. Guarda corpo enferrujado | Floreiras dos andares com infiltrações. Guarda corpo enferrujado | Floreiras dos andares com infiltrações. Guarda corpo enferrujado | Floreiras dos andares com infiltrações. Guarda corpo enferrujado | Floreiras dos andares com infiltrações. Guarda corpo enferrujado | Floreiras dos andares com infiltrações. Guarda corpo enferrujado | Floreiras dos andares com infiltrações. Guarda corpo enferrujado | Floreiras dos andares com infiltrações. Guarda corpo enferrujado | Aguardando Vistoria | 2025-06-24
707901 |  | Retorno de areia dos filtros do SPA do NR | Retorno de areia dos filtros do SPA do NR | Retorno de areia dos filtros do SPA do NR | Retorno de areia dos filtros do SPA do NR | Retorno de areia dos filtros do SPA do NR | Retorno de areia dos filtros do SPA do NR | Retorno de areia dos filtros do SPA do NR | Retorno de areia dos filtros do SPA do NR | Retorno de areia dos filtros do SPA do NR | Retorno de areia dos filtros do SPA do NR | Retorno de areia dos filtros do SPA do NR | Aguardando Vistoria | 2025-06-24
707904 |  | Vão perigoso no 24º andar | Vão perigoso no 24º andar | Vão perigoso no 24º andar | Vão perigoso no 24º andar | Vão perigoso no 24º andar | Vão perigoso no 24º andar | Vão perigoso no 24º andar | Vão perigoso no 24º andar | Vão perigoso no 24º andar | Vão perigoso no 24º andar | Vão perigoso no 24º andar | Aguardando Vistoria | 2025-06-24
708651 |  | Infiltração de agua floreira unidade 1711 | Infiltração de agua floreira unidade 1711 | Infiltração de agua floreira unidade 1711 | Infiltração de agua floreira unidade 1711 | Infiltração de agua floreira unidade 1711 | Infiltração de agua floreira unidade 1711 | Infiltração de agua floreira unidade 1711 | Infiltração de agua floreira unidade 1711 | Infiltração de agua floreira unidade 1711 | Infiltração de agua floreira unidade 1711 | Infiltração de agua floreira unidade 1711 | Aguardando Vistoria | 2025-06-26
709074 |  | Falta de botoeira para abrir o portão da garagem | Falta de botoeira para abrir o portão da garagem | Falta de botoeira para abrir o portão da garagem | Falta de botoeira para abrir o portão da garagem | Falta de botoeira para abrir o portão da garagem | Falta de botoeira para abrir o portão da garagem | Falta de botoeira para abrir o portão da garagem | Falta de botoeira para abrir o portão da garagem | Falta de botoeira para abrir o portão da garagem | Falta de botoeira para abrir o portão da garagem | Falta de botoeira para abrir o portão da garagem | Aguardando Vistoria | 2025-06-27
709073 |  | Identificação dos botões na portaria está errada | Identificação dos botões na portaria está errada | Identificação dos botões na portaria está errada | Identificação dos botões na portaria está errada | Identificação dos botões na portaria está errada | Identificação dos botões na portaria está errada | Identificação dos botões na portaria está errada | Identificação dos botões na portaria está errada | Identificação dos botões na portaria está errada | Identificação dos botões na portaria está errada | Identificação dos botões na portaria está errada | Aguardando Vistoria | 2025-06-27
709072 |  | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Interfones dos elevadores não funcionam | Aguardando Vistoria | 2025-06-27
710951 |  | Quadro de força do NR - revisão elétrica urgente | Quadro de força do NR - revisão elétrica urgente | Quadro de força do NR - revisão elétrica urgente | Quadro de força do NR - revisão elétrica urgente | Quadro de força do NR - revisão elétrica urgente | Quadro de força do NR - revisão elétrica urgente | Quadro de força do NR - revisão elétrica urgente | Quadro de força do NR - revisão elétrica urgente | Quadro de força do NR - revisão elétrica urgente | Quadro de força do NR - revisão elétrica urgente | Quadro de força do NR - revisão elétrica urgente | Aguardando Vistoria | 2025-06-27
711818 |  | Peça soltando na porta da lavanderia do NR | Peça soltando na porta da lavanderia do NR | Peça soltando na porta da lavanderia do NR | Peça soltando na porta da lavanderia do NR | Peça soltando na porta da lavanderia do NR | Peça soltando na porta da lavanderia do NR | Peça soltando na porta da lavanderia do NR | Peça soltando na porta da lavanderia do NR | Peça soltando na porta da lavanderia do NR | Peça soltando na porta da lavanderia do NR | Peça soltando na porta da lavanderia do NR | Aguardando Vistoria | 2025-07-06
711819 |  | Luz de emergência da Lavanderia do NR soltando do teto | Luz de emergência da Lavanderia do NR soltando do teto | Luz de emergência da Lavanderia do NR soltando do teto | Luz de emergência da Lavanderia do NR soltando do teto | Luz de emergência da Lavanderia do NR soltando do teto | Luz de emergência da Lavanderia do NR soltando do teto | Luz de emergência da Lavanderia do NR soltando do teto | Luz de emergência da Lavanderia do NR soltando do teto | Luz de emergência da Lavanderia do NR soltando do teto | Luz de emergência da Lavanderia do NR soltando do teto | Luz de emergência da Lavanderia do NR soltando do teto | Aguardando Vistoria | 2025-07-06
711820 |  | Limpeza pós obra no quadro de luz da lavanderia do NR | Limpeza pós obra no quadro de luz da lavanderia do NR | Limpeza pós obra no quadro de luz da lavanderia do NR | Limpeza pós obra no quadro de luz da lavanderia do NR | Limpeza pós obra no quadro de luz da lavanderia do NR | Limpeza pós obra no quadro de luz da lavanderia do NR | Limpeza pós obra no quadro de luz da lavanderia do NR | Limpeza pós obra no quadro de luz da lavanderia do NR | Limpeza pós obra no quadro de luz da lavanderia do NR | Limpeza pós obra no quadro de luz da lavanderia do NR | Limpeza pós obra no quadro de luz da lavanderia do NR | Aguardando Vistoria | 2025-07-06
732523 |  | Vazamento shaft hidráulica 12º andar | Vazamento shaft hidráulica 12º andar | Vazamento shaft hidráulica 12º andar | Vazamento shaft hidráulica 12º andar | Vazamento shaft hidráulica 12º andar | Vazamento shaft hidráulica 12º andar | Vazamento shaft hidráulica 12º andar | Vazamento shaft hidráulica 12º andar | Vazamento shaft hidráulica 12º andar | Vazamento shaft hidráulica 12º andar | Vazamento shaft hidráulica 12º andar | Aguardando Vistoria | 2025-08-21
732528 |  | Lâmpada do 1º subsolo falhando | Lâmpada do 1º subsolo falhando | Lâmpada do 1º subsolo falhando | Lâmpada do 1º subsolo falhando | Lâmpada do 1º subsolo falhando | Lâmpada do 1º subsolo falhando | Lâmpada do 1º subsolo falhando | Lâmpada do 1º subsolo falhando | Lâmpada do 1º subsolo falhando | Lâmpada do 1º subsolo falhando | Lâmpada do 1º subsolo falhando | Aguardando Vistoria | 2025-08-21
732530 |  | Abertura na rampa de acesso da garagem | Abertura na rampa de acesso da garagem | Abertura na rampa de acesso da garagem | Abertura na rampa de acesso da garagem | Abertura na rampa de acesso da garagem | Abertura na rampa de acesso da garagem | Abertura na rampa de acesso da garagem | Abertura na rampa de acesso da garagem | Abertura na rampa de acesso da garagem | Abertura na rampa de acesso da garagem | Abertura na rampa de acesso da garagem | Aguardando Vistoria | 2025-08-21
733481 |  | Problema na água quente | Problema na água quente | Problema na água quente | Problema na água quente | Problema na água quente | Problema na água quente | Problema na água quente | Problema na água quente | Problema na água quente | Problema na água quente | Problema na água quente | Aguardando Vistoria | 2025-08-25 |  | You informou que estão aguardando a definição da disponibilidade da agenda de vistorias da construtora responsável pelo atendimento
734865 |  | Ausência de iluminação e interfone não funciona - Poço do elevador NR | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-08-28 |  | You informou que estão aguardando a definição da disponibilidade da agenda de vistorias da construtora responsável pelo atendimento
734866 |  | Ausência de cabeamento de interfone da portaria para os elevadores do Residencial e do NR | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-08-28 |  | You informou que estão aguardando a definição da disponibilidade da agenda de vistorias da construtora responsável pelo atendimento
734920 |  | Ausência de infra para instalação de internet - Lavanderia do NR | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-08-28 |  | You informou que estão aguardando a definição da disponibilidade da agenda de vistorias da construtora responsável pelo atendimento
739955 |  | Fechadura danificada - Wc 7° Pavimento | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-09-12 |  | You informou que estão aguardando a definição da disponibilidade da agenda de vistorias da construtora responsável pelo atendimento
741230 |  | Ausência de infra para cabeamento de internet - NR | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-09-16 |  | You informou que estão aguardando a definição da disponibilidade da agenda de vistorias da construtora responsável pelo atendimento
743337 |  | Após ventania e chuva forte (22/09), os brises (que já estavam mal fixados) se soltaram, caindo em vários pontos, com risco de acidentes | [10 empty] | Em andamento | 2025-09-23
743350 |  | Infiltração no teto - próximo aos elevadores - Térreo | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-09-23 |  | You informou que no momento, estão aguardando a definição da disponibilidade da agenda de vistorias da construtora responsável pelo atendimento
745981 |  | Numeração da vaga está incorreta (está 42, deveria ser 48) - 1° Subsolo | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-09-30 |  | You informou que no momento, estão aguardando a definição da disponibilidade da agenda de vistorias da construtora responsável pelo atendimento
746442 |  | Barra antipânico danificada (PCF), porta não abre - 18° Pavimento | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-01
746443 |  | Vidro quebrado beiral piscina - Piscina | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-01
746444 |  | Boiller com vazamento por válvula de alívio | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-01
746447 |  | Brises perto da piscina se soltando - Piscina | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-01
746448 |  | Fechadura Acesso piscina travando - Piscina | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-01
746816 |  | Sensor da torneira não está acionando - WC's - 7° Pavimento (Residencial) | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-02 |  | You informou que no momento, estão aguardando a definição da disponibilidade da agenda de vistorias da construtora responsável pelo atendimento
750644 |  | Contatora roncando - Subsolo | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-14
750646 |  | Lâmpada queimando - Subsolo, vaga 78 | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-14
750650 |  | Capa da mesa de sinuca danificada - Espaço Gourmet | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-14
750651 |  | Luminária solta - Hall, 1° SS | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-14
750654 |  | Filtro instalado do lado errado, atende irrigação - Barrilete | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-14
750661 |  | Vegetação morta - Área da Churrasqueira - Térreo | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-14
750662 |  | Vazamento válvula - Barrilete | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-14
752530 |  | Tubulação com vazamento - 1° SS | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-17
752533 |  | Tubulação vazando - 1° Subsolo | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-17
752847 |  | Porta desnivelada (não fecha) - Quadro Elétrico - 23° Pavimento | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-20
752852 |  | Porta desnivelada (não fecha) - Shaft Elétrica - 22° Pavimento | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-20
752853 |  | Quadro interno sem encaixe para fechar, porta externa desnivelada - Shaft Elétrica - 21° Pavimento | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-20
752857 |  | Pedimos a revisão de todos os Shaft´s do Residencial, as portas estão desniveladas e não fecham | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-20
753633 |  | Sistema de aquecimento de água não funciona corretamente, moradores relatam água fria nos apartamentos | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-21
753634 |  | Bomba reservatório inferior com ruído excepcional - Reservatório Inferior | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-21
755635 |  | Batente soltando - Parede do NR - Próximo entrada do estacionamento | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-27
757786 |  | Infiltração na loja ao lado do Condomínio, devido a forte vento e chuva, uma placa da fachada do prédio caiu no telhado da loja ao lado | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-10-31
758256 |  | Suporte do extintor danificado - ¨6° Pavimento - Residencial | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-03
759957 |  | Cerâmica danificada em frente ao apartamento 905 - 9° Pavimento | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-06
760216 |  | Infiltração dentro do Shaft de Hidráulica - 1° Pavimento - Residencial | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-07
760655 |  | Eletroímã solto - Porta de Acesso NR | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-10
761488 |  | Iluminação queimada - Acima da vaga 71 - 1° SS | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-11
761496 |  | Acabamento pendente no forro do Hall (Teve vazamento e o forro não foi concluído) - Térreo, em frente ao Delivery | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-11
761497 |  | Porta do hidrante não abre, falta identificação do Shaft - Hall - Térreo | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-11
761781 |  | Quadro elétrico e bomba de recalque não funcionam no automático, apenas no manual | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-12
762678 |  | Sensor da torneira está falhando - Wc Térreo Residencial | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-14
765357 |  | 5 lâmpadas do teto queimadas - 1° SS | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-17
766350 |  | Luz fica constantemente acesa - Shaft Hidráulica - 4° Pavimento - NR | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-21
767408 |  | Portão de Acesso de veículos não está abrindo no automático | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-25
768204 |  | Registro não funciona (abrir e fechar) - Barrilete | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-27
768475 |  | Vazamento do hidrante - 2° Pavimento NR | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-28
768492 |  | Torneira vazando - Jardim NR | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-28
768494 |  | Realizar o fechamento da Área Técnica, área de risco - 24° Pavimento | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-28 |  | Agendado vistoria dia 10/12 às 13:00hrs
768502 |  | Vazamento no hidrante - Hall - 2° SS | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-11-28
770666 |  | Automático do quadro não funciona - Quadro de Bombas do Residencial | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-12-04
771464 |  | Falha na comunicação do Interfone Central - Portaria | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-12-08
773075 |  | Calha está se soltando - Área da Piscina | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-12-11
773595 |  | Ausência de Infra para cabeamento - Coworking (NR e Residencial) | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-12-12
775982 |  | Infiltração nas vagas 01 e 02 - 2° SS | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-12-17
777349 |  | Ausência de tomadas para atender o app das máquinas de lavar - Lavanderia Residencial | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2025-12-22
780081 |  | Reajuste do balcão para camuflar a mangueira do filtro - Academia Residencial | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-02
780082 |  | Tampa do reservatório com a dobradiça quebrada - Cobertura | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-02
781645 |  | Mesa sem a parte superior - 24° Pavimento - Piscina | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-07
781646 |  | Solicito regulagem da porta - Entrada Social | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-07
781968 |  | Sensor não funciona - Em frente ao apto 36 - 3° Pavimento NR | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-08
781967 |  | Abertura dentro do shaft causando infiltração para os demais pavimentos - Shaft Hidráulica - 1° Pavimento residencial | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-08
782153 |  | Vazamento na ducha - Piscina - 24° Pavimento | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-09
782155 |  | Guarnição da porta solta - Apto 806 - 8° Pavimento | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-09
782812 |  | Fusíveis queimados - Centro de Medição | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-12
783352 |  | Central de incêndio apresentando 60 falhas - Central de Alarme de Incêndio | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-14
786682 |  | Fechadura da PCF danificada, não abre a porta - 1° SS | [10 empty] | Aguardando Vistoria | 2026-01-20