## GL. Residencial
Chamado | Local | Pendência: | [10 empty] | Situação | Abertura | Prazo | Retorno
OC-1077708-P4Z2D |  | Azulejos, pisos e revestimentos | [10 empty] | Improcedente | 2025-06-17 17:24 |  | Cyrela vai fechar pois nao tem descrição do problema
OC-1013138-B9P9X |  | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis:Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Concluído | 2025-05-19 19:01
OC-1012953-L9M4L |  | Depósito de Lixo – Mal Cheiro e Falta de Troca de Ar Chamado: (aguardando número do chamado) Foi constatado odor muito forte no depósito de lixo, com ausência de troca de ar adequada. O cheiro chega até o hall do elevador devido à falta de troca de ar e à Ausência de porta . | Depósito de Lixo – Mal Cheiro e Falta de Troca de Ar Chamado: (aguardando número do chamado) Foi constatado odor muito forte no depósito de lixo, com ausência de troca de ar adequada. O cheiro chega até o hall do elevador devido à falta de troca de ar e à Ausência de porta . | Depósito de Lixo – Mal Cheiro e Falta de Troca de Ar Chamado: (aguardando número do chamado) Foi constatado odor muito forte no depósito de lixo, com ausência de troca de ar adequada. O cheiro chega até o hall do elevador devido à falta de troca de ar e à Ausência de porta . | Depósito de Lixo – Mal Cheiro e Falta de Troca de Ar Chamado: (aguardando número do chamado) Foi constatado odor muito forte no depósito de lixo, com ausência de troca de ar adequada. O cheiro chega até o hall do elevador devido à falta de troca de ar e à Ausência de porta . | Depósito de Lixo – Mal Cheiro e Falta de Troca de Ar Chamado: (aguardando número do chamado) Foi constatado odor muito forte no depósito de lixo, com ausência de troca de ar adequada. O cheiro chega até o hall do elevador devido à falta de troca de ar e à Ausência de porta . | Depósito de Lixo – Mal Cheiro e Falta de Troca de Ar Chamado: (aguardando número do chamado) Foi constatado odor muito forte no depósito de lixo, com ausência de troca de ar adequada. O cheiro chega até o hall do elevador devido à falta de troca de ar e à Ausência de porta . | Depósito de Lixo – Mal Cheiro e Falta de Troca de Ar Chamado: (aguardando número do chamado) Foi constatado odor muito forte no depósito de lixo, com ausência de troca de ar adequada. O cheiro chega até o hall do elevador devido à falta de troca de ar e à Ausência de porta . | Depósito de Lixo – Mal Cheiro e Falta de Troca de Ar Chamado: (aguardando número do chamado) Foi constatado odor muito forte no depósito de lixo, com ausência de troca de ar adequada. O cheiro chega até o hall do elevador devido à falta de troca de ar e à Ausência de porta . | Depósito de Lixo – Mal Cheiro e Falta de Troca de Ar Chamado: (aguardando número do chamado) Foi constatado odor muito forte no depósito de lixo, com ausência de troca de ar adequada. O cheiro chega até o hall do elevador devido à falta de troca de ar e à Ausência de porta . | Depósito de Lixo – Mal Cheiro e Falta de Troca de Ar Chamado: (aguardando número do chamado) Foi constatado odor muito forte no depósito de lixo, com ausência de troca de ar adequada. O cheiro chega até o hall do elevador devido à falta de troca de ar e à Ausência de porta . | Depósito de Lixo – Mal Cheiro e Falta de Troca de Ar Chamado: (aguardando número do chamado) Foi constatado odor muito forte no depósito de lixo, com ausência de troca de ar adequada. O cheiro chega até o hall do elevador devido à falta de troca de ar e à Ausência de porta . | Concluído | 2025-05-19 18:22 | 2025-08-30 | Atualização 15/09/2025 =-- Cyrela vai fazer instalação de elementos de ventilação 15/10/2025 prazo
OC-1012920-C9S6B |  | Infiltração em Parede do Estacionamento – Frente à Vaga 52 Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificada infiltração em parede localizada no estacionamento, em frente à vaga 52. | Infiltração em Parede do Estacionamento – Frente à Vaga 52 Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificada infiltração em parede localizada no estacionamento, em frente à vaga 52. | Infiltração em Parede do Estacionamento – Frente à Vaga 52 Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificada infiltração em parede localizada no estacionamento, em frente à vaga 52. | Infiltração em Parede do Estacionamento – Frente à Vaga 52 Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificada infiltração em parede localizada no estacionamento, em frente à vaga 52. | Infiltração em Parede do Estacionamento – Frente à Vaga 52 Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificada infiltração em parede localizada no estacionamento, em frente à vaga 52. | Infiltração em Parede do Estacionamento – Frente à Vaga 52 Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificada infiltração em parede localizada no estacionamento, em frente à vaga 52. | Infiltração em Parede do Estacionamento – Frente à Vaga 52 Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificada infiltração em parede localizada no estacionamento, em frente à vaga 52. | Infiltração em Parede do Estacionamento – Frente à Vaga 52 Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificada infiltração em parede localizada no estacionamento, em frente à vaga 52. | Infiltração em Parede do Estacionamento – Frente à Vaga 52 Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificada infiltração em parede localizada no estacionamento, em frente à vaga 52. | Infiltração em Parede do Estacionamento – Frente à Vaga 52 Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificada infiltração em parede localizada no estacionamento, em frente à vaga 52. | Infiltração em Parede do Estacionamento – Frente à Vaga 52 Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificada infiltração em parede localizada no estacionamento, em frente à vaga 52. | Concluído | 2025-05-19 18:17 | 2025-08-30 | Não foi executado vistoria feito dia 25/06
OC-1012621-D8T9L |  | Guarnições das Portas – Espaço Elevado em Relação ao Piso Localização: Diversas unidades/áreas comuns Foi identificado que diversas guarnições das portas apresentam um espaço excessivamente elevado em relação ao piso. Já houve reclamações de moradores quanto a essa condição, que pode causar desconforto térmico, infiltrações, ou facilitar a entrada de sujeira e insetos. Critério técnico: Todas as guarnições que apresentarem espaço superior a 3 milímetros devem ser corrigidas. Ação corretiva recomendada: Revisão geral de todas as guarnições para medição dos espaços; Correção das guarnições que estiverem acima do limite estabelecido de 3 mm, garantindo vedação adequada; | Guarnições das Portas – Espaço Elevado em Relação ao Piso Localização: Diversas unidades/áreas comuns Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificado que diversas guarnições das portas apresentam um espaço excessivamente elevado em relação ao piso. Já houve reclamações de moradores quanto a essa condição, que pode causar desconforto térmico, infiltrações, ou facilitar a entrada de sujeira e insetos. Critério técnico: Todas as guarnições que apresentarem espaço superior a 3 milímetros devem ser corrigidas. Ação corretiva recomendada: Revisão geral de todas as guarnições para medição dos espaços; Correção das guarnições que estiverem acima do limite estabelecido de 3 mm, garantindo vedação adequada; | Guarnições das Portas – Espaço Elevado em Relação ao Piso Localização: Diversas unidades/áreas comuns Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificado que diversas guarnições das portas apresentam um espaço excessivamente elevado em relação ao piso. Já houve reclamações de moradores quanto a essa condição, que pode causar desconforto térmico, infiltrações, ou facilitar a entrada de sujeira e insetos. Critério técnico: Todas as guarnições que apresentarem espaço superior a 3 milímetros devem ser corrigidas. Ação corretiva recomendada: Revisão geral de todas as guarnições para medição dos espaços; Correção das guarnições que estiverem acima do limite estabelecido de 3 mm, garantindo vedação adequada; | Guarnições das Portas – Espaço Elevado em Relação ao Piso Localização: Diversas unidades/áreas comuns Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificado que diversas guarnições das portas apresentam um espaço excessivamente elevado em relação ao piso. Já houve reclamações de moradores quanto a essa condição, que pode causar desconforto térmico, infiltrações, ou facilitar a entrada de sujeira e insetos. Critério técnico: Todas as guarnições que apresentarem espaço superior a 3 milímetros devem ser corrigidas. Ação corretiva recomendada: Revisão geral de todas as guarnições para medição dos espaços; Correção das guarnições que estiverem acima do limite estabelecido de 3 mm, garantindo vedação adequada; | Guarnições das Portas – Espaço Elevado em Relação ao Piso Localização: Diversas unidades/áreas comuns Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificado que diversas guarnições das portas apresentam um espaço excessivamente elevado em relação ao piso. Já houve reclamações de moradores quanto a essa condição, que pode causar desconforto térmico, infiltrações, ou facilitar a entrada de sujeira e insetos. Critério técnico: Todas as guarnições que apresentarem espaço superior a 3 milímetros devem ser corrigidas. Ação corretiva recomendada: Revisão geral de todas as guarnições para medição dos espaços; Correção das guarnições que estiverem acima do limite estabelecido de 3 mm, garantindo vedação adequada; | Guarnições das Portas – Espaço Elevado em Relação ao Piso Localização: Diversas unidades/áreas comuns Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificado que diversas guarnições das portas apresentam um espaço excessivamente elevado em relação ao piso. Já houve reclamações de moradores quanto a essa condição, que pode causar desconforto térmico, infiltrações, ou facilitar a entrada de sujeira e insetos. Critério técnico: Todas as guarnições que apresentarem espaço superior a 3 milímetros devem ser corrigidas. Ação corretiva recomendada: Revisão geral de todas as guarnições para medição dos espaços; Correção das guarnições que estiverem acima do limite estabelecido de 3 mm, garantindo vedação adequada; | Guarnições das Portas – Espaço Elevado em Relação ao Piso Localização: Diversas unidades/áreas comuns Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificado que diversas guarnições das portas apresentam um espaço excessivamente elevado em relação ao piso. Já houve reclamações de moradores quanto a essa condição, que pode causar desconforto térmico, infiltrações, ou facilitar a entrada de sujeira e insetos. Critério técnico: Todas as guarnições que apresentarem espaço superior a 3 milímetros devem ser corrigidas. Ação corretiva recomendada: Revisão geral de todas as guarnições para medição dos espaços; Correção das guarnições que estiverem acima do limite estabelecido de 3 mm, garantindo vedação adequada; | Guarnições das Portas – Espaço Elevado em Relação ao Piso Localização: Diversas unidades/áreas comuns Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificado que diversas guarnições das portas apresentam um espaço excessivamente elevado em relação ao piso. Já houve reclamações de moradores quanto a essa condição, que pode causar desconforto térmico, infiltrações, ou facilitar a entrada de sujeira e insetos. Critério técnico: Todas as guarnições que apresentarem espaço superior a 3 milímetros devem ser corrigidas. Ação corretiva recomendada: Revisão geral de todas as guarnições para medição dos espaços; Correção das guarnições que estiverem acima do limite estabelecido de 3 mm, garantindo vedação adequada; | Guarnições das Portas – Espaço Elevado em Relação ao Piso Localização: Diversas unidades/áreas comuns Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificado que diversas guarnições das portas apresentam um espaço excessivamente elevado em relação ao piso. Já houve reclamações de moradores quanto a essa condição, que pode causar desconforto térmico, infiltrações, ou facilitar a entrada de sujeira e insetos. Critério técnico: Todas as guarnições que apresentarem espaço superior a 3 milímetros devem ser corrigidas. Ação corretiva recomendada: Revisão geral de todas as guarnições para medição dos espaços; Correção das guarnições que estiverem acima do limite estabelecido de 3 mm, garantindo vedação adequada; | Guarnições das Portas – Espaço Elevado em Relação ao Piso Localização: Diversas unidades/áreas comuns Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificado que diversas guarnições das portas apresentam um espaço excessivamente elevado em relação ao piso. Já houve reclamações de moradores quanto a essa condição, que pode causar desconforto térmico, infiltrações, ou facilitar a entrada de sujeira e insetos. Critério técnico: Todas as guarnições que apresentarem espaço superior a 3 milímetros devem ser corrigidas. Ação corretiva recomendada: Revisão geral de todas as guarnições para medição dos espaços; Correção das guarnições que estiverem acima do limite estabelecido de 3 mm, garantindo vedação adequada; | Guarnições das Portas – Espaço Elevado em Relação ao Piso Localização: Diversas unidades/áreas comuns Chamado: (aguardando número do chamado) Foi identificado que diversas guarnições das portas apresentam um espaço excessivamente elevado em relação ao piso. Já houve reclamações de moradores quanto a essa condição, que pode causar desconforto térmico, infiltrações, ou facilitar a entrada de sujeira e insetos. Critério técnico: Todas as guarnições que apresentarem espaço superior a 3 milímetros devem ser corrigidas. Ação corretiva recomendada: Revisão geral de todas as guarnições para medição dos espaços; Correção das guarnições que estiverem acima do limite estabelecido de 3 mm, garantindo vedação adequada; | Concluído | 2025-05-19 17:17 | 2025-08-27 | Não foi executado vistoria feito dia 25/06 - Atualização dia 15/09/2025 - prazo 25/09/2025
OC-1012598-S9C5F |  | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Concluído | 2025-05-19 17:12
OC-1012574-P3L5D |  | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Concluído | 2025-05-19 17:07
OC-1012543-J6L9B |  | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Concluído | 2025-05-19 16:57
OC-1012533-C6Z5Q |  | Durante inspeção, foi identificado que o trinco do portão da piscina apresenta uma parte cortante, possivelmente devido a desgaste ou dano no material. A condição representa risco de acidentes, especialmente em área com circulação de crianças. Ação corretiva recomendada: Substituição imediata do trinco por modelo seguro, sem arestas ou superfícies cortantes, conforme normas de segurança para áreas de lazer. | Trinco do Portão da Piscina – Risco de Acidente Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o trinco do portão da piscina apresenta uma parte cortante, possivelmente devido a desgaste ou dano no material. A condição representa risco de acidentes, especialmente em área com circulação de crianças. Ação corretiva recomendada: Substituição imediata do trinco por modelo seguro, sem arestas ou superfícies cortantes, conforme normas de segurança para áreas de lazer. | Trinco do Portão da Piscina – Risco de Acidente Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o trinco do portão da piscina apresenta uma parte cortante, possivelmente devido a desgaste ou dano no material. A condição representa risco de acidentes, especialmente em área com circulação de crianças. Ação corretiva recomendada: Substituição imediata do trinco por modelo seguro, sem arestas ou superfícies cortantes, conforme normas de segurança para áreas de lazer. | Trinco do Portão da Piscina – Risco de Acidente Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o trinco do portão da piscina apresenta uma parte cortante, possivelmente devido a desgaste ou dano no material. A condição representa risco de acidentes, especialmente em área com circulação de crianças. Ação corretiva recomendada: Substituição imediata do trinco por modelo seguro, sem arestas ou superfícies cortantes, conforme normas de segurança para áreas de lazer. | Trinco do Portão da Piscina – Risco de Acidente Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o trinco do portão da piscina apresenta uma parte cortante, possivelmente devido a desgaste ou dano no material. A condição representa risco de acidentes, especialmente em área com circulação de crianças. Ação corretiva recomendada: Substituição imediata do trinco por modelo seguro, sem arestas ou superfícies cortantes, conforme normas de segurança para áreas de lazer. | Trinco do Portão da Piscina – Risco de Acidente Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o trinco do portão da piscina apresenta uma parte cortante, possivelmente devido a desgaste ou dano no material. A condição representa risco de acidentes, especialmente em área com circulação de crianças. Ação corretiva recomendada: Substituição imediata do trinco por modelo seguro, sem arestas ou superfícies cortantes, conforme normas de segurança para áreas de lazer. | Trinco do Portão da Piscina – Risco de Acidente Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o trinco do portão da piscina apresenta uma parte cortante, possivelmente devido a desgaste ou dano no material. A condição representa risco de acidentes, especialmente em área com circulação de crianças. Ação corretiva recomendada: Substituição imediata do trinco por modelo seguro, sem arestas ou superfícies cortantes, conforme normas de segurança para áreas de lazer. | Trinco do Portão da Piscina – Risco de Acidente Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o trinco do portão da piscina apresenta uma parte cortante, possivelmente devido a desgaste ou dano no material. A condição representa risco de acidentes, especialmente em área com circulação de crianças. Ação corretiva recomendada: Substituição imediata do trinco por modelo seguro, sem arestas ou superfícies cortantes, conforme normas de segurança para áreas de lazer. | Trinco do Portão da Piscina – Risco de Acidente Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o trinco do portão da piscina apresenta uma parte cortante, possivelmente devido a desgaste ou dano no material. A condição representa risco de acidentes, especialmente em área com circulação de crianças. Ação corretiva recomendada: Substituição imediata do trinco por modelo seguro, sem arestas ou superfícies cortantes, conforme normas de segurança para áreas de lazer. | Trinco do Portão da Piscina – Risco de Acidente Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o trinco do portão da piscina apresenta uma parte cortante, possivelmente devido a desgaste ou dano no material. A condição representa risco de acidentes, especialmente em área com circulação de crianças. Ação corretiva recomendada: Substituição imediata do trinco por modelo seguro, sem arestas ou superfícies cortantes, conforme normas de segurança para áreas de lazer. | Trinco do Portão da Piscina – Risco de Acidente Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o trinco do portão da piscina apresenta uma parte cortante, possivelmente devido a desgaste ou dano no material. A condição representa risco de acidentes, especialmente em área com circulação de crianças. Ação corretiva recomendada: Substituição imediata do trinco por modelo seguro, sem arestas ou superfícies cortantes, conforme normas de segurança para áreas de lazer. | Concluído | 2025-05-19 16:54 | 2025-07-23 | Não foi executado vistoria feito dia 25/06 - Atualização 15/09/2025 - prazo 29/19/2025
OC-1012526-H7L3L |  | Piso Trincado em Frente à Sala Fitness – Problema Identificado Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria no local, foi identificada uma trinca no piso em frente à sala fitness. A condição pode representar risco de tropeços ou evolução do dano estrutural se não for corrigida adequadamente. Ação corretiva recomendada: Avaliação técnica para verificar a profundidade e causa da trinca; | Piso Trincado em Frente à Sala Fitness – Problema Identificado Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria no local, foi identificada uma trinca no piso em frente à sala fitness. A condição pode representar risco de tropeços ou evolução do dano estrutural se não for corrigida adequadamente. Ação corretiva recomendada: Avaliação técnica para verificar a profundidade e causa da trinca; | Piso Trincado em Frente à Sala Fitness – Problema Identificado Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria no local, foi identificada uma trinca no piso em frente à sala fitness. A condição pode representar risco de tropeços ou evolução do dano estrutural se não for corrigida adequadamente. Ação corretiva recomendada: Avaliação técnica para verificar a profundidade e causa da trinca; | Piso Trincado em Frente à Sala Fitness – Problema Identificado Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria no local, foi identificada uma trinca no piso em frente à sala fitness. A condição pode representar risco de tropeços ou evolução do dano estrutural se não for corrigida adequadamente. Ação corretiva recomendada: Avaliação técnica para verificar a profundidade e causa da trinca; | Piso Trincado em Frente à Sala Fitness – Problema Identificado Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria no local, foi identificada uma trinca no piso em frente à sala fitness. A condição pode representar risco de tropeços ou evolução do dano estrutural se não for corrigida adequadamente. Ação corretiva recomendada: Avaliação técnica para verificar a profundidade e causa da trinca; | Piso Trincado em Frente à Sala Fitness – Problema Identificado Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria no local, foi identificada uma trinca no piso em frente à sala fitness. A condição pode representar risco de tropeços ou evolução do dano estrutural se não for corrigida adequadamente. Ação corretiva recomendada: Avaliação técnica para verificar a profundidade e causa da trinca; | Piso Trincado em Frente à Sala Fitness – Problema Identificado Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria no local, foi identificada uma trinca no piso em frente à sala fitness. A condição pode representar risco de tropeços ou evolução do dano estrutural se não for corrigida adequadamente. Ação corretiva recomendada: Avaliação técnica para verificar a profundidade e causa da trinca; | Piso Trincado em Frente à Sala Fitness – Problema Identificado Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria no local, foi identificada uma trinca no piso em frente à sala fitness. A condição pode representar risco de tropeços ou evolução do dano estrutural se não for corrigida adequadamente. Ação corretiva recomendada: Avaliação técnica para verificar a profundidade e causa da trinca; | Piso Trincado em Frente à Sala Fitness – Problema Identificado Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria no local, foi identificada uma trinca no piso em frente à sala fitness. A condição pode representar risco de tropeços ou evolução do dano estrutural se não for corrigida adequadamente. Ação corretiva recomendada: Avaliação técnica para verificar a profundidade e causa da trinca; | Piso Trincado em Frente à Sala Fitness – Problema Identificado Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria no local, foi identificada uma trinca no piso em frente à sala fitness. A condição pode representar risco de tropeços ou evolução do dano estrutural se não for corrigida adequadamente. Ação corretiva recomendada: Avaliação técnica para verificar a profundidade e causa da trinca; | Piso Trincado em Frente à Sala Fitness – Problema Identificado Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria no local, foi identificada uma trinca no piso em frente à sala fitness. A condição pode representar risco de tropeços ou evolução do dano estrutural se não for corrigida adequadamente. Ação corretiva recomendada: Avaliação técnica para verificar a profundidade e causa da trinca; | Concluído | 2025-05-19 16:53 |  | Não foi executado vistoria feito dia 25/06
OC-1012511-Y4C8M |  | Piso trincado proximo a quadra . | Piso trincado proximo a quadra . | Piso trincado proximo a quadra . | Piso trincado proximo a quadra . | Piso trincado proximo a quadra . | Piso trincado proximo a quadra . | Piso trincado proximo a quadra . | Piso trincado proximo a quadra . | Piso trincado proximo a quadra . | Piso trincado proximo a quadra . | Piso trincado proximo a quadra . | Concluído | 2025-05-19 16:47 |  | Não foi executado vistoria feito dia 25/06 falta rejunte
OC-1012394-H5T9V |  | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Tambem infiltrações nos cantos, possivelmente problemas com rufos Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Tambem infiltrações nos cantos, possivelmente problemas com rufos Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Tambem infiltrações nos cantos, possivelmente problemas com rufos Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Tambem infiltrações nos cantos, possivelmente problemas com rufos Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Tambem infiltrações nos cantos, possivelmente problemas com rufos Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Tambem infiltrações nos cantos, possivelmente problemas com rufos Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Tambem infiltrações nos cantos, possivelmente problemas com rufos Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Tambem infiltrações nos cantos, possivelmente problemas com rufos Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Tambem infiltrações nos cantos, possivelmente problemas com rufos Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Tambem infiltrações nos cantos, possivelmente problemas com rufos Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Tambem infiltrações nos cantos, possivelmente problemas com rufos Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Concluído | 2025-05-19 16:13 |  | Dado com improcedentes porem as telhas estão com rachaduras
OC-1091790-Y6W8Y |  | Portas desniveladas - Brinquedoteca , Teen e jogos adultos | [10 empty] | Concluído | 2025-06-25
OC-1091793-P6V1C |  | Necessário bandeja para vazo de planta pois está manchando o piso | [10 empty] | Em andamento | 2025-06-25 | 2025-07-30 | Atualização : 08/12/2025 - Novo prazo 19/12/20225 - Atualização 09/01/2026 - chega dia 16/01
OC-1091796-F7B1F |  | Local: Térreo área de lazer Pendência: Por toda a área o rejunte do piso está soltando | [10 empty] | Concluído | 2025-06-25 | 2025-08-31
OC-1091808-R4C0M |  | Botoeira de emergência da piscina não funciona | [10 empty] | Concluído | 2025-06-25
OC-1091815-D1W6T |  | Fissura na fachada do petplace | [10 empty] | Concluído | 2025-06-25 | 2025-09-15 | Trabalho em altura, mais demora por isso um prazo maior
OC-1091820-Q9C5V |  | Quadro QFN - DRE 1 APRESENTA ALARME DE POÇO CHEIO E BOMBA NÃO ACIONA NO AUTOMÁTICO. | [10 empty] | Concluído | 2025-06-25 | 2025-07-23 | Visita do eletricista acontece dia 15/07
OC-1091828-D3D9C |  | - 1 sala pressurização maçaneta danificada | [10 empty] | Concluído | 2025-06-25 | 2025-08-02
OC-1091833-B3D8N |  | Sem identificação de ramal de emergência 3 área de espera PCD interfone nao disca direto | [10 empty] | Concluído | 2025-06-25 | 2025-07-23
OC-1126299-D0C9L |  | Conforme visita e relatório da empresa de manutenção, segue relatório para análise e providencias - Torre 2. 1 - Pressurização | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-11 |  | retnorno dia 23/07/2025
OC-1126298-D9H8C |  | Conforme visita e relatório da empresa de manutenção, segue relatório para análise e providencias - Torre 1. 1 - Recalque 2 - Incêndio 3, 4 e 5 - Piscina Adulto / Infantil 6 e 7 - Casa de bombas 8 - Poço pluvial 9 - Poço de drenagem | [10 empty] | Concluído | 2025-07-11 |  | retnorno dia 23/07/2025 - Atulaização 15/09/2025 - alguns apontamentos foram realizados, outros sõa improcedentes - vamos a aliar melhor para ver como proceder - retorno até o dia 29/09/2025 - sobre os demais a Gabi vai mandar por email
OC-1101799-M5L7J |  | Referente a central de alarme o técnico da empresa de manutenção fez o apontamento seguinte: No complexo existem três centrais de alarmes, um na torre residencial, duas centrais, uma em cada loja onde elas se encontram desligadas com as baterias descarregadas, ocasionando alarmes na central principal . A central da torre residencial á a principal, ela identifica falha nos pavimentos das lojas. Na torre residencial foram realizados dois testes nos detectores de fumaça, onde ficou constatado o funcionamento normal da central de alarme. Obs.: A falha nos pavimentos das lojas não inibi o funcionamento na torre residencial. | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-11 |  | retnorno dia 23/07/2025 - Atualização 15/09/2025 - Falta troca da fonte estraviada porem alegam mal uso por o condominio ficar desligando durante a noite. - Gabriele vai devolver novamente por email - dia 16/9 tem outra vistoria com empresa
OC-1134911-Z5W5L |  | A barra inferior do gol não encaixa corretamente devido ao tamanho insuficiente (Quadra) | [10 empty] | Concluído | 2025-07-17 | 2025-07-21
OC-1134972-X0F9P |  | Falha no funcionamento do eletroimã no portão da saída de emergência no térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-07-17 | 2025-07-23
OC-1136764-N6T6F |  | Mecanismo de acionamento da torneira comprometido (manopla danificada). - Wc academia | [10 empty] | Concluído | 2025-07-18 | 2025-07-21
OC-1136885-L0L6B |  | Fissura vertical em frente aos elevadores - Térreo, ao lado do Family House | [10 empty] | Concluído | 2025-07-18 | 2025-07-21
OC-1137772-V1W6J |  | Sensor precisa de regulagem, apagando muito rápido - 13° andar | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-18 | 2025-07-21
OC-1137791-B4F3S |  | Caixa de passagem do sistema com acúmulo de água - Em frente ao condomínio | [10 empty] | Concluído | 2025-07-18 | 2025-07-23
OC-1139149-V9D5R |  | Vazamento contínuo - casa de bombas piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-07-21 | 2025-07-23
OC-1142890-D8Y2Y |  | Filtro da piscina vazando - Casa de bombas piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-07-22 | 2025-07-23
OC-1145528-V0T4L |  | Troca de lâmpada - Casa de Bombas de Incêndio | [10 empty] | Concluído | 2025-07-23 | 2025-07-28
OC-1145545-N2P7N |  | Mármore danificado, já estava remendado - Totem de identificação | [10 empty] | Concluído | 2025-07-23 | 2025-07-28 | Atualização 15/09/2025 prazo 17/09/2025 novo prazo Faremos a troca do mármore por um novo, sem remendos. Prazo para finalização: 15/11
OC-1154583-P8Q1Y |  | Fechadura danificada, porta desnivelada - Brinquedoteca | [10 empty] | Concluído | 2025-07-29 | 2025-07-30
OC-1156478-V8B3Z |  | Ausência de infra para wi-fi, duas empresas visitaram o condomínio, mas não havia como passar o cabeamento - Áreas comuns | [10 empty] | Concluído | 2025-07-30 | 2025-08-04 | Atualização 15/09/2025 - Cyrela vai avaliar e dar o retorno até 29/09/2025
OC-1156480-T4G3T |  | Ausência de halter de 14 kg, no momento existem dois pares de 16 kg, mas nenhum de 14 - Academia | [10 empty] | Concluído | 2025-07-30 | 2025-08-04 | Atualização 15/09/2025 - prazo 29/09/2025 fornecedor vai fazer a troca
OC-1156482-K5Y4F |  | Instalação de placas indicativas dos finais de cada apto no andar térreo, pois os visitantes não tem orientação de qual elevador pegar para seguir no elevador correto - Torre 1 | [10 empty] | Concluído | 2025-07-30 | 2025-08-04 | Atualização 15/09/2025 - está fabricando - prazo de entrega 29/09/2025
OC-1170338-F1J0K |  | Equipamento está apresentando um nível acentuado de barulho, é recomendado a manutenção - BMB recalque | [10 empty] | Improcedente | 2025-08-05 |  | Atualização 15/09/2025 - Feito vistoria e nao identificado barulho anormal
OC-1170353-M4F9B |  | Constatamos que o equipamento permanece com vazamento pelo selo mecânico - BMB incêndio | [10 empty] | Concluído | 2025-08-05 | 2026-01-09 | Atualização 15/09/2025 - retorno da cyrela até 29/09/2025 - Atualização 08/12/2025 - Atualização 09/01/2026 -
OC-1170367-Z2P4D |  | Equipamento apresenta um nível acentuado de barulho - Piscina adulto | [10 empty] | Improcedente | 2025-08-05 |  | Atualização 15/09/2025 - Feito vistoria e nao identificado barulho anormal
OC-1170378-F5C1B |  | No quadro elétrico, vimos que os relês térmico possuem a faixa de amperagem muito acima em comparação com a corrente nominal dos equipamentos - Piscina adulto | [10 empty] | Concluído | 2025-08-05
OC-1170391-C5R6M |  | No quadro elétrico, vimos que os relês térmico possuem a faixa de amperagem muito acima em comparação com a corrente nominal dos equipamentos - Piscina infantil | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-05 | 2025-12-31 | Atualização 15/09/2025 - trabalho sera executado até o dia 29/09/2025 - Atualização - Atualização 09/01/2026 - nova data 23/01/2025
OC-1170401-R4T8B |  | No trecho hidráulico, detectamos que não existe registro nas tubulações de dreno dos filtros, e caso seja colocado a válvula seletora na posição errada, corre-se o risco de esvaziar a piscina - Piscina adulto / infantil | [10 empty] | Concluído | 2025-08-05
OC-1170421-W9Z8X |  | Observamos que a casa de bombas onde estão localizados os equipamentos pré-filtro é muito úmida, onde é indicado o condomínio providenciar uma abertura no local para a ventilação, evitando e/ou minimizando que as partes de ferro, tal como a carcaça dos motores e os próprios componentes elétricos do quadro de comando sejam comprometidos devido a esta umidade - Casa de BMB Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-08-05 | 2025-12-31
OC-1170429-M7B2Q |  | Identificamos que a válvula de retenção pertinente a tubulação do primeiro equipamento se encontra com retorno de água, sendo necessário a substituição. Em detrimento da situação, deixamos o registro fechado e o disjuntor desligado até a sua substituição - Poço pluvial | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-05 | 2025-12-31 | Atualização 09/01/2026 - nova data 23/01/2026
OC-1170443-B9B1D |  | Porta do painel está sem a etiqueta que indica reversão, e a grade de proteção está impedindo o fechamento do painel - Poço drenagem n° 2 | [10 empty] | Concluído | 2025-08-05
OC-1170456-K2Q4K |  | Indicamos a mudança de local do atual painel do sistema de pressurização que atende a zona alta, pois atualmente está próximo ao chão e equipamentos, e caso ocorra algum rompimento da tubulação e/ou vazamento pelo selo mecânico, a água poderá atingir os inversores de frequência, | [10 empty] | Improcedente | 2025-08-05
OC-1172704-J2Z1V |  | Maçaneta danificada - Porta do WC em frente APA funcionários | [10 empty] | Concluído | 2025-08-06
OC-1172764-Z3V4K |  | Suporte de corrente alçapão danificado - Acesso Barrilete | [10 empty] | Concluído | 2025-08-06
OC-1172784-D5P8V |  | Rufos sem parafusos e com a pintura danificada - Área jardim, fundos da piscina - Térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-08-06
OC-1172804-B6C4D |  | Após retirada do vaso, beiral ficou com a pintura danificada e granito manchado - Escada de acesso a piscina torre 1 | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-06 | 2025-09-29 | Atualização 08/12/2025 - novo prazo 31/12/2025 - Atualização 09/01/2026 - fornecedor vai trocar a pretra 14/01/2026
OC-1172865-N5R2V |  | Pintura de tampa descascando - Térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-08-06
OC-1172887-N6H0F |  | Plantio morrendo - Térreo - Fundos estacionamento loja | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-06 | 2025-10-30 | Atualização 15/09/2025 - Cyrela vai fornecer mudas para o condomínio instalar - Atuzlização 08/12/2025 - 18/12/2025 - Atualização 09/01/2026 - nova data 30/01/2026
OC-1183324-S3Y6F |  | Pintura do muro com tonalidade diferente - Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-08-11
OC-1183340-M7D3H |  | PCF necessitam de regulagem - Todas elas | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-11 |  | Atualização 15/09/2025 - retorno da cyrela até 29/09/2025 - Atualização 08/12/2025 - Junior deve levantar as quantidades e sera feito a divisção de custoos - item acordado em reunião -
OC-1198507-W6V4J |  | Circuito de iluminação inoperante - em frente o Family House | [10 empty] | Concluído | 2025-08-20
OC-1200435-J5F5H |  | Piso danificado - Em frente o portão interno - Entrada da garagem | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-21 | 2025-09-29 | Atualização 08/12/2025 - Feito por duas vezes porem não foi efetivo - Cyrela vai realizar outra solução - Atulização 09/01/2026 - 11/02/2026 nova data
OC-1209393-W4T8W |  | Socilito a substituição das torneiras de bóias, devido as atuais não estarem vedando corretamente - Reservatório Inferior - Torre 1 | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-26 | 2025-12-31 | Atualização 09/01/2026 nova data 16/01/2026
OC-1213198-L9B4K |  | Lâmpada danificada, em baixo da vaga pcd - 3° Subsolo | [10 empty] | Concluído | 2025-08-28
OC-1213210-T8C5C |  | Ausência de espelho de tomada - 5° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-08-28
OC-1213219-C5D8P |  | Lâmpada ou sensor danificados - Escadaria 14° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-08-28
OC-1213352-L8X8V |  | Lâmpada ou sensor danificados - Escadaria do estacionamento - 1° Subsolo | [10 empty] | Concluído | 2025-08-28
OC-1213671-M3R1Q |  | Luminária danificada, em frente ao apto 194 - 19° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-08-28
OC-1220578-Q4J7B |  | Lâmpada danificada - 2° Subsolo, em frente a vaga 96 | [10 empty] | Concluído | 2025-09-01
OC-1233903-Y0D0S |  | Solicito acionamento da empresa responsável pelos equipamentos da academia, para reparo das esteiras - Academia | [10 empty] | Concluído | 2025-09-08
OC-1277566-F9F6D |  | Rufos soltos - Cobertura | [10 empty] | Concluído | 2025-10-02 | 2025-11-07 | Faremos a refixação dos rufos na cobertura. Informamos também a necessidade de manter as manutençoes desse sistema em dia. Conforme especificado no Manual das Áreas Comuns, pág. 121, é necessário inspecionar as tubulações e calhas do sistema de cobertura e calha de drenagem da área externa. Caso haja obstrução na e/ou entupimento dos ralos ou calhas, efetuar a limpeza. Essa inspeção deve ser realizada anualmente, pela empresa de manutenção do Condomínio. Previsão para finalização: 07/11
OC-1277572-Y9C4M |  | Cesta de basquete com risco de queda. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-02
OC-1279821-J1D9S |  | Uma das bombas está apresentando nível acentuado de barulho - Barrilete | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-03 |  | Realizamos a vistoria junto ao fornecedor responsável pelo fornecimento da bomba e foi constatado que o ruído emitido está dentro da normalidade. Caso ocorra alguma alteração no barulho ou apareça alguma mensagem diferente no equipamento, solicitamos que nos acionem para que possamos realizar uma nova vistoria e avaliar a situação.
OC-1279829-Q0J7W |  | Vazamento pelo selo mecânico - Bomba de Incêndio | [10 empty] | Concluído | 2025-10-03 |  | Item duplicado
OC-1279845-N3B0C |  | Motobomba apresentando nível acentuado de barulho (Bomba Piscina Adulto) - Casa de Bombas Piscina | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-03 |  | Realizamos a vistoria junto ao fornecedor responsável pelo fornecimento da bomba e foi constatado que o ruído emitido está dentro da normalidade. Caso ocorra alguma alteração no barulho ou apareça alguma mensagem diferente no equipamento, solicitamos que nos acionem para que possamos realizar uma nova vistoria e avaliar a situação.
OC-1279858-N7D6T |  | No quadro elétrico, os relês térmico possuem a faixa de amperagem muito acima em comparação com a corrente nominal dos equipamentos - Casa de Bombas Piscina | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-03 | 2025-12-31 | Item duplicado
OC-1279881-L9Z1J |  | Ausência de registro nas tubulações de dreno dos filtros - Casa de Bombas Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-10-03
OC-1279989-T5P7D |  | Vazamento pelo selo mecânico (Bomba Hidramassagem) - Casa de Bombas Piscina | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-03 | 2025-12-31 | Atualização 09/01/2026 - nova data 30/01/2026
OC-1280000-L0D6C |  | Solicito abertura de elementos vazados para circulação de ar (Local muito úmido) - Casa de Bombas Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-10-03
OC-1280030-Z8J5K |  | Válvula de retenção pertinente a tubulação do primeiro equipamento se encontra com retorno de água, sendo necessário a substituição - Poço Pluvial - Reservatório Residencial | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-03 | 2025-12-31 | Item duplicado
OC-1280044-V5F0H |  | Porta do painel está sem a etiqueta que indica reversão, e a grade de proteção está impedindo o fechamento do painel - (QFN-DRE-2) - Garagem 3° SS | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-03 | 2025-12-31 | Atualização 09/01/2026 - nova data 28/01/2026
OC-1280052-W8Z2N |  | Torneiras de boias pertinentes aos reservatórios inferiores não estão vedando corretamente - Reservatório Residencial | [10 empty] | Concluído | 2025-10-03
OC-1284656-L1R7C |  | Batente da porta solto - Academia | [10 empty] | Concluído | 2025-10-06
OC-1288510-J3T6M |  | Bloquetes intertravados soltos - Em frente a loja | [10 empty] | Concluído | 2025-10-07
OC-1288676-P6K3L |  | Solicito limpeza pós-obra das cabines - Todos Elevadores | [10 empty] | Concluído | 2025-10-07 | 2025-11-20
OC-1299280-X5N7F |  | Fechadura danificada - PCF - 3° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-10-13
OC-1300039-V2V9P |  | Pressurização com problemas, não liga pelo quadro e está ativando pela chave de fluxo - Pressurização | [10 empty] | Concluído | 2025-10-13
OC-1300039-V2V9P |  | Exaustor da churrasqueira não funciona - Family House | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-14 | 2026-01-30 | Atualização 08/12/2025 - Cyrela fez a instalação de um ventilador porem não foi efetivo - será feito teste com outro equipamento
OC-1310075-D1X2C |  | Jardim cedendo - 2° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-10-17 | 2025-11-14
OC-1311945-V4D8N |  | Em dias de chuva, a água adentra para garagem - Garagem | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-20 | 2025-01-30
OC-1313076-W5X1G |  | Infiltração na parede, em frente a vaga 52 - Garagem - 3° SS | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-20 | 2026-03-02
OC-1313126-S3D8V |  | Acabamento mal executado lado externo leitor local, ficou danificado depois de manutenção. Realizar a pintura da porta e parede | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20
OC-1328854-H1R7K |  | Ausência de espelho do sensor - Escadaria - Do 0 ao 3° SS | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-28 |  | Os espelhos dos interruptores e sensores de presença de todas os andares da escadaria e halls foram entregues e vistoriados durante a vistoria de implantação do Condomínio. Esclarecemos que a área em questão é de grande fluxo de pessoas, principalmente de prestadores de serviços, dessa forma o item em questão não é pertinente de atendimento da assistência técnica da Cyrela.
OC-1329012-P2J2C |  | Ausência de espelho do interruptor - Área Gourmet | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-28
OC-1331297-P9W7Y |  | Em dias de chuva, a água adentra para o condomínio - Pet Place | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-29 | 2026-01-30 | Fala apenas rodinho
OC-1331306-N3J4X |  | Vazamento na tubulação - Garagem - 1° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-10-29
OC-1331326-X2L1Z |  | Vazamento - Em frente a vaga 145 - Garagem - 1 SS | [10 empty] | Concluído | 2025-10-29
OC-1331341-G5Z0H |  | Vazamentona tubulação - Acima da vaga 190 - Garagem - 1° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-10-29
OC-1337653-H5M3R |  | Vazamento reservatório - 2° SS | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-31 | 2025-01-30 | Atualização 08/12/2025 - Fornecedor so vai conseguir atender no proximo - feito paliativo
OC-1303300-Y5X4G |  | Exaustor da churrasqueira não funciona - Churrasqueira | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-18 | 2025-12-08 | Atualização 08/12/2025 - Cyrela fez a instalação de um ventilador porem não foi efetivo - será feito teste com outro equipamento
OC-1245481-Q6B3H |  | Luminária danificada - 2° Subsolo, em frente a vaga 96 | [10 empty] | Concluído | 2025-09-15
OC-1251106-L0H9M |  | Solicito proposta de vaga de Carsharing - Torre 1 | [10 empty] | Improcedente | 2025-09-17
OC-1259777-F9R6R |  | Canaleta obstruída, realizar limpeza - 3° Subsolo | [10 empty] | Concluído | 2025-09-23
OC-1273810-Z8D6Z |  | Piso e rodapé trincados - 2° Subsolo | [10 empty] | Concluído | 2025-10-01
OC-1347815-N9W1H |  | Realizar a troca do refil do bebedouro - Academia | [10 empty] | Concluído | 2025-11-05
OC-1348874-F0Y0V |  | Solicito regulagem das bóias - Caixas de água | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-06 | 2025-01-20
OC-1352513-G7J5N |  | Grelha quebrada - Espaço Gourmet | [10 empty] | Improcedente | 2025-11-07
OC-1352541-D3D1M |  | Espelho de tomada mal fixado - Espaço Gourmet | [10 empty] | Concluído | 2025-11-07
OC-1356049-R3V3T |  | Vazamento no Wc - Brinquedoteca | [10 empty] | Concluído | 2025-11-10
OC-1356061-F8B5W |  | Mesa não está funcionando - Jogos Teen | [10 empty] | Concluído | 2025-11-10
OC-1360784-N9X1L |  | Porta danificada - Family House | [10 empty] | Concluído | 2025-11-11
OC-1367074-N0J8D |  | Placa de identificação do pavimento solta - Térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-11-13
OC-1372819-S1C3M |  | Porta emperrando - Espaço Gourmet | [10 empty] | Concluído | 2025-11-17 | 2025-01-20
OC-1372849-M7M1R |  | Solicito alguma forma de fixar o pula - pula, com o vento, ele voa - Playground | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-17 |  | Atualização 08/12/2025 - Esta em definição do conselho se vai manter o pula pula ou retirar
OC-1280259-D8H3K |  | Instalação de placas de identificação para os finais dos halls | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-04 | 2026-01-30
OC-1300039-V2V9P |  | Pressurização com problemas, não liga pelo quadro e está ativando pela chave de fluxo - Pressurização. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-13
OC-1375780-T2Z3W |  | Diversos moradores reclamado de mal cheiro voltando pelo exaustor de suas unidades | [10 empty] | Improcedente | 2025-11-19 |  | Deve ser aberto pelo morador
OC-1376421-X6F4L |  | Instalação de ralo para limpeza do reservatório - Reservatório de escoamento - 2° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-11-19 | 2025-12-19
OC-1376434-M6X1P |  | Realizar a instalação de ralo para limpeza do reservatório - Reservatório de Aproveitamento - 2° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-11-19 | 2025-12-19
OC-1392397-M5P7Q |  | Realizar a instalação de sifão no dreno da chopeira - Espaço Gourmet | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-27 | 2025-12-31 | Atualização 09/01/2026 - 30/01/2026
OC-1393881-F9S3P |  | Trilho do elevador do Hall Social soltando - 3° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-11-28 | 2025-12-31
OC-1397315-P5R5N |  | Escorregador se soltando - Brinquedoteca | [10 empty] | Concluído |  | 2025-12-19
OC-1397324-X8T2M |  | Piso descolou - Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-12-01
OC-1404738-M1F6T |  | Pintura danificada (descascando) - Vaga PCD - 3° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-12-31
OC-1405074-K1L0K |  | Infiltração no teto - Hall - Térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-12-31 | Em avaliação
OC-1405087-R9X4S |  | Infiltração no teto - Family House | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-12-31 | Em avaliação
OC-1431809-X6Z1V |  | Tomadas não estão funcionando - Family House | [10 empty] | Concluído | 2025-12-15
OC-1434581-H3L8R |  | Cesta mal fixada, risco de queda - Quadra | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2025-12-16 | 2026-02-20
OC-1464216-M4F4X |  | Buraco na fachada final 03 | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-05
OC-1464241-Q6N9N |  | Interfone não funciona - Gourmet | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-05
OC-1464295-R5T2J |  | Interfone com ramal errado - Hall Social | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-05
OC-1464335-P8D0M |  | Interfone do Jogos Teen com o mesmo ramal do Jogos Adulto - Jogos Teen | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-05
OC-1464400-F1B9P |  | Interfone não toca na portaria - brinquedoteca | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-05
OC-1469317-Q6G4M |  | Poste mal fixado, risco de cair - Próximo a quadra | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-06
OC-1469811-S6X8S |  | Não funciona a botoeira para abertura da porta, é necessário forçá-la - Térreo | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-06
OC-1470100-T9Z9R |  | Solicito instalação de revestimento na parede da churrasqueira - Churrasqueira | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-06
OC-1470633-L0J1K |  | Geladeira não está gelando a parte de baixo - Family House | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-06
OC-1486870-J6S8X |  | Detector de fumaça com problema - 3° SS | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-12
OC-1486881-Y3X3D |  | Detector de fumaça com problema - Térreo | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-12
OC-1487317-W5T0X |  | A engemp informou que o quadro do sistema de alarme continua com o mesmo problema - Central de Alarme de Incêndio | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-12
OC-1487343-H4X6B |  | Fissura na parede - Jogos Teen | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-12
OC-1487374-X1H7N |  | Ralos não escoam a água corretamente - Térreo | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-12
OC-1487407-B5W6B |  | Falta acabamento no sensor - Procurar Junior | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-12
OC-1487455-S7Y4R |  | Diversas luminárias não funcionam (desde junho/25) - Procurar Junior | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-12
OC-1493722-W5D2K |  | Vazamento na calçada - Em frente a loja 1 | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-14
OC-1496690-M2T0W |  | Vazamento devido a chuva - Portaria | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-15
Executaremos a instalação das placas de identificação, indicando os lados correspondentes a cada final e a correta utilização dos elevadores. Previsão para finalização: 04/11
OC-1280423-A7C9E |  | Esteira sem funcionamento | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-30 | 2025-11-14 | Executaremos o reparo da esteira. Previsão para finalização: 14/11 - Atualização 09/01/2026 - foi feito reparo porem voltou a dar problema
OC-1480893-K9M3L |  | Luminária cheias de água - Área da Piscina | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-09