## GL. NR
Chamado | Local | Pendência: | [10 empty] | Situação | Abertura | Prazo | Retorno
OC-1091629-X3X3N |  | Ponto de infiltração acesso ao solarium 17º andar | [10 empty] | Concluído | 2025-06-25 | 2025-08-30 | Feito impemeabilização de toda a hidromassagem , para acabamento
OC-1091650-P5D0Q |  | Rejunte solto por toda SKARBAR no 17º andar | [10 empty] | Concluído | 2025-06-25 | 2025-07-23
OC-1091653-Y8B0P |  | Rejunte solto por todo solarioum SPA | [10 empty] | Concluído | 2025-06-25 | 2025-07-23
OC-1091657-T3P0N |  | Rejunte solto no spa hidromassagem | [10 empty] | Concluído | 2025-06-25 | 2025-07-23
OC-1091670-H7N4G |  | Cadeira e banco danificados | [10 empty] | Improcedente | 2025-06-25 |  | Chamado improcedente, mal uso, condominio deve solicitar para terceiros correção.
OC-1069074-L0J5M |  | Azulejos, pisos e revestimentos | [10 empty] | Concluído | 2025-06-11 |  | Cyrela vai fechar o chamado pois nao tem descrição .
OC-1069066-W4C6R |  | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Improcedente | 2025-06-11 |  | Cyrela vai fechar o chamado pois nao tem descrição .
OC-1068988-B5C6F |  | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Improcedente | 2025-06-11 |  | Cyrela vai fechar o chamado pois nao tem descrição .
OC-1068983-Q5H2F |  | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Azulejos, pisos e revestimentos | Improcedente | 2025-06-11 |  | Cyrela vai fechar o chamado pois nao tem descrição .
OC-1012799-G3L5Z |  | Rejunte Soltando – Espaço Multiuso Durante inspeção no espaço multiuso, foi identificado que o rejunte entre os revestimentos está se soltando em alguns trechos. Essa condição pode permitir infiltrações, comprometer a estética do ambiente e evoluir para danos maiores no revestimento. | [10 empty] | Concluído | 2025-05-19 | 2025-07-23 | Não foi concluido o rejunte Não foi executado vistoria feito dia 25/06
OC-1012658-J6Z9X |  | Desplacamento de Gesso na Escadaria do 17º Andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado desplacamento do revestimento de gesso na escadaria do 17º andar. A condição pode comprometer a estética do ambiente e indicar problemas estruturais ou de umidade. | Desplacamento de Gesso na Escadaria do 17º Andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado desplacamento do revestimento de gesso na escadaria do 17º andar. A condição pode comprometer a estética do ambiente e indicar problemas estruturais ou de umidade. | Desplacamento de Gesso na Escadaria do 17º Andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado desplacamento do revestimento de gesso na escadaria do 17º andar. A condição pode comprometer a estética do ambiente e indicar problemas estruturais ou de umidade. | Desplacamento de Gesso na Escadaria do 17º Andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado desplacamento do revestimento de gesso na escadaria do 17º andar. A condição pode comprometer a estética do ambiente e indicar problemas estruturais ou de umidade. | Desplacamento de Gesso na Escadaria do 17º Andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado desplacamento do revestimento de gesso na escadaria do 17º andar. A condição pode comprometer a estética do ambiente e indicar problemas estruturais ou de umidade. | Desplacamento de Gesso na Escadaria do 17º Andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado desplacamento do revestimento de gesso na escadaria do 17º andar. A condição pode comprometer a estética do ambiente e indicar problemas estruturais ou de umidade. | Desplacamento de Gesso na Escadaria do 17º Andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado desplacamento do revestimento de gesso na escadaria do 17º andar. A condição pode comprometer a estética do ambiente e indicar problemas estruturais ou de umidade. | Desplacamento de Gesso na Escadaria do 17º Andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado desplacamento do revestimento de gesso na escadaria do 17º andar. A condição pode comprometer a estética do ambiente e indicar problemas estruturais ou de umidade. | Desplacamento de Gesso na Escadaria do 17º Andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado desplacamento do revestimento de gesso na escadaria do 17º andar. A condição pode comprometer a estética do ambiente e indicar problemas estruturais ou de umidade. | Desplacamento de Gesso na Escadaria do 17º Andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado desplacamento do revestimento de gesso na escadaria do 17º andar. A condição pode comprometer a estética do ambiente e indicar problemas estruturais ou de umidade. | Desplacamento de Gesso na Escadaria do 17º Andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado desplacamento do revestimento de gesso na escadaria do 17º andar. A condição pode comprometer a estética do ambiente e indicar problemas estruturais ou de umidade. | Concluído | 2025-05-19 |  | Não foi executado vistoria feito dia 25/06
OC-1012326-M4K3J |  | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Telhado do Barrilete – Problema Identificado Durante vistoria no local, foram identificados pontos de infiltração no telhado do barrilete. Verificou-se que as telhas estão rachando, possivelmente devido à baixa qualidade do material utilizado na cobertura. Como ação corretiva, recomenda-se: Substituição das telhas por material de melhor qualidade, mais resistente às intempéries, ou Aplicação de sistema de impermeabilização com garantia de eficácia, desde que tecnicamente viável para o tipo de cobertura existente. | Concluído | 2025-05-19 |  | Feiro tratamento porem se der vazamento abriremos outros
OC-1012297-G7F5B |  | Vazamentos - Medidores de Água (Hidrômetros) e Tubulações – Bloco NR 3º Andar Dois hidrômetros com vazamento. Falta de identificação nos registros correspondentes. 2º Andar Vazamento na tubulação de incêndio. Hidrômetro nº 7 com vazamento. 1º Andar Vazamento no hidrômetro. Falta de identificação no registro correspondente. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: Apenas um gotejamento como forma de vazamento | Vazamentos - Medidores de Água (Hidrômetros) e Tubulações – Bloco NR 3º Andar Dois hidrômetros com vazamento. Falta de identificação nos registros correspondentes. 2º Andar Vazamento na tubulação de incêndio. Hidrômetro nº 7 com vazamento. 1º Andar Vazamento no hidrômetro. Falta de identificação no registro correspondente. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: Apenas um gotejamento como forma de vazamento | Vazamentos - Medidores de Água (Hidrômetros) e Tubulações – Bloco NR 3º Andar Dois hidrômetros com vazamento. Falta de identificação nos registros correspondentes. 2º Andar Vazamento na tubulação de incêndio. Hidrômetro nº 7 com vazamento. 1º Andar Vazamento no hidrômetro. Falta de identificação no registro correspondente. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: Apenas um gotejamento como forma de vazamento | Vazamentos - Medidores de Água (Hidrômetros) e Tubulações – Bloco NR 3º Andar Dois hidrômetros com vazamento. Falta de identificação nos registros correspondentes. 2º Andar Vazamento na tubulação de incêndio. Hidrômetro nº 7 com vazamento. 1º Andar Vazamento no hidrômetro. Falta de identificação no registro correspondente. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: Apenas um gotejamento como forma de vazamento | Vazamentos - Medidores de Água (Hidrômetros) e Tubulações – Bloco NR 3º Andar Dois hidrômetros com vazamento. Falta de identificação nos registros correspondentes. 2º Andar Vazamento na tubulação de incêndio. Hidrômetro nº 7 com vazamento. 1º Andar Vazamento no hidrômetro. Falta de identificação no registro correspondente. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: Apenas um gotejamento como forma de vazamento | Vazamentos - Medidores de Água (Hidrômetros) e Tubulações – Bloco NR 3º Andar Dois hidrômetros com vazamento. Falta de identificação nos registros correspondentes. 2º Andar Vazamento na tubulação de incêndio. Hidrômetro nº 7 com vazamento. 1º Andar Vazamento no hidrômetro. Falta de identificação no registro correspondente. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: Apenas um gotejamento como forma de vazamento | Vazamentos - Medidores de Água (Hidrômetros) e Tubulações – Bloco NR 3º Andar Dois hidrômetros com vazamento. Falta de identificação nos registros correspondentes. 2º Andar Vazamento na tubulação de incêndio. Hidrômetro nº 7 com vazamento. 1º Andar Vazamento no hidrômetro. Falta de identificação no registro correspondente. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: Apenas um gotejamento como forma de vazamento | Vazamentos - Medidores de Água (Hidrômetros) e Tubulações – Bloco NR 3º Andar Dois hidrômetros com vazamento. Falta de identificação nos registros correspondentes. 2º Andar Vazamento na tubulação de incêndio. Hidrômetro nº 7 com vazamento. 1º Andar Vazamento no hidrômetro. Falta de identificação no registro correspondente. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: Apenas um gotejamento como forma de vazamento | Vazamentos - Medidores de Água (Hidrômetros) e Tubulações – Bloco NR 3º Andar Dois hidrômetros com vazamento. Falta de identificação nos registros correspondentes. 2º Andar Vazamento na tubulação de incêndio. Hidrômetro nº 7 com vazamento. 1º Andar Vazamento no hidrômetro. Falta de identificação no registro correspondente. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: Apenas um gotejamento como forma de vazamento | Vazamentos - Medidores de Água (Hidrômetros) e Tubulações – Bloco NR 3º Andar Dois hidrômetros com vazamento. Falta de identificação nos registros correspondentes. 2º Andar Vazamento na tubulação de incêndio. Hidrômetro nº 7 com vazamento. 1º Andar Vazamento no hidrômetro. Falta de identificação no registro correspondente. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: Apenas um gotejamento como forma de vazamento | Vazamentos - Medidores de Água (Hidrômetros) e Tubulações – Bloco NR 3º Andar Dois hidrômetros com vazamento. Falta de identificação nos registros correspondentes. 2º Andar Vazamento na tubulação de incêndio. Hidrômetro nº 7 com vazamento. 1º Andar Vazamento no hidrômetro. Falta de identificação no registro correspondente. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: Apenas um gotejamento como forma de vazamento | Concluído | 2025-05-19 |  | Não foi executado vistoria feito dia 25/06
OC-1012236-V2Z6M |  | 9 Andar Área técnica. Porta sem maçaneta .Esta dendro do relatório em anexo | 9 Andar Área técnica. Porta sem maçaneta . Esta dendro do relatório em anexo | 9 Andar Área técnica. Porta sem maçaneta . Esta dendro do relatório em anexo | 9 Andar Área técnica. Porta sem maçaneta . Esta dendro do relatório em anexo | 9 Andar Área técnica. Porta sem maçaneta . Esta dendro do relatório em anexo | 9 Andar Área técnica. Porta sem maçaneta . Esta dendro do relatório em anexo | 9 Andar Área técnica. Porta sem maçaneta . Esta dendro do relatório em anexo | 9 Andar Área técnica. Porta sem maçaneta . Esta dendro do relatório em anexo | 9 Andar Área técnica. Porta sem maçaneta . Esta dendro do relatório em anexo | 9 Andar Área técnica. Porta sem maçaneta . Esta dendro do relatório em anexo | 9 Andar Área técnica. Porta sem maçaneta . Esta dendro do relatório em anexo | Concluído | 2025-05-19 |  | Não foi executado vistoria feito dia 25/06 - Atualização 15/09/2025 - Prazo para troca19/09/2025
OC-1012199-X6B3Q |  | Relação de Problemas com Interfones – NR 8º andar: Suporte quebrado 7º andar: Interfone não funciona 6º andar: Suporte quebrado e interfone não funciona 3º andar: Interfone não funciona Centro de Medição: Interfone não funciona | Relação de Problemas com Interfones – NR 8º andar: Suporte quebrado 7º andar: Interfone não funciona 6º andar: Suporte quebrado e interfone não funciona 3º andar: Interfone não funciona Centro de Medição: Interfone não funciona | Relação de Problemas com Interfones – NR 8º andar: Suporte quebrado 7º andar: Interfone não funciona 6º andar: Suporte quebrado e interfone não funciona 3º andar: Interfone não funciona Centro de Medição: Interfone não funciona | Relação de Problemas com Interfones – NR 8º andar: Suporte quebrado 7º andar: Interfone não funciona 6º andar: Suporte quebrado e interfone não funciona 3º andar: Interfone não funciona Centro de Medição: Interfone não funciona | Relação de Problemas com Interfones – NR 8º andar: Suporte quebrado 7º andar: Interfone não funciona 6º andar: Suporte quebrado e interfone não funciona 3º andar: Interfone não funciona Centro de Medição: Interfone não funciona | Relação de Problemas com Interfones – NR 8º andar: Suporte quebrado 7º andar: Interfone não funciona 6º andar: Suporte quebrado e interfone não funciona 3º andar: Interfone não funciona Centro de Medição: Interfone não funciona | Relação de Problemas com Interfones – NR 8º andar: Suporte quebrado 7º andar: Interfone não funciona 6º andar: Suporte quebrado e interfone não funciona 3º andar: Interfone não funciona Centro de Medição: Interfone não funciona | Relação de Problemas com Interfones – NR 8º andar: Suporte quebrado 7º andar: Interfone não funciona 6º andar: Suporte quebrado e interfone não funciona 3º andar: Interfone não funciona Centro de Medição: Interfone não funciona | Relação de Problemas com Interfones – NR 8º andar: Suporte quebrado 7º andar: Interfone não funciona 6º andar: Suporte quebrado e interfone não funciona 3º andar: Interfone não funciona Centro de Medição: Interfone não funciona | Relação de Problemas com Interfones – NR 8º andar: Suporte quebrado 7º andar: Interfone não funciona 6º andar: Suporte quebrado e interfone não funciona 3º andar: Interfone não funciona Centro de Medição: Interfone não funciona | Relação de Problemas com Interfones – NR 8º andar: Suporte quebrado 7º andar: Interfone não funciona 6º andar: Suporte quebrado e interfone não funciona 3º andar: Interfone não funciona Centro de Medição: Interfone não funciona | Concluído | 2025-05-19 |  | Não foi executado vistoria feito dia 25/06
OC-1128657-R8N3Y |  | Ralo entupido em frente a porta de acesso serviço térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-07-14
OC-1128755-M6Z9G |  | Temos tomadas de luminária de emergência sem funcionar no 13º/16º e 14º andar . | [10 empty] | Concluído | 2025-07-14 | 2025-09-29 | Atualização 15/09/2025 - Prazo 29/09/2025
OC-1128764-D4D6Z |  | Vazamento em caix de água residencial - boia se soltou | [10 empty] | Concluído | 2025-07-14 | 2025-09-29 | Atualização 15/09/2025 - Prazo 29/09/2025
OC-1128793-R3W6B |  | Caixa de água inferior do residencial estravasou , o alarme no quadro da guarita nao atuou. Solicito correção e se possivel melhoria para um sinalieiro SONORO assim como a Cyrela já o fez em outros contratos como por ex: perdizes for You | [10 empty] | Concluído | 2025-07-14 | 2025-09-29 | Atualização 15/09/2025 - Prazo 29/09/2025
OC-1169957-Q8C1Y |  | Placa danificada, soltando as letras - Espaço Multiuso | [10 empty] | Concluído | 2025-08-05 | 2025-10-20 | Atualização 15/09/2025 - 20/10/2025
OC-1169962-K4J6Q |  | Plantio morto - Espaço Multiuso | [10 empty] | Concluído | 2025-08-05 | 2025-10-20 | Atualização 15/09/2025 - Renata deve passar a data de quando o fornecedor vai instalar, Cyrela vai entregar as mudas
OC-1169966-X2H9Q |  | Placa danificada, letras estão se soltando - Acesso social / serviço | [10 empty] | Concluído | 2025-08-05 | 2025-10-20
OC-1172487-Y1X6R |  | Tanque de expansão com pequeno vazamento - Reservatório Inferior | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-06 | 2025-10-20 | Atualização 08/12/2025- novo prazo 31/12/2025 - Atuaização 09/01/2026 - novo prazo 30/01/2026 - problema com fornecedor
OC-1172499-R5C8Y |  | Acionador e sirene de alarme de incêndio sujos de tinta - Hall social NR torre 2 | [10 empty] | Concluído | 2025-08-06 | 2025-09-16
OC-1172503-S4B5D |  | Botoeira de liberação de porta com acabamento ruim - Hall social NR torre 2 | [10 empty] | Improcedente | 2025-08-06
OC-1215694-Z9M6C |  | Interfone danificado - Entrada de serviço | [10 empty] | Improcedente | 2025-08-29 |  | Interfone funciona normalmente
OC-1224640-F9G5V |  | Lâmpada queimada - 2° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-09-03 | 2025-10-20
OC-1143840-V2X1N |  | Infiltração no teto - Copa 1° SS - Torre 2 | [10 empty] | Concluído | 2025-07-22 | 2025-07-28
OC-1145034-D2Z1L |  | Fissura na parede - Wc sala da portaria - Térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-07-23 | 2025-07-28
OC-1145501-M9M7C |  | Vazamento - Rede de incêndio | [10 empty] | Concluído | 2025-07-23 | 2025-07-28
OC-1145518-K5M2N |  | Porta de acesso residencial danificada - Torre 2 | [10 empty] | Concluído | 2025-07-23 | 2025-07-28
OC-1150869-B9B6K |  | Interfone inoperante - Entrada social / serviço | [10 empty] | Concluído | 2025-07-26 | 2025-07-30 | Atualização 15/09/2025 - o interfone funciona normal -o problmea acontece quando o pessoal apreta varias
OC-1170408-N2Z5B |  | Vazamento pelo selo mecânico, onde já foi acionado pelo condomínio a construtora para efetuar a retirada do mesmo - Hidromassagem | [10 empty] | Concluído | 2025-08-05
OC-1201852-K0Z4J |  | Furos na pedra do Skybar - Torre 2 | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-22 | 2026-01-31
OC-1209408-W2B0H |  | Falha na vedação da janela fixa - Entrada Torre 2 | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26 | 2025-09-29
OC-1263233-X0M8G |  | Realizar reparo no circuito da iluminação do chão da piscina - Piscina | [10 empty] | Concluído | c
OC-1265486-C6F8T |  | Mesas danificadas (madeira está danificando, devido a chuva) - Skybar - Torre 2 | [10 empty] | Improcedente | 2025-09-25
OC-1270438-N3R4R |  | Precisamos de um vão minimo de 2,22m para a instalação da máquina - Lavanderia | [10 empty] | Concluído | 2025-09-29
OC-1288687-V5C5J |  | Solicito limpeza pós-obra das cabines - Todos Elevadores | [10 empty] | Concluído | 2025-10-07
OC-1292688-W8D0M |  | Lâmpada queimada - Hall, 2° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-10-09
OC-1300546-B2Q1V |  | Placa de identificação soltando as letras - Skybar | [10 empty] | Concluído | 2025-10-13
OC-1300559-N2B1H |  | Realizar a pintura da porta e inverter acbamento liso para o lado de fora - Lixeira Térreo | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-13 | 2026-01-31
OC-1313035-C8D6Z |  | Espelho de tomada instalado ao lado da lixeira fora do padrão cinza - Lixeira | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20
OC-1313043-Z6W3K |  | Ausência de rodapé - Em frente a Lixeira | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20
OC-1313050-S3Y2N |  | Sensor queimado - Guarita | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20
OC-1313057-K9P8J |  | Aumentar o comprimento da corrente do alçapão, risco de acidente - Barrilete | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20
OC-1313085-V8C1C |  | Piso destoando do padrão cinza - Corredor de acesso | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20
OC-1313094-V0K6C |  | Ausência de piso tátil - Corredor de Acesso | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-20
OC-1313115-K3H7M |  | Realizar a troca dos batentes, todos estão elevados, em desacordo com a norma ABNT NBR-9050 | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20
OC-1379778-Z7P8C |  | Sensores de presença não funcionam - Todos os Pavimentos | [10 empty] | Concluído | 2025-11-21
OC-1392519-B5M6L |  | Encosto da cadeira danificado - Espaço Multiuso | [10 empty] | Improcedente | 2025-11-27 |  | Atualização 08/12/2025 - Gabi vai tentar com fornecedor caso tenha negativa teremos que seguir pelo condomínio
OC-1392522-C1Z4M |  | Infiltração dentro do Shaft - Lavanderia | [10 empty] | Improcedente | 2025-11-27
OC-1393866-B2F0T |  | Realocar torneira, pois está atrás da porta, risco de quebra - Lixeira | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-28 | 2026-01-31 | Validar posição com francisco
OC-1393873-M3L4Z |  | Solicito instalação de exaustor nesta parte da parede, para diminuir mal cheiro - Lixeira | [10 empty] | Concluído | 2025-11-28
OC-1394888-Y7D5Z |  | Parede com umidade - Wc Churrasqueira | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-28 | 2026-01-30
OC-1394893-J8B5C |  | Bancada com avarias - Churrasqueira | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-28 | 2026-01-30
|  | Vazamento devido a chuva - Portaria | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-15
OC-1347810-X9K4L |  | Plantio realizado há 30 dias morto novamente | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-05 | 2026-01-30
OC-1347812-N3N4Z |  | Realizar a troca do refil do bebedouro - Academia | [10 empty] | Concluído | 2025-11-05
OC-1352624-R1V2C |  | Infiltração - Academia | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-07 | 2026-01-30 | Pendente apenas pintura
OC-1352627-R2Q1R |  | Pendente limpeza da luminária - Academia | [10 empty] | Concluído | 2025-11-07 | 2026-01-30
OC-1352919-Z0J0B |  | Botoeira muito elevada da parede Hall do elevador - Térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-11-07 | 2026-01-30
OC-1352927-X5N2G |  | Vão entre o piso e escada - Entrada Externa Multiuso | [10 empty] | Concluído | 2025-11-07 | 2026-01-30
OC-1369364-F1B6W |  | Grelha danificada - Skybar | [10 empty] | Improcedente | 2025-11-14 | 2026-01-30 | Mau uso segundo Cyrela | Condomínio
OC-1369367-H2C5M |  | Trinca - Escadaria 1° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-11-14 | 2026-01-30
OC-1278935-F4B2D |  | Academia muito escura - falta de iluminação | [10 empty] | Em andamento |  | 2025-11-12 | Estamos verificando internamente alternativas para melhorar a iluminação no local. Previsão para retorno: 12/11 - Atualização 09/01/2026 - nova data 20/02/2026