## Chamados
Chamado | Local | Pendência: | Situação | Abertura | Prazo | Retorno | Responsável
1067751 |  | Luminária danificada - Garagem 3° Subsolo | Improcedente | 2025-09-03 |  | Reagendamento de vistoria técnica para 10/10/2025 09:00 | Condomínio
1067750 |  | As portas do condomínio estão com o acesso danificados, elas não trancam - Lado externo da portaria | Concluído | 2025-09-03 |  | Reagendamento de vistoria técnica para 07/11/2025 09:30 | Construtora
1067748 |  | Chave não abre a porta - Pressurização | Em andamento | 2025-09-03 | 2026-03-08 | Reagendamento de vistoria técnica para 03/10/2025 15:00 | Construtora
1067758 |  | A chave do Lobby não tranca a porta - Torre A | Concluído | 2025-09-03 |  | Reagendamento de vistoria técnica para 17/10/2025 14:00 | Construtora
1068840 |  | Ar-condicionadoem local aberto - Playground, Área Comum | Concluído | 2025-09-03 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/09/2025 13:30 | Construtora
1068839 |  | Portão de veículos danificado (quebrado) - Entrada de veículos | Concluído | 2025-09-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/09/2025 09:30 | Construtora
1068838 |  | Ausência de torneira wc Salão Gourmet - Torre A | Improcedente | 2025-09-05 |  | Conforme vistoria realizada pela construtora, foi apontada a ausência da torneira do banheiro. Entretanto, no Laudo de Constatação de Entrega consta que todas as torneiras foram devidamente instaladas na data da entrega do empreendimento. | Construtora
1069204 |  | Mola aérea danificada - Área Gourmet | Concluído | 2025-09-08 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/09/2025 10:30 | Construtora
1070094 |  | Portão de veículos danificado - Entrada de veículos | Concluído | 2025-09-11 |  | Em vistoria realizada pela construtora no dia 19/09/2025 foi identificado que precisaria de dois pontos de solda em cada portão. O reparo foi realizado no ato da vistoria. | Construtora
1071912 |  | Porta de acesso danificada - Eclusa de Serviços - Térreo | Concluído | 2025-09-15 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 19/09/2025 14:30 | Construtora
1073219 |  | Após saída do morador, portão soltou parafuso e corre risco de se soltar completamente - Portão de veículos | Concluído | 2025-09-18 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 03/10/2025 09:30 | Construtora
1074251 |  | Piso danificado - Entrada Lobby - Torre B | Improcedente | 2025-09-22 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 03/10/2025 10:30 | Construtora
1074302 |  | Porta raspando no chão - Eclusa Interna - Área de Serviços | Concluído | 2025-09-22 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 03/10/2025 11:00 | Construtora
1077503 |  | Fechadura danificada - Saída do elevador de serviço - 4° Pavimento | Concluído | 2025-09-23 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 10/10/2025 11:30 | Construtora
1074754 |  | Ralo entupido, a tampa do ralo está presa com rejunte - 4° Pavimento, lateral da torre A | Concluído | 2025-09-23 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 03/10/2025 10:00 | Construtora
1077504 |  | Porta de acesso do hall social não abre - Entrada Hall Social | Concluído | 2025-09-28 |  | Informado por a Assistência Técnica que será realizado novo acesso no dia 21/10 em horário comercial para que o técnico da Telmek possa verificar o item. | Construtora
1080506 |  | Necessário a desobstrução da tubulação para passagem de instalação fibra óptica - 4° Pavimento - Torre A | Concluído | 2025-10-03 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 10/10/2025 15:00 | Construtora
1081185 |  | Barra antipânico danificada (PCF) - 4° Pavimento - Torre B | Concluído | 2025-10-06 |  |  | Construtora
1083597 |  | Interfone não fixado - Elevador de transferência serviços | Concluído | 2025-10-09 |  | O reparo do item está agendado para 01/11/2025 09:00 com previsão de conclusão em 03/11/2025 | Construtora
1084441 |  | Ausência de acabamento alçapão - Hall 4° Pavimento - Torre A e B | Concluído | 2025-10-09 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 24/10/2025 10:30 | Construtora
1083228 |  | Portão de entrada de veículos sem força para fechar | Improcedente | 2025-10-13 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/10/2025 11:30 | Construtora
1083227 |  | Em dia de chuva, a água não escoa, ficando acumulada - Cobertura, área dos Tranfers | Improcedente | 2025-10-13 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/10/2025 13:00 | Construtora
1083225 |  | Água não está escoando, ficando acumulada - Acesso Piscina | Improcedente | 2025-10-13 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/10/2025 13:30 | Construtora
1084449 |  | Manchas de tinta - Quadra | Concluído | 2025-10-14 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 24/10/2025 10:00 | Construtora
1084460 |  | Maçaneta da PCF danificada - Térreo, em frente a portaria | Concluído | 2025-10-14 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 24/10/2025 09:30 | Construtora
1085406 |  | Condutores de alimentação do quadro de força do Condomínio estão soltos. | Improcedente | 2025-10-16 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 31/10/2025 09:30 | Construtora
1085402 |  | Reservatórios superiores praticamente vazios - Torre A | Concluído | 2025-10-16 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 31/10/2025 10:00 | Construtora
1085411 |  | Água fica empossada nas vagas 196 e 198 - Garagem - 3° Pavimento | Improcedente | 2025-10-16 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 24/10/2025 11:00 | Construtora
Sem devolução do chamado |  | Fechadura danificada - casa bombas incêndio torre B | Em andamento | 2025-10-16 | 2023-03-08 | Atualização 08/01/26 - aguardando fornecedor | Construtora
Sem devolução do chamado |  | Apenas a bomba 1 torre A não está funcionando. | Concluído | 2025-10-16 |  |  | Construtora
Sem devolução do chamado |  | Apenas a bomba 1 torre B não está funcionando. | Concluído | 2025-10-16 |  |  | Construtora
1086099 |  | Piso quebrado - Centro de Medição - Torre B | Improcedente | 2025-10-20 |  | Vistoria técnica reagendada para 14/11/2025 13:30 | Construtora
1086104 |  | Dobradiça danificada - Centro de Medição - Torre B | Improcedente | 2025-10-20 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 31/10/2025 11:00 | Construtora
Sem devolução do chamado |  | Calafetação da esquadria danificada, em dia de chuva, a água adentra para dentro do condomínio | Concluído | 2025-10-20 |  |  | Construtora
1086459 |  | Realizar o fechamento do alçapão (permanente ou portátil) - Em frente ao Delivery | Concluído | 2025-10-20 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 31/10/2025 10:30 | Construtora
1086476 |  | Após realização do alinhamento da porta, a mola foi danificada e a porta não fecha - Delivery | Concluído | 2025-10-20 |  | O reparo do item está agendado para 14/11/2025 09:00 com previsão de conclusão em 17/11/2025. | Construtora
1086474 |  | Realizar o fechamento dos alçapões - Delivery | Concluído | 2025-10-20 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 31/10/2025 11:30 | Construtora
1086472 |  | Infiltração no teto - Portaria | Concluído | 2025-10-20 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 31/10/2025 13:00 | Construtora
1086731 |  | Suporte da bola está cedendo - Academia | Concluído | 2025-10-21 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/11/2025 11:00 | Construtora
1088349 |  | Porta não está abrindo, eletroimã com problemas - Acesso Serviço | Concluído | 2025-10-21 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/11/2025 10:30 | Construtora
1087317 |  | Cadeira da piscina danificada - Piscina | Em andamento | 2025-10-22 | 2026-01-30 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/11/2025 10:00 | Construtora
1087348 |  | Acabamento mal executado atrás da porta - Portaria | Concluído | 2025-10-22 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/11/2025 13:00 | Construtora
1087347 |  | Pintura estufando no teto, devido ao vazamento no reservatório inferior - Portaria | Concluído | 2025-10-22 |  | O reparo do item está agendado para 14/11/2025 09:00 com previsão de conclusão em 18/11/2025. | Construtora
1088348 |  | Luminária solta - Garagem - 2° Sobresolo | Concluído | 2025-10-23 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/11/2025 14:30 | Construtora
1088347 |  | Cerâmica quebrada - Entrada de Prestadores de Serviço - Térreo | Improcedente | 2025-10-23 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/11/2025 15:00 | Construtora
1088346 |  | Cerâmica quebrada - Calçada - Térreo | Improcedente | 2025-10-23 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/11/2025 11:00 | Construtora
1088345 |  | PCF não abre por dentro - Escadaria, Garagem - 2° Pavimento - Torre B | Concluído | 2025-10-23 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/11/2025 15:30 | Construtora
1088352 |  | Interfone sem identificação do ramal - Todos Interfones | Em andamento | 2025-10-23 | Sem Prazo | O reparo do item está agendado para 03/12/2025 09:00 com previsão de conclusão em 03/12/2025. -Atualização 08/01/2025 - Sem prazo | Construtora
1088351 |  | Tampas sem corrente de proteção - Reservatório Inferior | Concluído | 2025-10-23 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/11/2025 14:00 | Construtora
1090849 |  | Barra antipânico danificada - PCF - 4° Pavimento - Torre B | Concluído | 2025-10-27 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/11/2025 14:30 | Construtora
1090861 |  | Piso tátil danificado - Elevador de Transferência Social - 4° Pavimento | Concluído | 2025-10-27 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/11/2025 13:30 | Construtora
1090860 |  | Fissura mureta - Playground | Em andamento | 2025-10-27 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/11/2025 14:00 - Atualição 08/01/2026 - Aguardando retorno da alumink | Construtora
1092300 |  | Lingueta janela quebrada - Salão de Festas - Torre A | Concluído | 2025-10-27 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/11/2025 11:30 | Construtora
1092441 |  | Infiltração na parede, devido a chuva - Garagem - 1° Subsolo | Concluído | 2025-10-28 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/11/2025 15:00 | Construtora
1094296 |  | Vazamento na tubulação - 3° SS | Concluído | 2025-10-30 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 14:30 | Construtora
1094306 |  | Solicito demarcação de limite para que os carros não batam no portão - Portão de Veículos | Improcedente | 2025-10-30 |  | Todas as demarcações solicitadas em projeto foram devidamente executadas. No entanto, não há previsão de demarcação referente a limite de parada de veículos. Dessa forma, o item foi considerado improcedente. | Construtora
1094346 |  | Iluminação desligada - Rampa de Veículos do 0 para 1° | Concluído | 2025-10-30 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 13:00 | Construtora
1094345 |  | Instalar buzzer de sinal sonoro - Painel sinótico da guarita | Improcedente | 2025-10-30 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 13:30 - Atualização 08/01/2026 - Item deve ser feito pelo condomínio melhoria | Condomínio
1094359 |  | Calafetação mal executada do jardim, está vazando barro e manchando o piso - 4° Pavimento | Em andamento | 2025-10-30 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 09:00 - Atualização 08/01/2026 - Construtora vai fazer reparo | Construtora
1094358 |  | Ausência de linha pingadeira, está manchando todo o beiral - 4° Pavimento | Em andamento | 2025-10-30 | 2026-03-08 | Reagendado vistoria técnica para verificação para 19/12/2025 09:30 Atualização 08/01/2026 - Item e análise | Construtora
1094356 |  | Luminária queimada - Elevador do meio - Torre A | Improcedente | 2025-10-30 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 10:30 - Atualização 08/01/2026 - item do condomínio dever ser feito pela TKE | Condomínio
1094354 |  | Luminária queimada - Hall do elevador - 1° Pavimento - Torre A | Concluído | 2025-10-30 | 2026-10-14 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 11:30 - Atualização 08/01/2026 | Condomínio
1094368 |  | Vazamento tubulação pluvial - Vaga 178 - 3° Pavimento | Concluído | 2025-10-30 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 09:30 | Condomínio
1095076 |  | Guarnição solta - Lixeira - Torre B | Concluído | 2025-10-31 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 15:30 | Condomínio
1095075 |  | Botoeira do elevador oxidada - 12° Pavimento - Torre A | Em andamento | 2025-10-31 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 05/12/2025 09:30 - Atulalização 08/01/2026 | Condomínio
1095538 |  | Móveis estão se danificando devido a ficar exposto ao tempo, pedimos para realizar demão de verniz - Piscina | Em andamento | 2025-11-03 | 2026-01-30 | Assistência Técnica informou que será realizado na segunda quinzena de janeiro/2026 | Condomínio
1095537 |  | Ralo está entupido, causando acúmulo de sujidades no piso - Piscina | Concluído | 2025-11-03 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 15:00 | Condomínio
1095532 |  | Central de incêndio com 136 falhas - Portaria | Em andamento | 2025-11-03 | Sem prazo | A vistoria técnica para verificação está agendada para 05/12/2025 11:30 - Atualização 08/01/2026 - Construtora em contato com a instaladora para reparo | Condomínio
1095803 |  | Vazamento próximo aos elevadores - 3° Pavimento - Torre A | Improcedente | 2025-11-03 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 05/12/2025 10:00 | Condomínio
1096030 |  | Solicito revisão em todas as prumadas, estão obstruídas - Todo o Condomínio | Improcedente | 2025-11-04 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 05/12/2025 13:30 - Atualização 08/01/ 2026 - Construtora deu a negativa e apresentou laudo de limpeza - Condominio vai acionar empresa e caso conste resto de obras a construtora vai arcar com o custo | Condomínio
1097058 |  | Porta desalinhada - Entrada do Lobby - Torre A | Concluído | 2025-11-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 05/12/2025 14:30 | Condomínio
1097391 |  | Led queimado - 24° Pavimento - Torre B | Em andamento | 2025-11-06 | 2026-02-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/12/2025 10:30 | Condomínio
1097390 |  | Painel do elevador instalado ao contrário - 22° Pavimento - Torre B | Improcedente | 2025-11-06 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 05/12/2025 15:30 - Atualização 08/01 - Condomínio deve acionar a TKE | Condomínio
1097389 |  | Parede estudando - Entrada Lobby - 4° Pavimento - Torre B | Em andamento | 2025-11-06 | 2026-01-15 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/12/2025 09:00 | Condomínio
1097545 |  | Buraco no duto do exaustor do banheiro (Apartamento 176A) - Fachada - Torre A | Em andamento | 2025-11-06 | 2026-02-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/11/2025 11:00 | Condomínio
1097651 |  | Portão de Veículos com a fixação pendente - Entrada de Veículos | Concluído | 2025-11-07 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 05/12/2025 14:00 | Condomínio
1097640 |  | Plantio morto, mesmo regando todos os dias - Playground | Em andamento | 2025-11-07 | Sem prazo | A vistoria técnica para verificação está agendada para 05/12/2025 15:00 - Atualização 08/01 - estão verificando com o fornecedor | Condomínio
1098106 |  | Forro com buraco, lâmpada ou sensor danificados - 1° Sobresolo - Torre A | Improcedente | 2025-11-10 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/12/2025 11:30 - Atulização 08/01/2026 - Construtora alega mau uso | Condomínio
1098178 |  | Vazamento no hall, em frente ao elevador social - 4° Pavimento - Torre A | Improcedente | 2025-11-10 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/12/2025 11:00 | Condomínio
1098903 |  | Janela não fecha (trinco danificado) - Salão Gourmet | Concluído | 2025-11-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 15:00 | Condomínio
1098901 |  | Janela não fecha (trinco danificado) - Salão de Festas | Concluído | 2025-11-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 14:00 | Condomínio
1098899 |  | Lâmpada constantemente ligada (não desliga no interruptor) - Salão de Festas | Improcedente | 2025-11-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 11:00 | Condomínio
1099397 |  | Piso tátil se soltando novamente - Hall dos Elevadores - Transfer - Térreo | Concluído | 2025-11-12 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/12/2025 14:30 | Condomínio
1099396 |  | Porta de entrada com dificuldade para abrir - Entrada Externa Social | Improcedente | 2025-11-12 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/12/2025 13:00 | Condomínio
1099393 |  | Fissura vertical - Portaria | Em andamento | 2025-11-12 | 2026-02-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/12/2025 15:30 | Condomínio
1099507 |  | Led se soltando - Academia | Concluído | 2025-11-12 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/12/2025 14:00 | Condomínio
1099506 |  | Marcas de infiltração no teto - Coworking | Concluído | 2025-11-12 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/12/2025 13:30 | Condomínio
1104155 |  | Porta de Acesso não fecha (desalinhada) - Torre A | Improcedente | 2025-11-24 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 19/12/2025 10:30 | Condomínio
Sem devolução do chamado |  | Porta de Acesso não trava na parte inferior - Lobby - Torre A | Aguardando vistoria | 2025-11-24 |  |  | Condomínio
1104166 |  | Ausência de pressão da água - Torre A | Improcedente | 2025-11-24 |  | Em vistoria realizada no local, acompanhada pelo zelador Sr. Valdo, não foi identificada qualquer falta de pressão na tubulação. Quando questionado a respeito da ocorrência, o mesmo informou não ter conhecimento sobre o fato relatado. | Condomínio
1104164 |  | Infiltração na parede - Coworking | Concluído | 2025-11-24 |  | Vistoria reagendada para 10/12/2025 09:00 | Condomínio
1102439 |  | Dobradiça quebrada - Shaft Hidráulica - 9° Pavimento - Torre B | Concluído | 2025-11-18 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 14:00 | Condomínio
1110080 |  | Luzes de emergência não funcionam - 16°, 14°, 13°, 11°, 10°, 9°, 6° Pavimentos - Torre B | Em andamento | 2025-11-18 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 13:30 | Condomínio
1102437 |  | Ralo entupido - 4° Pavimento | Improcedente | 2025-11-18 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/11/2025 15:00 | Condomínio
1102634 |  | Cabo de aço estourou, portão está escorado - Entrada de veículos | Concluído | 2025-11-19 |  | O reparo do item está agendado para 02/12/2025 09:00 com previsão de conclusão em 02/12/2025 | Condomínio
1104628 |  | Registro danificado, não fecha, nem abre, fica no meio termo - Wc Portaria | Concluído | 2025-11-25 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 05/12/2025 10:30 | Condomínio
1104627 |  | Torneira ligada constantemente - Wc Portaria | Concluído | 2025-11-25 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 05/12/2025 11:00 | Condomínio
1106738 |  | Interfones não funcionam - Hall e Escadaria - 4° Pavimento - Torre B | Em andamento | 2025-11-27 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 09/01/2026 09:30 | Condomínio
1106737 |  | Led danificado - Brinquedoteca | Em andamento | 2025-11-27 | 2026-02-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 09/01/2026 09:00 | Condomínio
1106756 |  | Tomada sem energia - Salão Gourmet | Concluído | 2025-11-27 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 05/12/2025 15:00 | Condomínio
1106754 |  | Restos de material dentro do reservatório - Reservatório Superior - Torre A | Improcedente | 2025-11-27 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 10/12/2025 15:30 | Condomínio
1106751 |  | Barra de pânico e maçaneta PCF com defeito - 24° Pavimento - Torre A | Concluído | 2025-11-27 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/12/2025 10:00 | Condomínio
1107008 |  | As demarcações das vagas dos estacionamentos estão se apagando - Garagens | Aguardando vistoria | 2025-11-28 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 10/12/2025 15:00 - Atualização 08/01/2026 - Item será avaliado pela construtora | Condomínio
1107147 |  | Contra testa danificado - Casa de Bombas - Torre A | Improcedente | 2025-11-28 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 09/01/2026 11:00 - Mau uso | Condomínio
1107159 |  | Suporte para acesso à cobertura danificado - Torre A | Em andamento | 2025-11-28 | 2026-02-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 09/01/2026 10:30 | Condomínio
1107231 |  | Painel Sinótico com falha de extravasão - Portaria | Em andamento | 2025-11-28 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 12/12/2025 14:30 | Condomínio
1107346 |  | Interfones do hall não funcionam - 4° Pavimento - Torre A e B | Em andamento | 2025-11-28 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 09:00 | Condomínio
1107801 |  | Piso descolando - Academia | Em andamento | 2025-12-01 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 10/12/2025 13:30 | Condomínio
1109332 |  | Parede danificada - Academia | Em andamento | 2025-12-03 | 2026-02-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 10/12/2025 09:30 | Condomínio
1109936 |  | Película de Privacidade instalada ao inverso, a noite dá para visualizar todo o condomínio do lado de fora | Improcedente | 2025-12-04 | Sem prazo | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 14:00 - Atualização 08/01/2026 - Construtora entende como improcedente porem pedimos reavaliação - Solicitar evidencia noturna aos seguranças @VALDO | Condomínio
1110099 |  | Plantio morto - Jardim | Em andamento | 2025-12-04 | Sem prazo | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 11:00-Atualização 08/01 - estão verificando com o fornecedor | Condomínio
1110097 |  | Interfone inoperante - Copa Salão de Festas Adulto - Torre A | Em andamento | 2025-12-04 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 11:30 | Condomínio
1110096 |  | Interfone inoperante - Salão de Jogos - Torre A | Em andamento | 2025-12-04 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 13:00 | Condomínio
1110174 |  | Ausência de fiação para iluminação dos postes - Térreo | Improcedente | 2025-12-04 |  | Em vistoria técnica realizada no local pela equipe técnica da MPD, constatou-se a ausência de enfiação nos eletrodutos da instalação elétrica. Conforme levantamentos e registros anteriores, verificou-se que os cabos elétricos foram subtraídos por ação de terceiros (roubo) em data anterior à presente vistoria. | Condomínio
1110173 |  | Falha no rejunte, em frente ao Espaço Gourmet - 4° Pavimento - Torre A | Em andamento | 2025-12-04 | 2026-02-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 10:00 | Condomínio
1110172 |  | Extensão da escada quebrada - Acesso Cobertura | Em andamento | 2025-12-04 | 2026-02-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 10:30 | Condomínio
1110966 |  | Disjuntor em curto, quando liga o disjuntor das iluminação, o disjuntor que alimenta os portões cai na portaria - 1° SS - Bloco A | Concluído | 2025-12-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 15:00 | Condomínio
1111958 |  | Devido às fortes chuvas, houve queda de energia, os portões não abriram nem com o controle e nem na botoeira manual dentro da portaria, tivemos que abrir e colocar no manual - Portões de Veículos | Concluído | 2025-12-08 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/01/2026 10:00 | Condomínio
1111979 |  | Os ralos estão entupidos, a água não escoa, adentrando para o hall - Lazer Externo | Aguardando vistoria | 2025-12-08 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 15:30 | Condomínio
1111978 |  | Árvore (Jabuticabeira) cedeu com o vento forte - Playground | Aguardando vistoria | 2025-12-08 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/01/2026 09:00 | Condomínio
1111976 |  | Infiltração através da esquadria - Transfer - 4° Pavimento | Em andamento | 2025-12-08 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/01/2026 09:30 | Condomínio
1112305 |  | Ralo entupido, água não escoa - 2° Sobresolo, em frente a rampa | Aguardando vistoria | 2025-12-09 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/01/2026 11:00 | Condomínio
1113614 |  | Sensor danificado - 4° Pavimento - Transfer | Aguardando vistoria | 2025-12-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 11:00 | Condomínio
1113613 |  | Empoçamento de água na rampa - Garagem - Acesso ao 2° Sobresolo | Aguardando vistoria | 2025-12-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 09/01/2026 15:30 | Condomínio
1113612 |  | Maçaneta danificada, PCF não abre por fora - 2° Sobresolo - Torre B | Aguardando vistoria | 2025-12-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 09:00 | Condomínio
1113611 |  | Chaminé do apartamento se soltou, devido ao vento forte - Torre A | Em andamento | 2025-12-11 | 2026-03-08 | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 10:30 | Condomínio
1113626 |  | Brinquedo se soltou, devido ao vento forte - Playground | Concluído | 2025-12-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 09/01/2026 13:30 | Condomínio
1113625 |  | Maçaneta danificada, PCF não fecha - 4° Pavimento - Torre B | Aguardando vistoria | 2025-12-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 09/01/2026 14:00 | Condomínio
1113622 |  | Disjuntor das tomadas em curto - Portaria | Aguardando vistoria | 2025-12-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 09/01/2026 14:30 | Condomínio
1113621 |  | Realizar a troca da voltagem da sala para 127V - DG | Aguardando vistoria | 2025-12-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 09/01/2026 15:00 | Condomínio
1114450 |  | Porta continua desalinhada - Entrada do Lobby - Torre A | Aguardando vistoria | 2025-12-12 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 09:30 | Condomínio
1114665 |  | Disjuntores com curto - Hall - 4° Pavimento - Torre B | Aguardando vistoria | 2025-12-15 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 15:00 | Condomínio
1114664 |  | Vazamento - Wc Feminino Externo - Torre A | Aguardando vistoria | 2025-12-15 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 10:00 | Condomínio
1114680 |  | Ausência de suporte para extintor - 8° Pavimento | Aguardando vistoria | 2025-12-15 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 14:30 | Condomínio
Sem devolução do chamado |  | Chaminé mal fixada (risco de queda) - 14° Pavimento - Lado 1 e 2 | Em andamento | 2025-12-17 | 2026-03-08 |  | Condomínio
1116274 |  | Cerâmica danificada - Coworking | Aguardando vistoria | 2025-12-17 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 15/01/2026 09:00 | Condomínio
1117935 |  | Vazamento no teto - Coworking | Aguardando vistoria | 2025-12-22 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 15/01/2026 09:30 | Condomínio
1117934 |  | Infiltração na parede - Salão de Jogos | Aguardando vistoria | 2025-12-22 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 15/01/2026 10:30 | Condomínio
1117933 |  | Fixação insuficiente do brinquedão - Playground | Aguardando vistoria | 2025-12-22 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 15/01/2026 11:00 | Condomínio
1123206 |  | Ralo do ladrão entupido - Reservatório Inferior | Aguardando vistoria | 2026-01-03 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 10:00 | Condomínio
1123205 |  | Cano com vazamento - Reservatório Inferior - 1° Sobresolo | Aguardando vistoria | 2026-01-03 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 11:00 | Condomínio
1124049 |  | Os exaustores instalados no Wc´s, não estão funcionando - Portaria e Salão de Festa | Aguardando vistoria | 2026-01-03 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 15:00 | Condomínio
1123207 |  | Sensores não estão funcionando - 1° Sobresolo - Torre A | Aguardando vistoria | 2026-01-03 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 10:30 | Condomínio
1123415 |  | Demarcações das vagas se apagando - Vaga 06 e 07 - Garagem | Aguardando vistoria | 2026-01-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 13:30 | Condomínio
1123413 |  | Lâmpada furtada - Escadaria 16° Pavimento - Torre B | Aguardando vistoria | 2026-01-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 09:00 | Condomínio
1123412 |  | Lâmpada queimada - 15° Pavimento - Torre B | Aguardando vistoria | 2026-01-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 15/01/2026 15:30 | Condomínio
1123411 |  | Lâmpada furtada - 14° Pavimento - Torre B | Aguardando vistoria | 2026-01-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 14:00 | Condomínio
1124312 |  | Porta emperrando - Coworking | Aguardando vistoria | 2026-01-06 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 15:30 | Condomínio
1125035 |  | Parede danificada - Wc Feminino - Área Comum Externa - Torre A | Aguardando vistoria | 2026-01-07 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 22/01/2026 11:00 | Condomínio
1125040 |  | Plantio morto - Ao lado da porta de Entrada do hall social - 4° Pavimento - Torre A | Aguardando vistoria | 2026-01-07 | Sem prazo | A vistoria técnica para verificação está agendada para 22/01/2026 09:30 -Atualização 08/01 - estão verificando com o fornecedor | Condomínio
1125939 |  | Maçaneta da PCF danificada - 23° Pavimento - Torre A | Aguardando vistoria | 2026-01-09 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/01/2026 09:00 | Condomínio
1126099 |  | Led queimado - 4° Pavimento - Torre A | Aguardando vistoria | 2026-01-09 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 22/01/2026 14:00 | Condomínio
1126275 |  | Amplificador de som não funciona - Espaço Gourmet | Aguardando vistoria | 2026-01-10 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 22/01/2026 15:30 | Condomínio
1126276 |  | Torneira vazando - Espaço Gourmet | Aguardando vistoria | 2026-01-10 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 22/01/2026 14:30 | Condomínio
1110132 |  | Poço elevador Sujo TKE | Em andamento | 2025-12-10 | Sem prazo | Atualização 08/02/2026 - Construtora está avaliando Helbor sem retorno | Condomínio
1127896 |  | Maçaneta danificada - Acesso hall - Torre B | Aguardando vistoria | 2026-01-14 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/01/2026 10:00
1127894 |  | Batente solto - Shaft Hidráulica - 5° Pavimento - Torre B | Aguardando vistoria | 2026-01-14 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 28/01/2026 10:30