## Chamados
Chamado | Local | Pendência: | [10 empty] | Situação | Abertura | Prazo | Retorno
OC-1153946-T9D0B |  | Quadra de areia, com os fortes ventos que esta fazendo a areia esta voando fora para fora, será necessário trocar. | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-28 19:54 | 2025-09-15 | 06/10/2025 - Fornecedor informou a necessidade da rega da areia 3 x ao dia | /
OC-1153571-D7Y3G |  | Com a ventania, areia está voando para todo lado - Beach Tênis | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Excesso de peso/má distribuição de carga: O portão pode estar com peso excessivo ou mal distribuído, forçando os componentes mecânicos e os sensores. Fixação e estrutura comprometidas: A barra de apoio precisando ser soldada novamente indica que há tensão excessiva ou vibração contínua. Desgaste nos rolamentos/dobradiças/pivôs: Isso pode causar desalinhamento constante ao abrir/fechar. Sensores mal posicionados ou frágeis: Sensores óticos ou magnéticos desalinhados facilmente podem estar mal fixados ou com baixa tolerância. O engenheiro projetista deve avaliar e dar a solução por definitivo sem paliativos, o portão desalinha o sensor constantemente e o segurança fica ajustando com a mão. Placa de identificação danificada e é necessário pintura geral | Improcedente | 2025-07-28 18:15 | 2025-09-15 | 06/10/2025 - Fornecedor informou a necessidade da rega da areia 3 x ao dia
OC-1153560-Y5Q2R |  | Recompozição do piso onde foi retirado o poste e a fiação provisória - Área externa Rua Marquês de Olinda. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-28 18:13
OC-1153537-R4X4Z |  | Porta de prestador de servico com problema novamente, esta desregulada e a porta aberta precisa apertar com um parafuso. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-28 18:07 | 2025-09-15
OC-1153495-W5K4Q |  | Vazamento - Lixo subsolo | [10 empty] | Concluído | 2025-07-28 17:50 | 2025-09-15
OC-1153480-K4Y3G |  | Fazer limpeza fina pós obra - Lixo subsolo. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Placas de Identificação Danificadas Localizações: Hall térreo (2 placas), Hall social área de lazer, Brinquedoteca Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foram identificadas placas de identificação danificadas nos seguintes locais: duas no hall térreo, uma no hall social da área de lazer e outra na brinquedoteca. As condições comprometem a sinalização e a estética dos ambientes. | Concluído | 2025-07-28 17:46 | 2025-09-15
OC-1153460-K5V6H |  | Ajustar a abertura da porta para o sentido de fuga (abrindo para fora) e integrar o eletroímã ao sistema de alarme de incêndio, de modo que a porta destrave automaticamente em caso de acionamento do alarme - Subsolo. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Sensores de Presença – Demora na Ativação Localização: 13º andar e escadaria do 9º para o 10º andar Chamado: (aguardando número do chamado) Durante inspeção, foi identificado que o sensor de presença do 13º andar e o sensor da escadaria do 9º para o 10º andar apresentam demora para acionamento. Essa lentidão pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários, além de impactar a eficiência energética. | Improcedente | 2025-07-28 17:43 | 2025-09-15
OC-1153362-H9B4T |  | Registro da BMB de circulação de aquecimento solar fechada - BMB 3 | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Área da Piscina – Pisos com Resíduos de Tinta Chamado: (aguardando número do chamado) Durante vistoria na área da piscina, foram identificados diversos pontos no piso com manchas de tinta. A presença desses resíduos compromete a estética do local e pode dificultar a limpeza e manutenção da área. Ação corretiva recomendada: Realização de limpeza especializada para remoção das manchas de tinta sem danificar o revestimento; Avaliação da origem dos resíduos para evitar recorrência, especialmente em áreas recém-pintadas ou próximas a serviços de manutenção. | Concluído | 2025-07-28 17:24 | 2025-09-15
OC-1153328-B1K7X |  | Investigação de vazamento - Barrilete | [10 empty] | Concluído | 2025-07-28 17:21 | 2025-09-15
OC-1153317-X8C2Y |  | Rede de incêndio despressurizada - Casa de BMB incêndio | [10 empty] | Concluído | 2025-07-28 17:18 | 2025-09-15
OC-1153245-Y1W1M |  | Em cima da churrasqueira, esta solto e quase soltando esta peça, e com perigo de cair em alguma pessoa. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-28 17:01 | 2025-09-15
OC-1153006-C4P4J |  | No 1 subsolo esta tendo vazamento. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-28 15:58 | 2025-09-15
OC-1152957-Y9T6T |  | No 6 andar da torre A, esta quebrado a válvula de agua, o prédio entregou assim.. Precisa ser verificado com urgencia, um proprietário e do conselho viu e me mostrou. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-28 15:40 | 2025-09-15
OC-1152569-S1D6Q |  | Todos os andares e area comum, precisa colocar um vidro para as crianças nao apertarem o botão. | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-28 14:17 | 2025-09-15
OC-1152535-J7P9Z |  | Todos os andares e area comum, precisa colocar um vidro para as crianças nao apertarem o botão. | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-28 14:11 | 2025-09-15
OC-1151827-W1N9Q |  | Porta de moradores na rua e a porta interna do lobby. Nao esta fechando, ela continua aberta e quando bate o vento ela abre. E esta faltando um parafuso. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-28 11:19 | 2025-09-15
OC-1147981-M2T0K |  | Espelho da academia, Led em volta solto. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-24 19:57 |  | Atualização 06/10/2025 - Será realizado 06/10/2025
OC-1147979-D1J4G |  | Espelho da academia, Led em volta solto. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-24 19:56 | 2025-09-11
OC-1146328-T4L1N |  | Banheiro do 2 pavimento esta entupido e perigo de causar infiltração, esta assim tem 10 dias. | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-24 12:11 | 2025-09-11
OC-1142882-C4R7L |  | No 2 pavimento da garagem a tomada e diferente da estrutura. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-22 15:37 | 2025-09-09
OC-1142377-V1L7C |  | Esta com fissura na entrada lateral da loja 1 do condomínio com a parede da igreja e da loja. Seguem as fotos. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-22 13:30 | 2025-09-15 | Atualização 06/10/2025 - Novo prazo 07/10/2025 - Atualização 27/10/2025 - prazo perdido novo prazo 15/11/2025 - Atualização 24/11/2025
OC-1141019-M2F5L |  | No playgorund em cima da mureta com a garagem, esta cheio de cimento grudado em todo o comartimento. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-21 18:43 | 2025-09-08
OC-1138275-Y4Y4G |  | Todas as portas das unidades, esta com uma fissura de 2 cm de altura, e precisa uniformizar com o chao... Segue fotos em anexo. | [10 empty] | Em andamento | 2025-07-19 14:01 | 2026-01-25 | Está no relatório novo será tratado em 180 dias
OC-1138271-W7L4Q |  | No depósito dos armários, esta completamente preto a e com muitas rachaduras, é necessário urgente passar uma tinta branca nestes locais. No subsolo 1 e demais. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-19 13:55 | 2025-09-05
OC-1138261-T2X5L |  | Escada de incêndio, esta um pouco desnivelado no 10 andar e com fissuras | [10 empty] | Concluído | 2025-07-19 13:51 | 2025-09-15
OC-1137801-Z7R0J |  | Elevador torre A social, esta com riscado e precisa ser refeito esta parte, esta muito aparente. Solcitoo a gentileza da construtora em fazer o serviço. | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-18 19:11 | 2025-09-04 | Foi entregue ok
OC-1137719-S6Q0X |  | No térreo e no 1 subsolo, não tem a placa de sinalização da torre B informando elevador de serviço e social. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-18 18:38 | 2025-09-30
OC-1135318-M5T2B |  | Entrada prestador de servico, porta de metal ao lado tem um furo ao lado da porta do mercadinho. | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-17 15:08 | 2025-09-03 | Atualização 06/10/2025 - Novo prazo 17/10/2025 - At
OC-1128114-X3B1H |  | Rua lateral, esta com a cor diferente da original. | [10 empty] | Em andamento | 2025-07-14 14:34 | 2025-09-30 | Atualização 06/10/2025 - Novo prazo 06/11/2025 - necessário comprar tinta correta - Atualização 27/10/2025 - Perdeu o prazo - novo15/11/2025 - Atualização 24/11/2025 - perdeu o prazo sem prazo - Atualização 10/12/2025 aidna sem prazo - Atualização o05/01/2026 - Ainda sem material para execução - a tinta chega dia 20/01/2026
OC-1126149-T6G1J |  | Porta da quadra de beaxh tênis, é necessário colocar uma tela de proteção na porta da quadra. Devido a areia estar voando, nos carros na vaga descoberta. | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-11 20:59 | 2025-10-15 | Falta comprar a tinta
OC-1124719-J8V2T |  | No primeiro subsoloo esta com uma rachaduda enorme no chão, na torre A, logo em seguida quando vc sai do elevador na garagem. Quase em frente os depósitos. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-11 12:52 | 2025-08-29
OC-1124601-J7M5F |  | Entrada moradores, esta faltando rejunte e esta com buracos aparentes. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-11 12:22 | 2025-08-29
OC-1124597-F7G6Q |  | Entrada moradores, esta faltando rejunte e esta com buracos aparentes. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-11 12:21 | 2025-08-29
OC-1124596-D0P4D |  | Entrada moradores, esta faltando rejunte e esta com buracos aparentes. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-11 12:21 | 2025-08-29
OC-1124573-M8B5Z |  | Porta da entrada de prestador de serviço, nao esta fechando esta emperrada toda hora. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-11 12:15 | 2025-08-29
OC-1113851-B5P2V |  | Portão da entrada de mordores, que fica na rua o eletroima esta quebrado e quase caindo no chão e com risto de cair na cabeça de alguém. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-07 13:26
OC-1105994-Y5T5Z |  | Problema no interfone da portaria na porta da entrada social de moradores, não esta funcionando. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-02 19:49
OC-1105976-S5G0K |  | Ao lado do parquinho precisaria colocar um gradil um pouco alto no muro. | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-02 19:45 |  | Melhoria
OC-1102119-K1H1S |  | O vidro da entrada social do hall, esta com uns buracos, este esopelho foi trocado porém, esta muito aparente o defeito. | [10 empty] | Improcedente | 2025-07-01 14:56
OC-1098657-V8H8V |  | O vidro da entrada social do hall, esta com uns burados, este esoelho foi trocado porém, esta muito aparente o defeito. | [10 empty] | Concluído | 2025-06-30 14:42
OC-1098643-G2W4R |  | A quadra de beach tenis, precisa urgentemente de uma rede de proteção no alto, as bolas estão caindo na rua. Por favor, precisamos fechar esse teto com rede de proteção. | [10 empty] | Improcedente | 2025-06-30 14:39
OC-1098337-R2R0X |  | Quadro de bombas da piscina, parece que esta emperrado. | [10 empty] | Concluído | 2025-06-30 13:46
OC-1096546-K7P2R |  | Quebrou o ima do banheiro no 1 subsolo, descolou e esta diferente dos demais ambientes. Preciso ser trocado, com urgencia. | [10 empty] | Improcedente | 2025-06-28 13:19
OC-1088678-Y5T2D |  | O compartimento de recebimeto de encomenda na portaria esta quebrado, precisa arrumar a porta. | [10 empty] | Concluído | 2025-06-24 17:14
OC-1088328-T5J9D |  | Ao lado do elevador esta ocorrendo uma infiltração que possívelmente venha do andares acima, ou da loja que fica no terreo. Elevadores da torre A. | [10 empty] | Concluído | 2025-06-24 17:14
OC-1233859-R3P2S |  | Lâmpada queimada lado A - Em frete ao apto183 A (sensor) | [10 empty] | Concluído | 2025-09-08 | 2025-10-27 | Atualização 06/10/2025 -
OC-1233867-H0L3N |  | Pintura de parede em frente ao 214 A, no reparo do rodapé danificou a pintura da parede - 21° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-09-08 | 2025-10-20 | Atualização 06/10/2025 - Atualização 27/10/2025 - Perdeu o prazo nova data 15/11/2025 Atualização 24/11/2025 - não realizado novo prazo 01/12/2025
OC-1233874-K9S6D |  | Lâmpada queimada em frente 162 A - 16° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-09-08
OC-1124719-J8V2T |  | No térreo e no 1 subsolo, não tem a placa de sinalização da torre B informando elevador de serviço e social. | [10 empty] | Concluído | 2025-07-11 12:52 | 2025-09-30
OC-1215778-G9C8Q |  | Letreiro danificado - Térreo, em frente ao elevador B | [10 empty] | Concluído | 2025-08-29 |  | Atualização 06/10/2025 - Cyrela vai avaliar
OC-1246939-P9V9J |  | Soleira do elevador com degrau elevado - 20° Pavimento, Lado B | [10 empty] | Concluído | 2025-09-15 | 2025-10-27
OC-1096546-K7P2R |  | "É na sala do DML da limpeza, um vazamento continuo. Pergunta: Seleciona a opção que mais se enquadra: Resposta: O vazamento é contínuo Pergunta: Qual a intensidade do vazamento? Resposta: Médio Pergunta: Selecione a opção que mais se enquadra: Resposta: O vazamento é derivado de algum metal, louça ou sanitário Pergunta: Após fechar o registro geral da unidade, o vazamento persiste? Resposta: Sim" | [10 empty] | Concluído | 2025-06-28 13:19
OC-1159192-J6X8M |  | Rodapé solto - Piscina 3° andar | [10 empty] | Concluído | 2025-07-31
OC-1166281-Q4D5F |  | Painel das bombas de pressurização não estão mostrando os parâmetros - Reservatório Inferior 1 | [10 empty] | Concluído | 2025-08-04 | 2025-09-22
OC-1166298-M7D0V |  | Troca de lâmpada - Abrigo Reservatório Inferior | [10 empty] | Concluído | 2025-08-04 | 2025-09-22 | Atualização 06/10/2025 - Prazo de conclusão 26/10/2025
OC-1165187-T2F8J |  | Se faz necessário alterar as portas de prestador de servico pela porta interna o ( passa pizza ), gostaríamos de fazer esta alteração. | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-04 | 2025-09-22 | Atualização 06/10/2025 - Novo prazo 06/10/2025 - Atualização 27/10/2025 - perdeu o prazo novo prazo - 27/11/2025 - Atualização 01/12/2025 - ainda sem prazo Atualização 08/12/2025 - validar com Sindica (guilherme)
OC-1166350-J5X5G |  | lâmpada queimada - Hall social lado A | [10 empty] | Concluído | 2025-08-04 | 2025-09-22 | Atualização 06/10/2025 - novo prazo 26/10/2025
OC-1166360-V0S1K |  | Proteção da emendas entre barramento mal fixada - Sala de quadros | [10 empty] | Concluído | 2025-08-04 | 2025-09-22
OC-1166388-K0J9H |  | Ponto de infiltração em frente ao depósito 12 - Garagem | [10 empty] | Concluído | 2025-08-04 | 2025-09-22 | Não identificado mais infiltração, avaliar em periodos de chuva
OC-1166441-R6F0V |  | Água empossada pós chuva - Vagas 204 206 207 e em frente a PCF | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Atualização 06/10/2025 - Novo prazo 06/12/2025 - Atualização 05/01/2025 - precisa retirar o carro da vaga 161
OC-1166480-R3P9S |  | Bomba de pressurização com alarme ativo, solicito investigação - Barrilete | [10 empty] | Concluído | 2025-08-04 | 2025-09-22
OC-1166546-M7J4Y |  | Ausência de ponto de água para irrigação das plantas - Rua Eduardo Carlos Pereira | [10 empty] | Em andamento | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Atualização 06/10/2025 - Material ainda nao foi entregue - novo prazo 26/10/2025 - Atualização 27/10/2025 - perdeu o prazo 15/11/2025 - atualização 24/11/2025 - Falta material sem prazo Atuaização 01/12/2025 - Ainda sem prazo - Chamado improcedente- Cyrela fara em parceria aguardando material - Atualização 05/01/2026 - novo prazo 15/01/2025
OC-1166749-H8N7W |  | Medidor de nível de óleo diesel não está marcando corretamente, já é a 4 visita com 91% e na semana passada o pessoal completou o tanque - Gerador | [10 empty] | Concluído | 2025-08-04 | 2025-09-22
OC-1189601-J3B0S |  | Foi constatada a ausência de pressão de ar no tanque pneumático. É necessário realizar uma inspeção para verificar a integridade do diafragma e avaliar se a situação pode ser resolvida com simples calibragem ou se há necessidade de substituição do componente - 02 Motobombas de Recalque, Local: 1º Subsolo | [10 empty] | Concluído | 2025-08-14 | 02/10/2025. | Atualização 06/10/2025 - Novo prazo 06/12/2025
OC-1189611-B3L1M |  | Verificou-se que as válvulas de retenção das bombas 03 e 04 não são do tipo adequado para instalação vertical em sistema de poço de esgoto, apresentando retorno de fluxo e comprometendo a estanqueidade e a confiabilidade operacional - Local: 1º Subsolo | [10 empty] | Concluído | 2025-08-14 | 02/10/2025. | Atualização 06/10/2025 - Novo prazo 13/10/2025 - Cyrela vai trocar o que está danificado e nao alterar o modelo
OC-1189612-J0R8Y |  | Não foi possível realizar os testes dos dispositivos automáticos do poço de águas pluviais devido à impossibilidade de acesso, ocasionada pela tampa do poço - Local: 1º Subsolo | [10 empty] | Improcedente | 2025-08-14 | 02/10/2025.
OC-1189614-X1R7P |  | O poço de retardo não possui sistema de aviso ou alarme de transbordo, o que compromete a detecção antecipada de eventos de sobrecarga e possíveis alagamentos - Local: 1º Subsolo | [10 empty] | Improcedente | 2025-08-14 | 02/10/2025. | Atualização 06/10/2025 - Cyrela entregou conforme projeto, item deve ser tratado como melhoria pelo condominio
OC-1189617-P8V2P |  | O relé térmico da bomba nº 03 está ajustado para uma faixa de corrente de 4 a 6 A, enquanto a bomba opera com uma corrente nominal de aproximadamente 1,6 A, o que pode comprometer a proteção do motor em caso de sobrecarga - Motobomba de Piscina, Local: 3º Andar | [10 empty] | Concluído | 2025-08-14 | 02/10/2025. | Atualizaçao 27/10/2025 - prazo perdido - novo prazo 15/11/2025 - Atualizçaão 24/11/2025 perdeu prazo - novo prazo 26/11/2025
OC-1189622-L9Y5N |  | Verificou-se que a bomba nº 01 não está em funcionamento devido ao desligamento do disjuntor e do inversor de frequência, sendo necessária a verificação das condições de alimentação e comando para diagnóstico completo - Motobombas de Pressurização, Local: Barrilete | [10 empty] | Concluído | 2025-08-14 | 02/10/2025.
OC-1189624-K2J2R |  | 1. A tubulação de recalque da bomba, originalmente dimensionada em 2½”, foi reduzida para 1¼”, o que pode causar perda de carga significativa, redução da vazão e sobrecarga no equipamento. 2. Verificou-se que a bomba não está fornecendo a pressão necessária ao sistema, pois trata-se de um equipamento projetado prioritariamente para vazão, sem capacidade adequada para gerar a pressão exigida pela aplicação. 3. Durante o acionamento da bomba, a contatora apresenta batimento (repique), sugerindo instabilidade no circuito de comando ou falha no acionamento da bobina. 4. Foi constatado que o relé térmico está regulado para operar na faixa de 9 a 13 amperes, enquanto a corrente nominal do equipamento é de 0,5 amperes, comprometendo totalmente a função de proteção contra sobrecarga. 5. A bomba está sendo acionada por meio de pressostato da marca Danfoss, o qual controla o funcionamento do sistema com base na pressão da linha. 6. O sistema não possui LED indicador de falha, dificultando a identificação visual imediata de eventuais defeitos operacionais. 7. Verificou-se que a montagem do painel de comando diverge do diagrama elétrico apresentado, indicando possível alteração não documentada ou execução fora do projeto original, o que pode gerar falhas operacionais e dificultar intervenções técnicas. Local: Reservatório de reaproveitamento de água | [10 empty] | Concluído | 2025-08-14 | 02/10/2025. | Atualização 06/10/2025 - Novo prazo 06/11/2025 - Cyrela esta tratando com fornecedor - Atualização 27/10 - perdeu o prazo - segundo cyrela esta com projetista ainda sem prazo
OC-1193710-M8N9R |  | Parede com infiltração - próximo a floreira do Hall térreo entrada moradores | [10 empty] | Concluído | 2025-08-18 | 2025-09-20 | Esta em vistoria, não tem mais infiltração - falta pintura- Atualização 06/10/2025 - novo prazo 13/10/2025 - Atualização 27/10/2025 - 03/11/2025 novo prazo - Atualização 24/11/2025 - Perdeu prazo novo prazo 27/11/2025
OC-1193717-H6D3W |  | Acabamento em cuba da pia - Área churrasqueira 3° andar. | [10 empty] | Concluído | 2025-08-18
OC-1205856-R0N4B |  | Possível defeito na bóia de baixo nível, o reservatório está cheio, mas o quadro acusa baixo nível -Reservatório Superior - Barrilete | [10 empty] | Concluído | 2025-08-25
OC-1219088-T4G4N |  | Suporte que segura tubulação está solto - Em frente a vaga 42 Subsolo | [10 empty] | Concluído | 2025-09-01
OC-1219096-D8B3V |  | Trinco do portão de acesso a piscina está quebrado - Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-09-01 |  | Atualização 06/10/2025 - Novo prazo 26/10/2025
OC-1209081-V4C0F |  | O nicho do bebedouro da academia está soltando, devido a um vazamento | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26 | 2025-11-06 | Atualização 06/10/2025 - Cyrela solcitou novo movel - Atualização 24/11/2025 - Sem prazo - Atualização 01/12/2025 - Instala até dia 05/12
OC-1217729-K0X1W |  | Gradil ou guarda corpo - Sem descrição | [10 empty] | Improcedente | 2025-08-31 |  | Fechado pois está sem desscrição o chamado
OC-1217732-X2T9Q |  | Pintura - Sem descrição | [10 empty] | Improcedente | 2025-08-31 |  | Fechado pois está sem desscrição o chamado
OC-1233843-X1W5F |  | Bomba de incêndio está desarmada pelo quadro | [10 empty] | Concluído | 2025-09-08
OC-1246907-V3R3K |  | Pressão elevada sistema de aquecimento - Barrilete | [10 empty] | Concluído | 2025-09-15 | 2025-10-26 | Atualização 06/10/2025
OC-1246917-N9K6J |  | Retirar restos de materiais - Barrilete, em frente casa de bomba incêndio. | [10 empty] | Concluído | 2025-09-15
OC-1246927-N2X7M |  | Após reparo da bomba, danificaram a porta do quadro - Casa de bomba incêndio | [10 empty] | Concluído | 2025-09-15 | 2025-10-27
OC-1246948-M6B3Q |  | Infiltração lado de fora do Salão de Festas - Térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-09-15 | 2025-10-27 | Atualização 24/11/2025 - novo prazo 27/11/2025
OC-1258149-D1Q2D |  | Vazamento na tubulação acima da vaga 209 - 2° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-09-22 | 2025-10-27
OC-1272836-S8R1D |  | Danos na parede do Hall, próximo a saída do elevador - 14° Pavimento - Bloco A | [10 empty] | Improcedente | 2025-09-30
OC-1218296-H7F3F |  | Na garagem do térreo no número 104 vaga de estacionamento, o proprietário estaciona o carro porém, nao consegue abrir a porta devido as colunas que tem em volta da vaga. Precisa verificar isto com urgência. | [10 empty] | Improcedente | 2025-09-01
OC-1223219-Z0F9N |  | Sem descrição | [10 empty] | Improcedente | 2025-09-02 |  | Fechado pois está sem desscrição o chamado
OC-1225562-B9S8H |  | Válvula de retenção nao esta funcionando e a válvula número 4 | [10 empty] | Concluído | 2025-09-03 | 2025-10-27
OC-1225622-W4T6C |  | No espaço gourmet na madeira esta faltando rejunte, esta aparente. | [10 empty] | Concluído | 2025-09-03 | 2025-10-27
OC-1226943-J0Z6M |  | Na brinquedoteca, o brinquedo esta um pouco bambo, onde as crianças sobem pela escadas, ele esta meio solto na lateral do lado direito, e precisa ser fixado melhor. Para que não tenha alguma acidente do brinquedo soltar. | [10 empty] | Concluído | 2025-09-04
OC-1228017-V2D7P |  | Na churrascaria na parte de cima na madeira amarelo ao lado esquerdo. Esta com um buraco bem ao lado do ferro. | [10 empty] | Concluído | 2025-09-04 | 2025-10-13
OC-1232468-P9N2Q |  | No hall do 23 andar torre A, sensor em frente aos apartamentos nao esta funcioando, ou seja a luz não acende e fica escuro. | [10 empty] | Concluído | 2025-09-08
OC-1239636-V8W9Y |  | Bike da academia esta com problema, nao esta ligando e o painel parece estar quebrado. | [10 empty] | Improcedente | 2025-09-10 | 2025-10-27 | Ver manual - ele tem uma bateria interna que carrega na pedalagem
OC-1246690-R8R4Y |  | Na vaga 108, bem na coluna esta com uma parte caida. | [10 empty] | Concluído | 2025-09-15 | 2025-10-27
OC-1249102-J3F5Q |  | Porta do salão de festas, na lateral esta com buracos em quase toda a porta. | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-27
OC-1251102-W1Y4K |  | Na piscina, olhando para a rua entre a piscina adulto e infantil, esta praticamente solto a pedra | [10 empty] | Concluído | 2025-09-17
OC-1253830-M1C7L |  | Na quadra de beach tennis, esta sem a letra I no letreiro. | [10 empty] | Concluído | 2025-09-19 | 2025-11-06 | Atualização 24/11/2025 sem prazo - Atualização 01/12/2025 - ainda sem prazo novo prazo 22/12/2025
OC-1262601-G1Y4L |  | No topo do prédio, bem na esquina da torre A esta manchado de preto uma parte. Precisa ser refeito, foto tirada pela moradora da cobertura. | [10 empty] | Concluído | 2025-09-24
OC-1265362-R5X1G |  | Mau cheiro no banheiro da portaria ainda continua. | [10 empty] | Concluído | 2025-09-25
OC-1265368-C4R9N |  | Na porta do apt 31 A, esta sem a letra. | [10 empty] | Concluído | 2025-09-25
OC-1265376-Y7F6X |  | Foi colocado a campanhia do apt 164A, torta na porta do apt. Precisa ajustar e deixar ela reta | [10 empty] | Concluído | 2025-09-25
OC-1269226-J0Z0M |  | Na parede em frente ao elevador torre A no 14 andar, esta sem uma parte da parede. Segue fotos em anexo | [10 empty] | Improcedente | 2025-09-29
OC-1283340-C0L7N |  | Sensor ou lâmpada queimados - Escada de emergência lado A do 3° para o 2° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-10-06 | 2025-11-15
OC-1283351-X5C8N |  | Borracha da porta solta - Coworking | [10 empty] | Concluído | 2025-10-06 | 2025-11-03
OC-1284627-R5L7J |  | Usado tinta com o tom errado - 15° Pavimento - Lado A | [10 empty] | Concluído | 2025-10-06 | 2025-11-03 | Atualização 24/11/2025 - Sem prazo
OC-1284635-B5M4F |  | Borracha da porta soltando - APA - Térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-10-06
OC-1299211-V5X0X |  | Luminária danificada (não funciona) - Salão de Festas | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-13 | 2025-11-03 | Atualização 24/11/2025 - novo prazo 27/11/2025 - Atualização 01/12/2025 - falta troca do led ainda sem prazo - Novo prazo 31/12/2025 - Atualização 05/01/2026 - Falta material - novo prazo 30/01/2026
OC-1299313-K3M6P |  | Ausência de término da pintura - Vaga de carros elétricos | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-13 |  | Melhoria do condomínio
OC-1299413-K7G2B |  | Piso trincado - Área da Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-10-13 | 2025-11-15 | Atualização 24/11/2025 - Novo prazo 05/12/2025
OC-1299439-H6T6V |  | Empossamento de água - Área da Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-10-13 | 15/11/205 | Atualização 24/11/2025 - Novo prazo 05/12/2025
OC-1299457-G1D1W |  | Base portão enferrujado - Área da Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-10-13 | 2025-11-20
OC-1299470-T7X7W |  | Sanca danificada - Área da Churrasqueira | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-13 | 2025-11-20 | Atualização 24/11/2025 - Novo prazo 15/12/2025 - Atualização 05/01/2026 - 30/01/2026
OC-1299537-W8M3K |  | Ausência de acabamento e pintura - Garagem | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-13 |  | Melhoria do condomínio
OC-1299721-F6T9L |  | Led soltando - Entrada da loja | [10 empty] | Concluído | 2025-10-13 | 2025-11-15 | Atualização 24/11/2025 - Novo prazo 05/12/2025
OC-1299733-D7V8Q |  | Luminárias não fixadas adequadamente - Em frente as lojas | [10 empty] | Concluído | 2025-10-13 | 2025-11-15 | Atualização 24/11/2025 - Novo prazo 05/12/2025
OC-1311557-Z4C9H |  | Acabamento mal executado - Portão de acesso Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20 | 2025-11-15 | Atualização 24/11/2025 - Novo prazo 15/12/2025
OC-1311564-Z1X9Q |  | Solda mal executada - Portão de acesso Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20 | 2025-11-15 | Atualização 24/11/2025 - Novo prazo 15/12/2025
OC-1311584-B9X6H |  | Acabamento solto - Área da Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20
OC-1311599-B8N8T |  | Ausência de letras, placa de identificação - 2° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20 | 2025-11-27
OC-1325398-M4Z6S |  | Porta de acesso não fecha - Entrada Social | [10 empty] | Concluído | 2025-10-27 | 2025-10-31
OC-1325740-Y2Q1S |  | Porta de acesso não fecha (é necessario forçar para fechar) - Entrada de Serviço | [10 empty] | Concluído | 2025-10-27 | 2025-10-31
OC-1327205-L9B5W |  | Sensor ou lâmpada queimados - 18° Pavimento - Lado B | [10 empty] | Concluído | 2025-10-27 | 2025-12-05
OC-1327210-F8N6H |  | Sensor ou lâmpada queimados - 17° Pavimento - Lado B | [10 empty] | Concluído | 2025-10-27 | 2025-12-05
OC-1327470-F9Q5R |  | Calço abaixo da bomba - Casa de BMB Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-10-27 | 2025-12-22
OC-1327478-N1J8R |  | Infiltração ao lado da porta da Casa de Incêndio - Barrilete | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 10/02/2026
OC-1327503-L3X8V |  | Batente solto - Porta de acesso externo - Barrilete | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 10/02/2026
OC-1327529-Z3T6R |  | Água retornando para dentro do Barrilete | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 10/02/2026
OC-1327555-J7W7G |  | Vazamento em tubulação de água quente - Barrilete | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 07/01/2026
OC-1327583-F2K8Q |  | Após reparo do vazamento, faltou a pintura - Garagem, em frente as vagas de motos 1, 2, 3 e 4 | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 15/01/2026
OC-1327613-B2F5S |  | Shaft de quadro elétrico soltando - Ao lado da saída garagem 2° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 08/01/2026
OC-1327625-C8Y9Z |  | 3 luminárias queimadas na rampa do 1° para o 2° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 08/01/2026
OC-1340882-Z9Q5B |  | Soldas enferrujadas e danificadas, portões estão soltando - Portões de Veículos | [10 empty] | Concluído | 2025-11-03 | 2025-12-22
OC-1340892-W8K3X |  | Parede com umidade em frente Espaço Gourmet | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-03 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 30/01/2026
OC-1340981-Q6J5H |  | Ausência de placa de sinalização 1° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-11-03 | 2025-12-22
OC-1340999-J6V5D |  | Empoçamento de água em frente vaga 150 ao lado da 148 - Garagem | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-03 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 12/01/2026
OC-1341009-C5M0G |  | Ausência sinalização de hidrante - Lado B - 3° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-11-03 | 2026-01-30
|  | Parede com umidade - Saída Área da Piscina 3° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-03 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 30/01/2026
OC-1334122-Q2Y7B |  | Espelho no hall de entrada no canto superior ao lado direito, esta quebrado. | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-30 | 2025-12-22 | Mau uso
OC-1323954-X5K8V |  | Hall do 5 andar torre A, esta com a lampada queimada e precisa ser trocada com urgencia. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-25 | 2025-12-22
OC-1323767-S9Y9L |  | Porta de morador, esta emperrando e nao fecha. Precisa arrumar com urgencia a clausura. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-25 | 2025-12-22
OC-1312258-R2C1L |  | Esta muito sujo essa mancha preta, previsão er removida | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-25 | 2025-12-22 | Chamado
OC-1312248-F1W6V |  | Hall do 9 e 10 andar esta com uma manchas prestador que não sai, precisa arrumar . | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20 | 2025-12-22
OC-1309265-L9K0K |  | Vaga de morador no terreo número 104, do apt 18qB o morador informa que a vaga dele é aberta e pega sol e chuva. Portanto, precisa ser verificado. | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-17
OC-1300722-Q5M8M |  | Em frente a biblioteca ao lado do extintor, esta faltando uma parte da parede e precisa ser refeito. | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-13 | 2025-12-22
OC-1294697-Q2K6Z |  | Banheiro da portaria, esta cheirando muito forte com cheiro de esgoto. Precisa verificar e arrumar o mal cheiro do ralo. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-09
OC-1294200-C0D3B |  | A planta do salão de festas ja veio morta, não veio com o nutrientes necessários, precisar ser trocada. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-09 | 2025-12-22
OC-1292882-Q6T8G |  | Portão da piscina esta solto, ate mesmo a fechadura. Precisa ser consertado com urgencia. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-09 | 2025-12-22
OC-1288868-L8S5Q |  | No 9 andar da torre A, no teto em algumas partes esta manchado e precisa ser refeito. | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-09 | 2025-12-22
OC-1288857-Z9L2B |  | No 6 andar da torre A, tem um buraco na porta em frente ao elevador. E precisa ser fechado. | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-09
OC-1281266-G8Z9K |  | Porta do coworking, esta saindo a fita e ficando aparente na hora que vc for entrar. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-04 | 2025-12-22
OC-1281237-G2T3P |  | O nicho da academia, esta quebrado e quase caindo. Portanto, abrindo este chamado novamente para poder averiguar o ocorrido e fazer a substituição da peça. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-04 | 2025-12-22
OC-1280251-B6Y0Y |  | Portão da porta pizza esta pegando e não fechando a porta, esta ficando aberta. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-03 | 2025-12-22
OC-1279350-C9T9C |  | Tomada do 3 andar na escada de incêndio, esta afundado e nao esta funcionando. | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-03
OC-1278135-M5M9S |  | No térreo de garagem dos veiculos, nao foi feito a pintura ate o teto, precisa ser revisto/pintado. Segue fotos, para verificação | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-02
OC-1278009-W5G1J |  | É necessario fazer uma limpeza pós obra, na rua lateral do condomínio na Rua Carlos Eduardo. Esta com muito massa de resto de obra no chao, que foi deixado. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-02
OC-1277921-C5R5Q |  | Na entrada da rua lateral, no final do corredor dj jardim tem um terreno baldio e foi solicitado para a Cyrela (Jorge e Andre) para que seja colocado uma chapa na porta. Para que nao fique aparente o terreno baldio. Precisa ser colocado esta chapa com urgência. | [10 empty] | Concluído | 2025-10-02 | 2025-12-22
OC-1276628-R6R3S |  | Aparelho na academia o CROSS OVER, esta com o cabo muito folgado e podr danificar o aparelho logo. Precisa ser trocado esta parte. | [10 empty] | Improcedente | 2025-10-02 | 2025-12-22
OC-1356085-Z8F9N |  | Acabamento mal executado (Trinca) - Fachada - 11° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-10 | 2025-01-31
OC-1356205-H9D0T |  | Ausência de instalação de ralo, água fica empossada - Garagem - 2° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-10 | 2025-12-22 | Finaliza hoje 05/01/2025
OC-1356223-J2W8N |  | Grelha de ventilação mal fixada - Fachada - 4° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-10 | 2025-01-31 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 30/01/2026
OC-1356231-J4G9S |  | Lustres mal fixados - Churrasqueira | [10 empty] | Concluído | 2025-11-10 | 2025-12-22
OC-1356245-T9H6C |  | Persiana danificada (torta) - Jogos Adulto | [10 empty] | Concluído | 2025-11-10 | 2025-12-22
OC-1356277-B1P1N |  | Suporte extintor danificado - Ao lado do Goumet | [10 empty] | Improcedente | 2025-11-10 | 2025-12-22
OC-1356294-K4R7V |  | Tábua do escorregador danificada - Playground | [10 empty] | Improcedente | 2025-11-10 | 2025-12-22 | CYrela alega mau uso por sobre peso
OC-1356313-D3P5F |  | Letras faltando na placa de identificação - 3° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-10 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo 30/01/2026
OC-1356636-P9M2Z |  | Hall sem iluminação - 1° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-11-10 | 2025-12-22
OC-1356657-W8Y8P |  | Registro de teste bombas danificada - Caixas Inferiores | [10 empty] | Concluído | 2025-11-10 | 2025-12-22
OC-1356672-N6H1P |  | Infiltração parede do jardim no final do estacionamento - Térreo | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-10 | 2025-01-31
OC-1356684-Z9B1K |  | Realizaram retoque de pintura, mas ficou manchado - Espaço Gourmet | [10 empty] | Concluído | 2025-11-10 | 2025-12-22
OC-1356700-H0V2V |  | Placa danificada - Churrasqueira | [10 empty] | Concluído | 2025-11-10 | 2025-12-22
OC-1356771-P3Q7K |  | Infiltração no vizinho | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-10 | 2025-01-31
OC-1353288-T2C5B |  | Em todos os andares da torre B, esta sem a identificação da placa de elevador social e elevador de serviço. Precisa ser colocado igual esta na outra torre. | [10 empty] | Concluído | 2025-11-07
OC-1357729-Q7T3Y |  | No 2 andar, onde aperta o botão de chamar o elevador esta solto. | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-10 | 2025-12-22 | Atualização 05/01/2026 - novo prazo08/01/2026
OC-1362267-C6W6M |  | A chaminé da churrasqueira esta torta, e precisa ser colocada em uma posição que não danifique o piso que esta na frente dos banheiros. Do jeito que esta hoje, quando começar a usar a churrasqueira, pode ter perigo de respingo de gordura. Poderiam remanejar essa adequação, por favor. | [10 empty] | Improcedente | 2025-11-11 | 2025-12-22
OC-1380082-P1C3S |  | No 2 andar da garagem, esta com goteira já tem 2 dias, e precisa ser verificado com urgencia. Logo na saida porta corta fogo. | [10 empty] | Improcedente | 2025-11-21
OC-1405811-Z7S3N |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 23° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405818-F7Q3V |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 22° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405825-C8T4W |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 21° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405835-F4H7V |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 20° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405843-M6P7R |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 19° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405850-Q6Z1Q |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 18° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405862-D8F0S |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 17° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405881-H4C0R |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 16° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405890-L8M7H |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 15° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405901-Y3B6X |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 14° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405911-Q1W3P |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 13° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405931-V7Q6Q |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 12° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405948-M7P6L |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 11° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1405976-K5M8D |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 10° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1406002-B4M4K |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 9° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1406013-S0J8R |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 8° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1406031-W5Q3B |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 7° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1406057-G7N5F |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 6° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1406073-P2G4B |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 5° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1406093-W7Z4F |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 4° Pavimento | [10 empty] | Em Andamento | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1406105-D4D0T |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 3° Pavimento | [10 empty] | Em Andamento | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1406259-G1S2Q |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 2° Pavimento | [10 empty] | Em Andamento | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1406269-T5H8D |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 1° Pavimento | [10 empty] | Em Andamento | 2025-12-03 | 2025-01-20
OC-1415921-S0C6P |  | Pintura danificada nos portões - Portões de Veículos | [10 empty] | Concluído | 2025-12-08 | 2025-01-10
OC-1415931-M3H3J |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - Térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-12-08 | 2025-01-20
OC-1415946-H4Q2L |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 1° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-12-08 | 2025-01-20
OC-1415965-Q8M9X |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 2° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-12-08 | 2025-01-20
OC-1415973-J6C5X |  | Durante limpeza dos rodapés apontados em relatório as paredes foram danificadas em suas bases - 3° SS | [10 empty] | Concluído | 2025-12-08 | 2025-01-20
OC-1425921-H5H6G |  | Solicito a instalação de ralo para escoamento da água, os que existem são insuficientes - Em frente a Churrasqueira - 3° Pavimento | [10 empty] | Em Andamento | 2025-12-11 |  | Atualização 05/01/2026 - Cyrela esta verificando o que vai ser realizado no local ainda sem prazo
OC-1425958-K4B9M |  | Solicito a instalação de ralo para escoamento da água, os que existem são insuficientes - Garagem - Térreo | [10 empty] | Em Andamento | 2025-12-11 |  | Sera executado hoje 05/01/2026
OC-1425968-P8M2Z |  | Parede danificada - Loja 1 | [10 empty] | Improcedente | 2025-12-11 |  | Loja alega mau uso
OC-1434565-W9Y5R |  | Calçada cedendo, possível solapamento, solicito vistoria URGENTE - Calçada Principal | [10 empty] | Em Andamento | 2025-12-16 | 2026-02-10 | Atuaização 05/01/2026 - Cyrela vai executar a correção
OC-1466267-B3W5G |  | Vazamento na piscina - Piscina infantil | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-05
OC-1466304-V2N6B |  | Quina do rodapé solta - Salão de Jogos Adulto | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-05
OC-1466320-K4K2C |  | Ausência de guarnição na porta - Brinquedoteca | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-05
OC-1466595-J8S8T |  | Quadro dos exautores está desarmando - Portaria | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-05
OC-1470828-X3W9Z |  | Concreto soltando - Quadra | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-06
OC-1470876-S8S3R |  | Ar-condicionado travou - Espaço Gourmet | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-06
OC-1471098-R2F4W |  | Prateleira solta - Brinquedoteca | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-06
OC-1475436-V7S6M |  | Infiltração nos dois lados da porta - Acesso a Piscina - 3° Pavimento | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-07
OC-1486732-P3R1Q |  | Borracha da porta solta - Jogos Adulto | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-12
OC-1486749-Z9K4K |  | Mesa quebrada - Coworking | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-12
OC-1493717-N6M4X |  | Infiltração vinda do teto - Em frente ao armário 12 - 1° Pavimento | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-15
OC-1493719-Y0K8V |  | Ar-condicionado vazando - Portaria | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-15
OC-1496668-V1Y3H |  | Vazamento - Em frente a vaga 151 - 1° Pavimento | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-15
OC-1496675-N7Y1P |  | Infiltração com enorme volume de água na junta de dilatação - Garagem - 1° Pavimento | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-15
OC-1496882-F4W4G |  | Parede com infiltração, devido a chuva - Garagem - Térreo | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-16
|  | Água vindo da junta de dilatação, começa no 2° pavimento, se estendendo ao 1° pavimento, térreo e subsolo - Garagem | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-16