## Chamados
Chamado | Local | Pendência: | Situação | Abertura | Prazo | Retorno
1112293 |  | Devido a chuva, a água adentrou para o ambiente - Salão de Festas | Aguardando vistoria | 2025-12-09 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 10:30
1112290 |  | Devido a chuva, a água adentrou para o ambiente - Gourmet | Aguardando vistoria | 2025-12-09 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 11:00
1112288 |  | Devido a chuva, a água adentrou para o ambiente - Hall - 13° Pavimento | Concluído | 2025-12-09 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 11:30
1112307 |  | Devido a chuva, a água adentrou para o ambiente - Hall - 12° Pavimento | Aguardando vistoria | 2025-12-09 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 09:30
1112306 |  | Devido a forte chuva e ausência de escoamento suficiente, a água adentrou para o Condomínio - Lobby | Aguardando vistoria | 2025-12-09 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 10:00
1112519 |  | Durante a manutenção da piscina realizada hoje, o técnico responsável informou que a bomba não está funcionando - Casa de Bombas Piscina | Aguardando vistoria | 2025-12-09 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 17/12/2025 09:00
Sem devuloção do chamado |  | Portão desnivelado, solicito regulagem - Portão de Pedestres | Aguardando vistoria | 2025-12-11
1114106 |  | Luminária danificada - Boulevard | Aguardando vistoria | 2025-12-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/01/2026 11:30
1114105 |  | Porta desnivelada, está raspando no chão - Acesso Piscina | Aguardando vistoria | 2025-12-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/01/2026 13:00
1114104 |  | Luminária queimada do poste - Boulevard | Aguardando vistoria | 2025-12-11 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/01/2026 13:30
Sem devuloção do chamado |  | Vazamento na fonte - Boulevard | Aguardando vistoria | 2025-12-12
1114453 |  | Ar-condicionado vazando - Delivery | Aguardando vistoria | 2025-12-12 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 07/01/2026 09:30
Sem devolução do chamado |  | Cheiro de esgoto voltando, devido a ausência de acabamento na tubulação e rejunte no vaso sanitário - Wc Masculino - Térreo | Aguardando vistoria | 2025-12-12
Sem devolução do chamado |  | Cheiro de esgoto voltando, devido a ausência de acabamento na tubulação e rejunte no vaso sanitário - Wc Feminino - Térreo | Aguardando vistoria | 2025-12-12
Sem devolução do chamado |  | Porta do shaft hidrante não fecha - 5° Pavimento | Aguardando vistoria | 2025-12-17
Sem devolução do chamado |  | PCF travando - 7° Pavimento | Aguardando vistoria | 2025-12-17
Sem devolução do chamado |  | PCF travando - 11° Pavimento | Aguardando vistoria | 2025-12-17
1116278 |  | PCF travando - 1° SS | Aguardando vistoria | 2025-12-17 |  | Agendamento da vistoria de área comum em referência para 14/01/2026 09:30
1116277 |  | Luminárias de emergência mal fixadas - 2° Pavimento | Aguardando vistoria | 2025-12-17 |  | Agendamento da vistoria de área comum em referência para 14/01/2026 10:00
1116276 |  | Luminária da escada entre o 3º e o 4º andar queimada | Aguardando vistoria | 2025-12-17 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 10:30
Sem devolução do chamado |  | Pintura da parede descascando - Área Gourmet | Aguardando vistoria | 2025-12-17
Sem devolução do chamado |  | Cerâmica danificada - 5° Pavimento | Aguardando vistoria | 2025-12-17
1116810 |  | Luminárias não estão acendendo - Boulevard | Aguardando vistoria | 2025-12-19 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 11:30
1116809 |  | Piso com queda insuficiente, água fica empossada - Térreo, entre Residencial e Comercial | Aguardando vistoria | 2025-12-19 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 11:00
1118631 |  | Luminária quebrada - Área de Carga e Descarga - Térreo | Aguardando vistoria | 2025-12-26 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 13:30
1118630 |  | Balizador quebrado - Área de Carga e Descarga - Térreo | Aguardando vistoria | 2025-12-26 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 13:00
1123931 |  | Balizador quebrado - Boulevard | Aguardando vistoria | 2026-01-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 15:00
1123930 |  | Solicito remoção do impermeabilizante do piso - 10° Pavimento | Aguardando vistoria | 2026-01-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 10:00
1124043 |  | Manutenção nas botoeiras externas - Pavimentos 4, 5, 8 e 9. | Aguardando vistoria | 2026-01-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 09:00
1123938 |  | Manutenção na fechadura da segunda sala office | Aguardando vistoria | 2026-01-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 15:30
1123937 |  | Verificação completa do sistema de irrigação das áreas comuns, especialmente o jardim vertical da churrasqueira, que não está recebendo água. | Aguardando vistoria | 2026-01-05 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 14/01/2026 14:30
1127369 |  | Moldura de alumínio da porta está torta - Piscina | Aguardando vistoria | 2026-01-14 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 13:30
1127368 |  | Brinquedos estão se danificando, devido ao tempo - Playground | Aguardando vistoria | 2026-01-14 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 13:00
1127901 |  | Está ocorrendo deslocamento na parte dos espelhos - Academia | Aguardando vistoria | 2026-01-14 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 15:00
1127980 |  | Identificado dilatação das pedras, com aumento do espaçamento entre elas - Piscina | Aguardando vistoria | 2026-01-14 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 11:00
1127899 |  | Acabamento mal executado no mármore do elevador - 9° Pavimento | Aguardando vistoria | 2026-01-14 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 14:30
1127898 |  | Pisos quebrados - Em frente aos elevadores - 9° Pavimento | Aguardando vistoria | 2026-01-14 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 11:30
1127897 |  | Acabamento mal executado ao redor do sensor - Em frente aos elevadores - 9° Pavimento | Aguardando vistoria | 2026-01-14 |  | A vistoria técnica para verificação está agendada para 21/01/2026 14:00