## FYP. Residencial
Chamado | Local | Descrição | [10 empty] | Situação | Abertura | Prazo | Retorno
OC-1150941-H1V3D |  | Mal cheiro recorrente - Vestiário masculino | [10 empty] | Concluído | 2025-07-26 | 2025-08-31 | Agendado vistoria para verificação e ajustes dos itens apontados. prazo 20/08/2025
OC-1150940-M8X3Q |  | Regulagem porta de acesso interna - Porta interna acesso social | Regulagem porta de acesso interna - Porta interna acesso social | Regulagem porta de acesso interna - Porta interna acesso social | Regulagem porta de acesso interna - Porta interna acesso social | Regulagem porta de acesso interna - Porta interna acesso social | Regulagem porta de acesso interna - Porta interna acesso social | Regulagem porta de acesso interna - Porta interna acesso social | Regulagem porta de acesso interna - Porta interna acesso social | Regulagem porta de acesso interna - Porta interna acesso social | Regulagem porta de acesso interna - Porta interna acesso social | Regulagem porta de acesso interna - Porta interna acesso social | Concluído | 2025-07-26 | 2025-08-31 | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1150937-F8T0L |  | Regulagem porta de acesso, não fecha por completo | Regulagem porta de acesso, não fecha por completo | Regulagem porta de acesso, não fecha por completo | Regulagem porta de acesso, não fecha por completo | Regulagem porta de acesso, não fecha por completo | Regulagem porta de acesso, não fecha por completo | Regulagem porta de acesso, não fecha por completo | Regulagem porta de acesso, não fecha por completo | Regulagem porta de acesso, não fecha por completo | Regulagem porta de acesso, não fecha por completo | Regulagem porta de acesso, não fecha por completo | Concluído | 2025-07-26 | 2025-08-31 | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1150932-V2M0M |  | Solicitação de ponto de água - Lixeira | Solicitação de ponto de água - Lixeira | Solicitação de ponto de água - Lixeira | Solicitação de ponto de água - Lixeira | Solicitação de ponto de água - Lixeira | Solicitação de ponto de água - Lixeira | Solicitação de ponto de água - Lixeira | Solicitação de ponto de água - Lixeira | Solicitação de ponto de água - Lixeira | Solicitação de ponto de água - Lixeira | Solicitação de ponto de água - Lixeira | Concluído | 2025-07-26 | 2025-08-15 | Verificaremos junto ao setor de projeto e daremos uma devolutiva até dia (construtora vai avaliar - 15/08 retorno) - Atualização 16/09/2025 - novo prazo 30/09/2025 - Atualização 30/09/2025 - Novo prazo 06/10/2025
OC-1150926-D5P4P |  | Vazamento na tubulação de entrada Sabesp - Reservatório Inferior | Vazamento na tubulação de entrada Sabesp - Reservatório Inferior | Vazamento na tubulação de entrada Sabesp - Reservatório Inferior | Vazamento na tubulação de entrada Sabesp - Reservatório Inferior | Vazamento na tubulação de entrada Sabesp - Reservatório Inferior | Vazamento na tubulação de entrada Sabesp - Reservatório Inferior | Vazamento na tubulação de entrada Sabesp - Reservatório Inferior | Vazamento na tubulação de entrada Sabesp - Reservatório Inferior | Vazamento na tubulação de entrada Sabesp - Reservatório Inferior | Vazamento na tubulação de entrada Sabesp - Reservatório Inferior | Vazamento na tubulação de entrada Sabesp - Reservatório Inferior | Concluído | 2025-07-26 | 2025-08-31 | Agendado com equipe de instalações para vistoria e ajustes no dia 07/08
OC-1150924-H7X8K |  | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 11° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 11° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 11° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 11° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 11° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 11° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 11° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 11° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 11° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 11° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 11° pavimento | Concluído | 2025-07-26 | 2025-08-31 | Agendamento junto a equipe de manutenção para inicio dos serviços próximo aos elevadores em 05/08 - Prazo 12/08/correção
OC-1150922-G7Q7D |  | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 26° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 26° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 26° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 26° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 26° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 26° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 26° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 26° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 26° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 26° pavimento | Acabamento rejunte soleira dos elevadores - 26° pavimento | Concluído | 2025-07-26 | 2025-08-31 | Agendamento junto a equipe de manutenção para inicio dos serviços próximo aos elevadores em 05/08Prazo 12/08/correção
OC-1150920-W0H6G |  | Puxador danificado, se soltou - Portão de acesso serviço | Puxador danificado, se soltou - Portão de acesso serviço | Puxador danificado, se soltou - Portão de acesso serviço | Puxador danificado, se soltou - Portão de acesso serviço | Puxador danificado, se soltou - Portão de acesso serviço | Puxador danificado, se soltou - Portão de acesso serviço | Puxador danificado, se soltou - Portão de acesso serviço | Puxador danificado, se soltou - Portão de acesso serviço | Puxador danificado, se soltou - Portão de acesso serviço | Puxador danificado, se soltou - Portão de acesso serviço | Puxador danificado, se soltou - Portão de acesso serviço | Concluído | 2025-07-26 | 2025-08-31 | Realizado ajuste junto ao fornecedor PWJ
OC-1150906-Z5P9B |  | Botoeira danificada, ao acionar, não está destravando o portão de acesso - Porta de acesso social | Botoeira danificada, ao acionar, não está destravando o portão de acesso - Porta de acesso social | Botoeira danificada, ao acionar, não está destravando o portão de acesso - Porta de acesso social | Botoeira danificada, ao acionar, não está destravando o portão de acesso - Porta de acesso social | Botoeira danificada, ao acionar, não está destravando o portão de acesso - Porta de acesso social | Botoeira danificada, ao acionar, não está destravando o portão de acesso - Porta de acesso social | Botoeira danificada, ao acionar, não está destravando o portão de acesso - Porta de acesso social | Botoeira danificada, ao acionar, não está destravando o portão de acesso - Porta de acesso social | Botoeira danificada, ao acionar, não está destravando o portão de acesso - Porta de acesso social | Botoeira danificada, ao acionar, não está destravando o portão de acesso - Porta de acesso social | Botoeira danificada, ao acionar, não está destravando o portão de acesso - Porta de acesso social | Concluído | 2025-07-26 | 2025-08-31 | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1150901-M2L0B |  | Ausência de botão acionador de caixa acoplada - Vestiário masculino | Ausência de botão acionador de caixa acoplada - Vestiário masculino | Ausência de botão acionador de caixa acoplada - Vestiário masculino | Ausência de botão acionador de caixa acoplada - Vestiário masculino | Ausência de botão acionador de caixa acoplada - Vestiário masculino | Ausência de botão acionador de caixa acoplada - Vestiário masculino | Ausência de botão acionador de caixa acoplada - Vestiário masculino | Ausência de botão acionador de caixa acoplada - Vestiário masculino | Ausência de botão acionador de caixa acoplada - Vestiário masculino | Ausência de botão acionador de caixa acoplada - Vestiário masculino | Ausência de botão acionador de caixa acoplada - Vestiário masculino | Concluído | 2025-07-26 | 2025-08-31 | Realizado ajuste junto ao fornecedor de instalações hidráulicas.
OC-1150897-W6M2N |  | Acabamento mal executado - Porta de acesso social | Acabamento mal executado - Porta de acesso social | Acabamento mal executado - Porta de acesso social | Acabamento mal executado - Porta de acesso social | Acabamento mal executado - Porta de acesso social | Acabamento mal executado - Porta de acesso social | Acabamento mal executado - Porta de acesso social | Acabamento mal executado - Porta de acesso social | Acabamento mal executado - Porta de acesso social | Acabamento mal executado - Porta de acesso social | Acabamento mal executado - Porta de acesso social | Concluído | 2025-07-26 | 2025-09-01 | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio - 01/09/2025 o prazo
OC-1150896-N0R4N |  | Porta desnivelada, emperrando - Lixo | Porta desnivelada, emperrando - Lixo | Porta desnivelada, emperrando - Lixo | Porta desnivelada, emperrando - Lixo | Porta desnivelada, emperrando - Lixo | Porta desnivelada, emperrando - Lixo | Porta desnivelada, emperrando - Lixo | Porta desnivelada, emperrando - Lixo | Porta desnivelada, emperrando - Lixo | Porta desnivelada, emperrando - Lixo | Porta desnivelada, emperrando - Lixo | Concluído | 2025-07-26 | 2025-08-31 | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1120400-L5Q0W |  | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Concluído | 2025-07-09 | 2025-07-22 | Realizado ajuste junto ao fornecedor de instalações hidráulicas.
OC-1120394-X7Z3G |  | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Concluído | 2025-07-09 | 2025-10-25 | Realizado ajuste junto ao fornecedor PWJ
OC-1120390-X2N4C |  | Dobradiça do portão de serviço espanado | Dobradiça do portão de serviço espanado | Dobradiça do portão de serviço espanado | Dobradiça do portão de serviço espanado | Dobradiça do portão de serviço espanado | Dobradiça do portão de serviço espanado | Dobradiça do portão de serviço espanado | Dobradiça do portão de serviço espanado | Dobradiça do portão de serviço espanado | Dobradiça do portão de serviço espanado | Dobradiça do portão de serviço espanado | Concluído | 2025-07-09 | 2025-08-13 | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1120397-T4N4K |  | Piso danificado no 15 em frente do elevador | Piso danificado no 15 em frente do elevado | Piso danificado no 15 em frente do elevado | Piso danificado no 15 em frente do elevado | Piso danificado no 15 em frente do elevado | Piso danificado no 15 em frente do elevado | Piso danificado no 15 em frente do elevado | Piso danificado no 15 em frente do elevado | Piso danificado no 15 em frente do elevado | Piso danificado no 15 em frente do elevado | Piso danificado no 15 em frente do elevado | improcedente | 2025-07-09 | 2025-08-13 | Item ok durante vistoria - improcedente
OC-1120367-W1K4Z |  | Porta principal do térreo com problemas, nem sempre abre ela fica travada e a pessoa fica puxando | Porta principal do térreo com problemas, nem sempre abre ela fica travada e a pessoa fica puxando | Porta principal do térreo com problemas, nem sempre abre ela fica travada e a pessoa fica puxando | Porta principal do térreo com problemas, nem sempre abre ela fica travada e a pessoa fica puxando | Porta principal do térreo com problemas, nem sempre abre ela fica travada e a pessoa fica puxando | Porta principal do térreo com problemas, nem sempre abre ela fica travada e a pessoa fica puxando | Porta principal do térreo com problemas, nem sempre abre ela fica travada e a pessoa fica puxando | Porta principal do térreo com problemas, nem sempre abre ela fica travada e a pessoa fica puxando | Porta principal do térreo com problemas, nem sempre abre ela fica travada e a pessoa fica puxando | Porta principal do térreo com problemas, nem sempre abre ela fica travada e a pessoa fica puxando | Porta principal do térreo com problemas, nem sempre abre ela fica travada e a pessoa fica puxando | Concluído | 2025-07-09 | 2025-08-13
OC-1120361-N6G4Y |  | Portão de serviços ao lado da lixeira externa esta com problemas para fechar, devido o peso do vidro e ele cede e não suporta o peso | Portão de serviços ao lado da lixeira externa esta com problemas para fechar, devido o peso do vidro e ele cede e não suporta o peso | Portão de serviços ao lado da lixeira externa esta com problemas para fechar, devido o peso do vidro e ele cede e não suporta o peso | Portão de serviços ao lado da lixeira externa esta com problemas para fechar, devido o peso do vidro e ele cede e não suporta o peso | Portão de serviços ao lado da lixeira externa esta com problemas para fechar, devido o peso do vidro e ele cede e não suporta o peso | Portão de serviços ao lado da lixeira externa esta com problemas para fechar, devido o peso do vidro e ele cede e não suporta o peso | Portão de serviços ao lado da lixeira externa esta com problemas para fechar, devido o peso do vidro e ele cede e não suporta o peso | Portão de serviços ao lado da lixeira externa esta com problemas para fechar, devido o peso do vidro e ele cede e não suporta o peso | Portão de serviços ao lado da lixeira externa esta com problemas para fechar, devido o peso do vidro e ele cede e não suporta o peso | Portão de serviços ao lado da lixeira externa esta com problemas para fechar, devido o peso do vidro e ele cede e não suporta o peso | Portão de serviços ao lado da lixeira externa esta com problemas para fechar, devido o peso do vidro e ele cede e não suporta o peso | Concluído | 2025-07-09 | 2025-08-13 | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1120392-X6C4R |  | Falta o número 1 do apto. 1610 no hall do andar | Falta o número 1 do apto. 1610 no hall do andar | Falta o número 1 do apto. 1610 no hall do andar | Falta o número 1 do apto. 1610 no hall do andar | Falta o número 1 do apto. 1610 no hall do andar | Falta o número 1 do apto. 1610 no hall do andar | Falta o número 1 do apto. 1610 no hall do andar | Falta o número 1 do apto. 1610 no hall do andar | Falta o número 1 do apto. 1610 no hall do andar | Falta o número 1 do apto. 1610 no hall do andar | Falta o número 1 do apto. 1610 no hall do andar | Concluído | 2025-07-09 | 2025-08-13 | realizado comprar do numero faltante com fornecedor especializado, aguardando entrega para instalação. Atualização 16/09/2025 - prazo 19/09/2025 - Atualização
OC-1120371-P3R3H |  | Puxador na entrada de serviços portão interno ,solto | Puxador na entrada de serviços portão interno ,solto | Puxador na entrada de serviços portão interno ,solto | Puxador na entrada de serviços portão interno ,solto | Puxador na entrada de serviços portão interno ,solto | Puxador na entrada de serviços portão interno ,solto | Puxador na entrada de serviços portão interno ,solto | Puxador na entrada de serviços portão interno ,solto | Puxador na entrada de serviços portão interno ,solto | Puxador na entrada de serviços portão interno ,solto | Puxador na entrada de serviços portão interno ,solto | Concluído | 2025-07-09 | 2025-08-13 | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1120386-N7P6H |  | Piso da academia descolando | Piso da academia descolando | Piso da academia descolando | Piso da academia descolando | Piso da academia descolando | Piso da academia descolando | Piso da academia descolando | Piso da academia descolando | Piso da academia descolando | Piso da academia descolando | Piso da academia descolando | Concluído | 2025-07-09 | 2025-08-13 | Realizado a vistoria e equipe especializada agendada para a semana de 04 a 08 de agosto para execução. Atualização 16/09/2025 - prazo 07/10/2025
OC-1120377-C4T6W |  | Dreno do ar condicionado da portaria ,caindo diretamente no piso | Dreno do ar condicionado da portaria ,caindo diretamente no piso | Dreno do ar condicionado da portaria ,caindo diretamente no piso | Dreno do ar condicionado da portaria ,caindo diretamente no piso | Dreno do ar condicionado da portaria ,caindo diretamente no piso | Dreno do ar condicionado da portaria ,caindo diretamente no piso | Dreno do ar condicionado da portaria ,caindo diretamente no piso | Dreno do ar condicionado da portaria ,caindo diretamente no piso | Dreno do ar condicionado da portaria ,caindo diretamente no piso | Dreno do ar condicionado da portaria ,caindo diretamente no piso | Dreno do ar condicionado da portaria ,caindo diretamente no piso | Concluído | 2025-07-09 | 2025-08-13 | Realizada verificação do item apontado equipe esta realizando os ajustes necessários.
OC-1120394-X7Z3G |  | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Acabamento da porta de serviço interna solto | Concluído | 2025-07-09 | 2025-07-28 | Realizada a regulagem da esquadria junto ao fornecedor PWJ
OC-1120373-L5Y5V |  | Porta da entrada de serviço precisando de regulagem | Porta da entrada de serviço precisando de regulagem | Porta da entrada de serviço precisando de regulagem | Porta da entrada de serviço precisando de regulagem | Porta da entrada de serviço precisando de regulagem | Porta da entrada de serviço precisando de regulagem | Porta da entrada de serviço precisando de regulagem | Porta da entrada de serviço precisando de regulagem | Porta da entrada de serviço precisando de regulagem | Porta da entrada de serviço precisando de regulagem | Porta da entrada de serviço precisando de regulagem | Concluído | 2025-07-09 | 2025-07-28 | Realizada a regulagem da esquadria junto ao fornecedor PWJ - Atualização 16/09/2025 - prazo 07/10/2025 - Atualização 14/10 - Perdeu o prazzo
OC-1120382-D8Y9T |  | torneira do vestiário Masculino não destrava tem que puxar no manual. | torneira do vestiário Masculino não destrava tem que puxar no manual. | torneira do vestiário Masculino não destrava tem que puxar no manual. | torneira do vestiário Masculino não destrava tem que puxar no manual. | torneira do vestiário Masculino não destrava tem que puxar no manual. | torneira do vestiário Masculino não destrava tem que puxar no manual. | torneira do vestiário Masculino não destrava tem que puxar no manual. | torneira do vestiário Masculino não destrava tem que puxar no manual. | torneira do vestiário Masculino não destrava tem que puxar no manual. | torneira do vestiário Masculino não destrava tem que puxar no manual. | torneira do vestiário Masculino não destrava tem que puxar no manual. | Concluído | 2025-07-09 | 2025-07-22 | Realizada investigação e necessidade de ajuste no mecanismo, realizado ajuste com equipe da instaladora em garantia.
OC-1120366-L8N6N |  | Umidade e cheiro de mofo no vestiário masculino no térreo | Umidade e cheiro de mofo no vestiário masculino no térreo | Umidade e cheiro de mofo no vestiário masculino no térreo | Umidade e cheiro de mofo no vestiário masculino no térreo | Umidade e cheiro de mofo no vestiário masculino no térreo | Umidade e cheiro de mofo no vestiário masculino no térreo | Umidade e cheiro de mofo no vestiário masculino no térreo | Umidade e cheiro de mofo no vestiário masculino no térreo | Umidade e cheiro de mofo no vestiário masculino no térreo | Umidade e cheiro de mofo no vestiário masculino no térreo | Umidade e cheiro de mofo no vestiário masculino no térreo | Concluído | 2025-07-09 | 2025-08-13 | Realizado tratamento com antimofo e aguardando cura do produto para finalização - vai ser aplicado outra demão de antimofo
OC-1120364-H4P6F |  | Umidade e cheiro de mofo nos banheiros do salão de festas | Umidade e cheiro de mofo nos banheiros do salão de festas | Umidade e cheiro de mofo nos banheiros do salão de festas | Umidade e cheiro de mofo nos banheiros do salão de festas | Umidade e cheiro de mofo nos banheiros do salão de festas | Umidade e cheiro de mofo nos banheiros do salão de festas | Umidade e cheiro de mofo nos banheiros do salão de festas | Umidade e cheiro de mofo nos banheiros do salão de festas | Umidade e cheiro de mofo nos banheiros do salão de festas | Umidade e cheiro de mofo nos banheiros do salão de festas | Umidade e cheiro de mofo nos banheiros do salão de festas | Concluído | 2025-07-09 | 2025-07-22 | realizado repintura e tratamento do trecho apresentado.
OC-1120352-H7J1K |  | vazamento na prumada da tubulação de incêndio no terceiro andar próximo ao Elevador | vazamento na prumada da tubulação de incêndio no terceiro andar próximo ao Elevador | vazamento na prumada da tubulação de incêndio no terceiro andar próximo ao Elevador | vazamento na prumada da tubulação de incêndio no terceiro andar próximo ao Elevador | vazamento na prumada da tubulação de incêndio no terceiro andar próximo ao Elevador | vazamento na prumada da tubulação de incêndio no terceiro andar próximo ao Elevador | vazamento na prumada da tubulação de incêndio no terceiro andar próximo ao Elevador | vazamento na prumada da tubulação de incêndio no terceiro andar próximo ao Elevador | vazamento na prumada da tubulação de incêndio no terceiro andar próximo ao Elevador | vazamento na prumada da tubulação de incêndio no terceiro andar próximo ao Elevador | vazamento na prumada da tubulação de incêndio no terceiro andar próximo ao Elevador | Concluído | 2025-07-09 | 2025-07-25 | Realizada investigação e constatação de vazamento instaladora realizou o aperto das conexões e o problema foi resolvido .
OC-1120400-L5Q0W |  | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Vazamento sistema de bombas da piscina Urgente, pois a agua esta sem tratamento devido essa avaria | Concluído | 2025-07-09 | 2025-07-22 | Realizado a manutenção da bomba principal.
OC-1120368-B1V4Q |  | Cortina emperrando na hora de puxar, verificar os deslizes de todas | Cortina emperrando na hora de puxar, verificar os deslizes de todas | Cortina emperrando na hora de puxar, verificar os deslizes de todas | Cortina emperrando na hora de puxar, verificar os deslizes de todas | Cortina emperrando na hora de puxar, verificar os deslizes de todas | Cortina emperrando na hora de puxar, verificar os deslizes de todas | Cortina emperrando na hora de puxar, verificar os deslizes de todas | Cortina emperrando na hora de puxar, verificar os deslizes de todas | Cortina emperrando na hora de puxar, verificar os deslizes de todas | Cortina emperrando na hora de puxar, verificar os deslizes de todas | Cortina emperrando na hora de puxar, verificar os deslizes de todas | Concluído | 2025-07-09 | 2025-07-16 | Realizado o ajuste no cortineiro conforme informado no chamado.
OC-1209634-L8V0F |  | Puxador não fixado - Porta externa social | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1209638-B7Z2W |  | Puxador não fixado - Porta interna social | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1209644-F9P8N |  | Porta da academia não abre, fechadura eletrônica danificada - Academia | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1209646-N5V5L |  | Rodapé danificado - 20° andar | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26
OC-1209650-N8W3C |  | Placa de identificação caindo - Térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26
OC-1209656-Y5Y2Q |  | Porta com a fechadura eletrônica danificada - Lavanderia | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26 | 2025-09-19 | Atualização 30/09/2025 - novo prazo 10/10/2025
OC-1209660-J8H0L |  | Acabamento mal executado - Piso Hall | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26 | 2025-09-19
OC-1209662-D6Y7Z |  | Acabamento mal executado - Eclusa Social Principal | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26 | 2025-09-19
OC-1209664-Z0W8Y |  | Base do tablet quebrado - Acesso a piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26
OC-1209669-S2D3K |  | Porta raspando no chão e com dificuldade de ser aberta pela chave - Área Técnica Hall Térreo | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26 | 2025-09-19
abrir chamado |  | Bomba não aciona pelo botão - Bomba de incêndio | [10 empty] | Concluído | 2025-08-12 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
Abrir chamado |  | Vazamento caixa inferior proveniente da tubulação - Reservatório Inferior | [10 empty] | Concluído | 2025-08-12 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1209673-K3T1G |  | Pressão elevada por isso deve ter acontecido vazamento - Bombas de recalque inferior | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
Abrir chamado |  | Vazamento entre as caixas potaveis proveniente de tubulação de entrada | [10 empty] | Concluído | 2025-08-12
OC-1209676-G6K6M |  | Mal cheiro em lavaderia | [10 empty] | Concluído | 2025-08-26 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1211248-G8G7X |  | Ralo lateral obstruído - Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-08-27 | 2025-09-19 | Atualização 30/09/2025 - será necessário trocar pedra da piscina prazo - 30/10/2025
OC-1220570-Z5H3Q |  | Filtro danificado, a água esta turva - Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-09-01
OC-1222341-G7B1Q |  | Uma da bombas de pressurização não está acionando - Barrilete | [10 empty] | Concluído | 2025-09-02 | 2025-09-30 | Atualização 16/09/2025 - Felipe Cyrela vai acionar empresa e dar retorno
OC-1222349-F8M3B |  | Elevador 2 a botoeira não funciona - 10° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-09-02 |  | Item deve se aberto chamado direto com ATLAS e está em garantia porem segundo a cyrela quem faz contato é o condomínio
OC-1222647-Q8L3Y |  | Botão de ligar está vermelho e o de desligar verde - Pressurização | [10 empty] | Concluído | 2025-09-02 | 2025-09-30 | Atualização 30/09/2025 - novo prazo 10/10/2025
OC-1222652-T1Y3H |  | Portão de serviço externo está emperrando, já veio uma empresa porém continua com problema - Entrada de Serviço | [10 empty] | Em andamento | 2025-09-02 | 2025-09-30 | Atualização 30/09/2025 - Prazo execução 15/10/2025 - Atualização 28/10/2025 - retorno Esclarecemos que em 16/10 realizamos a readequação do portico e solicitamos a PWJ a produção de um portico para travamento da esquadria,, previsão de devolutiva de prazo 30/10 - Atualização 04/11/2025 - Prazo perdido - Novo agendamento será realizado pela Cyrela, dificuldades com o fornecedor
OC-1222655-M2C0D |  | Elevador 2 a botoeira não funciona - 13° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-09-02 |  | tem deve se aberto chamado direto com ATLAS e está em garantia porem segundo a cyrela quem faz contato é o condomínio
OC-1222663-W3W0Y |  | Elevador 2 a botoeira não funciona - 25° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-09-02 |  | tem deve se aberto chamado direto com ATLAS e está em garantia porem segundo a cyrela quem faz contato é o condomínio
OC-1222663-W3W0Y |  | Solicito abertura de alçapões para passagem de infra para cabeabendo das câmeras. | [10 empty] | improcedente | 2025-09-04 |  | Item deve ser tratado pelo condomínio
OC-1228176-G4Q7Z |  | Maçaneta danificada - Soltou - 1° andar | [10 empty] | improcedente | 2025-09-04 |  | Item deve ser tratado pelo condomínio - Cyrela alegou mau uso muitos prestadores em reformas
OC-1230824-F2F1H |  | Placas de identificação se soltaram da parede - Diversos pavimentos | [10 empty] | Concluído | 2025-09-05
OC-1230829-C3Q6D |  | Curto em placa - Térreo | [10 empty] | improcedente | 2025-09-05 |  | Item deve ser tratado pelo condomínio - Cyrela alegou mau uso muitos prestadores em reformas
OC-1236896-D9Z3C |  | Vazamento na tubulação - Reservatório Inferior | [10 empty] | Concluído | 2025-09-09
OC-1241826-S5S7L |  | Ausência de acabamento fechadura - Academia | [10 empty] | improcedente | 2025-09-11 | 2025-09-30 | Atualização 30/09/2025 - Prazo execução 15/10/2025 - Atualização 28/10/2025 - Dado improcedente pela cyrela - Improcedente: Esclarecemos que a peça da fechadura foi entregue ao condominio em condições perfeitas de utilização portanto não snedo de responsabilidade da assistencia tecnica a substituiçãio, porem em carater de cortesia realizaremos a colocação de novo acabamento no local .
OC-1242073-R4M7L |  | Placa de identificação caiu - 26° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-09-11 | 2025-09-19
OC-1242077-Z3L9F |  | Lâmpadas queimadas - Recepção | [10 empty] | Concluído | 2025-09-11
OC-1248449-V0J5Y |  | Infiltração aparente - Hall acesso Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07
OC-1248464-N1H9S |  | Ausência de rejunte - Espelho d´agua - 1° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07
OC-1248649-M4S8V |  | ITEM 168 RELATÓRIO 1 AREAS MOBILHADAS CONSTATAÇÃO MARCENARIA DE PIA DANIFICADA GOURMET | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07
OC-1248670-C5L4V |  | ITEM 168 RELATÓRIO 1 AREAS MOBILHADAS CONSTATAÇÃO MARCENARIA DE PIA DANIFICADA GOURMET | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07
OC-1248720-F8V6F |  | ITEM 173 DO RELATÓRIO AREAS MOBILHADAS - REJUNTE GOURMET REVISAR GERAL | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07
OC-1248741-V1L7H |  | ITEM 08 - RELATORIO AREAS TECNICAS - ACRILICO DE QUADRO DE FUSIVEIS CENTRO DE MEDIÇÃO DANIFICADO | [10 empty] | Em andamento | 2025-09-16 | 2025-10-07 | Atualização 28/10/2025 - novo prazo 30/10/2025 Atualização 04/11/2025 - sem prazo ainda
OC-1248762-Q2P5Z |  | ITENS 10 - 11 - 12 RELATORIO AREAS TECNICAS - PINTURA DE FORRO E PAREDES DEP ENXOVAL | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07
OC-1248778-Q0W2S |  | ITENS 14-15-16 RELATÓRIO DE AREAS TEC - REPARO EM TABICA - PINTURA DE FORRO E PAREDES DEP BEBIDAS | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07
OC-1248799-L7V6L |  | ITEM 17 RELATÓRIO AREAS TEC - REJUNTE DEPOSITO DE BEBIDAS | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07
OC-1248813-G6Q8H |  | ITEM 19 - RELATÓRIO AREAS TEC - INSTALAR BATE PORTA : Copa de Serviço | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07 | Improcedente: a Aquisição e instalação de bate porta não ests aligado a assistencia tecnica. Porem em carater de cortesia e devido a realacionamento realizaremos o fornecimento dos bate portas de silicone para instalação pela equipe de manutenção do condominio - Atualização 04/11/2025
OC-1248839-T0C1C |  | ITENS 18 / 20 E 21 RELATÓRIO AREAS TEC - PINTURA DE PAREDE E FORRO COPA SERVIÇO | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07
OC-1248923-D5P9L |  | itens 34 e 35 relatóiro areas tecnicas - falta acabamento em registros e chuveiros wc masculino terreo | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07
OC-1248930-Q0P4Z |  | WC masculino e feminino - item relatório areas tec numero 40 - caimento de piso erraado | [10 empty] | Concluído | 2025-09-16 | 2025-10-07 | Atuaização 28/10/2025 - novo prazo 27/10/2025
OC-1250750-S8C9J |  | Porta de acesso não fecha completamente - Acesso Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-09-17 | 2025-10-15
OC-1250772-Y0T2S |  | Porta não fecha completamente, é necessário forçar - Academia | [10 empty] | Concluído | 2025-09-17 | 2025-10-15
OC-1250778-V6L3C |  | Porta danificada (Puxador solto, porta emperrando, falta regulagem) - Lavanderia | [10 empty] | Concluído | 2025-09-17 | 2025-10-15
OC-1252745-C5J2Y |  | Acabamento mal executado acima da guarnição das portas - Área de Serviço - Térreo | [10 empty] | Em andamento | 2025-09-18 | 2025-10-15 | Atualização 04/11/2025 - Prazo perdido ainda sem retorno da Cyrela
OC-1258268-G0J9Z |  | Em dias chuvosos, sistema de fechadura fica constantemente molhada - Acesso Piscina | [10 empty] | improcedente | 2025-09-22 | 2025-10-15 | Fechadura com proteção IP 67
OC-1261868-R0F2W |  | Fechadura danificada - Barrilete - Acesso Laje Externa | [10 empty] | improcedente | 2025-09-24 | 2025-10-15 | Mau uso - reparo deve ser feito pelo condominio
OC-1263115-H4V0Q |  | Infiltração na parede, próximo ao rodapé - Corredor de acesso Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-09-24
OC-1265493-C4B8N |  | Vazamento atrás do vaso sanitário - Vestiário Feminino | [10 empty] | Concluído | 2025-09-25
OC-1265499-Y4T5S |  | Torneira não desliga, fica saindo água continuamente - Wc PCD - Salão de Festas | [10 empty] | Concluído | 2025-09-25 | 2025-10-15
OC-1265505-S5Z4F |  | Fiação exposta abaixo da pia - Wc Feminino - Acesso Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-09-25
OC-1265511-K0R8Y |  | Ausência de número 1 na porta apto 1104 - 11° Pavimento | [10 empty] | Concluído | 2025-09-25
OC-1267125-B1G3S |  | Acabamento solto - Porta interna social de entrada | [10 empty] | Concluído | 2025-09-26 | 2025-10-15
OC-1272080-X9K0R |  | Cortina solta - Salão de Festas | [10 empty] | Concluído | 2025-09-30
OC-1272820-M7X0B |  | Pintura de outra tonalidade - Piscina | [10 empty] | improcedente | 2025-09-30 | 2025-12-04
OC-1274525-X4F5X |  | Torneira não desliga, fica saindo água continuamente - Vestiário Feminino | [10 empty] | Concluído | 2025-10-01
OC-1276842-J8N7X |  | Tanque entupido - DML | [10 empty] | Concluído | 2025-10-02 |  | Feito por Gerente Antônio
OC-1277294-F6Y1Q |  | Espelho trincado - Porta Wc - Salão de Festas | [10 empty] | improcedente | 2025-10-02 |  | Item deve ser tratado pelo condominio
OC-1279764-G8F0Y |  | Piso danificado - Piscina | [10 empty] | improcedente | 2025-10-03 |  | Item deve ser tratado pelo condominio
OC-1279774-T8J4G |  | Acabamento mal executado espelho d agua - Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-10-03
OC-1279780-S6X0G |  | Manchas no espelho de água que não saiu - Piscina | [10 empty] | Concluído | 2025-10-03
OC-1280409-Y9V8J |  | Porta de acesso travando constantemente (moradores com dificuldade) - Porta de Acesso Hall Social | [10 empty] | Concluído | 2025-10-03
OC-1283743-J5D9T |  | Iluminação não funciona - Lavanderia | [10 empty] | Concluído | 2025-10-06
OC-1290500-D9R5F |  | Interruptor em curto - Portaria | [10 empty] | Concluído | 2025-10-08
OC-1299340-H2W8K |  | Acabamento da fechadura se soltou - Copa Salão de Festas | [10 empty] | Concluído | 2025-10-13
OC-1303231-T3X6L |  | Bomba de recalque inferior desarma nos picos de energia, já tivemos 4 eventos parecidos e no Fds faltou água no prédio - Reservatório Inferior | [10 empty] | Concluído | 2025-10-14
OC-1311669-M7H9B |  | Puxador solto (mesmo após reparo) - Porta Social de Entrada | [10 empty] | Concluído | 2025-10-20
OC-1311683-H9T8Y |  | Porta não fecha - Entrada de Serviço | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-20 | 2025-11-24
OC-1311695-G6Y7G |  | Ausência da pintura de recalque de incêndio para AVCB (Urgente) | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-20 | 2025-11-20 | Atualização 04/11/2025 - Cyrela está aguardando acabar a obra
OC-1311712-X9C4K |  | Espelho tincado - Academia | [10 empty] | improcedente | 2025-10-20
OC-1315952-W8N7W |  | Intertravamento não funciona - Porta de Acesso Social | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-21 | 2025-11-30
OC-1315967-C0K5J |  | Luminárias queimadas - Hall - 26° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-21 | 2025-11-30
OC-1316394-D7S3V |  | Bombas principais da piscina com vazamento nas conexões - Casa de BMB Piscina | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-21 | 2025-11-14
OC-1322898-N0Y4H |  | Infiltração na parede - Hall, ao lado do apartamento 812 - 8° Pavimento | [10 empty] | improcedente | 2025-10-24 | 2025-11-24 | Problema de obra dentro da unidade
OC-1322908-S3F7W |  | Placa de identificação se soltou - 13° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-24 |  | Agendado vistoria para verificação e ajustes dos itens apontados. prazo 20/08/2026
OC-1327038-R9F2S |  | Placa de identificação solta - 8° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-27 |  | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1329148-Z6W2H |  | Ausência de parafuso para fixação do acabamento da esteira - Academia | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-28 | 2025-12-04 | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1331266-V5M6B |  | Realizar pintura da caixa do registro de recalque, instalar tampão e adaptador - Calçada | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-29 | 39/12/2025 | Verificaremos junto ao setor de projeto e daremos uma devolutiva até dia (construtora vai avaliar - 15/08 retorno) - Atualização 16/09/2025 - novo prazo 30/09/2025 - Atualização 30/09/2025 - Novo prazo 06/10/2026
OC-1331282-R6B2D |  | Instalar suporte nos extintores de água - Todos os Pavimentos | [10 empty] | Em andamento | 2025-10-29 |  | Agendado com equipe de instalações para vistoria e ajustes no dia 07/09
OC-1344287-Q2G5T |  | Ausência de interfone e infra, assim como placas de sinalização (Área de resgate, interfone) - Escadaria 1° Pavimento para o Térreo | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-04 |  | Agendamento junto a equipe de manutenção para inicio dos serviços próximo aos elevadores em 05/08 - Prazo 12/08/correção
OC-1344400-T4N1M |  | Vazamento tubulação de água quente - 2° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-04 |  | Agendamento junto a equipe de manutenção para inicio dos serviços próximo aos elevadores em 05/08Prazo 12/08/correção
OC-1352183-F7D0X |  | Umidade na parede - WC Masculino - Lobby | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-07 |  | Realizado ajuste junto ao fornecedor PWJ
OC-1352189-L8G4W |  | Guarnição danificada - Wc Feminino - Lobby | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-07 |  | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1357851-Q3Z5X |  | Cortina se soltando - Academia | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-10 |  | Realizado ajuste junto ao fornecedor de instalações hidráulicas.
OC-1364649-V2N4P |  | Luzes não estão apagando pelo interruptor - Academia | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-12 |  | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio - 01/09/2025 o prazo
OC-1364656-Y1B5H |  | Fissura atrás da porta - Academia | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-12 |  | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1367096-F6V5M |  | Vazamento dentro do shaft de hidráulica, vindo do registro de um dos apartamento, com infiltração na parede da escadaria - 15° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-13 |  | Realizado ajuste junto ao fornecedor de instalações hidráulicas.
OC-1375797-V4J9H |  | Porta de acesso não está fechando - Entrada Social | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-18 |  | Realizado ajuste junto ao fornecedor PWJ
OC-1375799-T0P2J |  | Duas válvulas ventosas estão fechadas uma delas está dando passagem de água - Barrilete | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-18 |  | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1379193-K3H0S |  | Ar-condicionado não está ligando - Academia | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-21 |  | Item ok durante vistoria - improcedente
OC-1384745-L0T3R |  | Puxador da porta está solto - Lavanderia | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-24
OC-1384752-W0Q8S |  | Lâmpada constantemente acesa, não desliga no interruptor - Lavanderia | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-24 |  | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1384755-W3X7G |  | Lâmpadas constantemente acesas, não apagam no interruptor - Academia | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-24 |  | realizado comprar do numero faltante com fornecedor especializado, aguardando entrega para instalação. Atualização 16/09/2025 - prazo 19/09/2025 - Atualização
OC-1384791-Q3G0B |  | Puxador está solto - Acesso Área Gourmet | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-24 |  | Agendado para 01/08 manutenção dos itens referentes a esquadrias de alumínio
OC-1384804-G2J5F |  | Torneira não desliga - Wc PCD - Salão de Festas | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-24 |  | Realizado a vistoria e equipe especializada agendada para a semana de 04 a 08 de agosto para execução. Atualização 16/09/2025 - prazo 07/10/2026
OC-1384813-S7D0P |  | Parede com manchas de bolor - Wc Masculino - Salão de Festas | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-24 |  | Realizada verificação do item apontado equipe esta realizando os ajustes necessários.
OC-1384852-D8Y5C |  | Puxador solto - Porta de Acesso Interno de Serviço | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-24 |  | Realizada a regulagem da esquadria junto ao fornecedor PWJ
OC-1384864-H3S5Q |  | Foi instalada uma pedra para contenção da água, mas continua vazando entre os boxes - Vestiário Masculino | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-24 |  | Realizada a regulagem da esquadria junto ao fornecedor PWJ - Atualização 16/09/2025 - prazo 07/10/2025 - Atualização 14/10 - Perdeu o prazzo
OC-1384873-R9V5K |  | Torneira não fecha completamente, está vazando constantemente - Vestiário Feminino | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-24 |  | Realizada investigação e necessidade de ajuste no mecanismo, realizado ajuste com equipe da instaladora em garantia.
OC-1392536-R5C6Q |  | Solicito instalação de ponto de ralo para limpeza - Área da Piscina | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-27 |  | Realizado tratamento com antimofo e aguardando cura do produto para finalização - vai ser aplicado outra demão de antimofo
OC-1392543-S1F8Z |  | Vazamento no registro de água quente do apto 2611 - Shaft Hidráulica - 26° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-27 |  | realizado repintura e tratamento do trecho apresentado.
OC-1394897-K6Z6N |  | Aquecedores com Erro 33 e Erro e2 - Aquecedores | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-28 |  | Realizada investigação e constatação de vazamento instaladora realizou o aperto das conexões e o problema foi resolvido .
OC-1395272-T1M9L |  | Cadeira danificada, quebrou com cliente em cima - Lobby | [10 empty] | Em andamento | 2025-11-28 |  | Realizado a manutenção da bomba principal.
OC-1402188-C3B2J |  | PCF com a fechadura danificada - PCF do Elevador - 3° Pavimento | [10 empty] | Em andamento | 2025-12-02 |  | Realizado o ajuste no cortineiro conforme informado no chamado.
OC-1402215-G2K7G |  | Acabamento mal executado na fechadura - Wc PCD Lobby | [10 empty] | Em andamento | 2025-12-02 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1402231-Y6X3Z |  | Acabamento mal executado na fechadura - Wc Masculino - Piscina | [10 empty] | Em andamento | 2025-12-02 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1402249-P6Y6X |  | Acabamento mal executado na fechadura - Wc Feminino - Salão de Festas | [10 empty] | Em andamento | 2025-12-02 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1402275-J4S7Y |  | Puxador danificado - Acesso Churrasqueira | [10 empty] | Em andamento | 2025-12-02
OC-1402289-P4L2G |  | Acabamento mal executado do acendedor - Salão de Festas | [10 empty] | Em andamento | 2025-12-02
OC-1402634-J6S0D |  | Vazamento em conexão - Caixa Inferior | [10 empty] | Em andamento | 2025-12-02 |  | Atualização 30/09/2025 - novo prazo 10/10/2026
OC-1404723-P8Y9B |  | Solicito suporte para suspensão das caixas de som, para otimizar manutenções | [10 empty] | Em andamento | 2025-12-03
OC-1412337-S6M9K |  | Pintura esfarelando - Wc de Acesso Piscina | [10 empty] | Em andamento | 2025-12-05
OC-1464551-S4W9C |  | Solicito fixação dos equipamentos, risco de acidente - Academia | [10 empty] | Em andamento | 2026-01-05
OC-1464590-F9W8Q |  | Caixa de som com problema no áudio - Churrasqueira | [10 empty] | Em andamento | 2026-01-05
OC-1472344-Q6F3P |  | Realizar a troca do sensor do vestiário masculino. Realizar movimentação do vestiário feninino - Vestário Masculino e Feminino | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-07 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1472347-H3L4X |  | Sensor de falha atuando, no teste o motor 2 não aciona - Pressurização | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-07 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1472349-K4R0B |  | Puxador soltou novamente - Entrada de Serviço | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-07 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1475428-Y6H5K |  | Placa de identificação do andar se soltou - 22° Pavimento | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-07
OC-1479251-X0V4H |  | Rodapé solto, atrás da porta de acesso - Piscina | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-08 |  | Sem acesso à plataforma de chamados, segue na planilha para registro
OC-1481714-K9K3K |  | Ausência de volante na válvula de alívio - 3° Pavimento | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-09 |  | Atualização 30/09/2025 - será necessário trocar pedra da piscina prazo - 30/10/2026
OC-1486784-N0C3K |  | Falha no rejunte - Elevador Social ( que atende até o 5°) | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-12
|  | Portas não travam - Acesso Social Interna e Externa | [10 empty] | Aguardando vistoria | 2026-01-12 |  | Atualização 16/09/2025 - Felipe Cyrela vai acionar empresa e dar retorno